## Sitios
Item | FECHA DE ENTREGA MAXIMA | Cod. Subtel | ALT | Nombre Sitio | VALIDACION | LATITUDE | LENGTH | COMUNA | REGION | TIPO_TORRE | MAESTRANZA | Carpeta | PROYECTO | AVANCE | Precios Suma Alzada
1 | SEMANA 39 | TA9977 | AB_9977_C | Camino A357 | EN VALIDACION COMPRAS | -19.3447 | -68.6657 | Colchane | 1 | AS48 | ADM | x | PP
2 | SEMANA 39 | TA10092 | AB_10092_A | Cerro Picavilque | EN VALIDACION COMPRAS | -19.6973 | -68.7369 | Colchane | 1 | CV36 | INGENIUS | x | PP
3 | SEMANA 39 | TA9980 | AB_9980_A | Mina de cerro Toroni | EN VALIDACION COMPRAS | -19.6284 | -68.7338 | Colchane | 1 | CV36 | MESPAR | x | PP
4 | SEMANA 39 | TA9481 | AB_9481_D | Cruce Ruta A-65 Ruta A-651 | EN VALIDACION COMPRAS | -20.2473 | -69.6304 | Pozo Almonte | 1 | AS48 | SYC | x | PP
5 | SEMANA 39 | AN9813 | AB_9813_A | San Bartolo | EN VALIDACION COMPRAS | -22.6372 | -68.2293 | San Pedro De Atacama | 2 | CV36 | DEITEL | x | LLOO
6 | SEMANA 39 | AN10014 | AB_10014_A | Cerro Puntilla de San Martin | EN VALIDACION COMPRAS | -21.4172 | -68.344 | Ollagüe | 2 | CV60 | INCOSERV | x | PCM
7 | SEMANA 39 | AT10249 | AB_10249_B | Caleta Angosta Huasco | EN VALIDACION COMPRAS | -28.2783 | -71.1308 | Huasco | 3 | CV60 | DEPROMET | x | PCM
8 | SEMANA 39 | CO9819 | AB_9819_C | Ruta D-895 3 | EN VALIDACION COMPRAS | -31.446 | -71.2108 | Canela | 4 | CV42 | AJ | x | PP
9 | SEMANA 39 | CO10084 | AB_10084_F | Huanta Ruta 41 | EN VALIDACION COMPRAS | -29.8771 | -70.3465 | Vicuña | 4 | CV60 | AJ | x | PP
10 | SEMANA 39 | CO9606 | AB_9606_C | Ruta D-110 El Trapiche | EN VALIDACION COMPRAS | -29.3632 | -71.1468 | La Higuera | 4 | AS42 | DEITEL | x | PP
11 | SEMANA 39 | CO11492 | AB_11492_C | El Peral de Punitaqui | EN VALIDACION COMPRAS | -30.9014 | -71.3005 | Punitaqui | 4 | CV36 | DEITEL | x | PCM_2
12 | SEMANA 39 | CO9616 | AB_9616_A | Ruta D-895 1 | EN VALIDACION COMPRAS | -31.4695 | -71.1378 | Illapel | 4 | CV60 | DEPROMET | x | PP
13 | SEMANA 39 | CO9631 | AB_9631_B | Rio Choapa Illapel | EN VALIDACION COMPRAS | -31.6595 | -71.3238 | Illapel | 4 | CV60 | DEPROMET | x | PP
14 | SEMANA 39 | CO9621 | AB_9621_B | Tunga Norte | EN VALIDACION COMPRAS | -31.625 | -71.3617 | Illapel | 4 | CV48 | INCOSERV | x | PP
15 | SEMANA 39 | CO9617 | AB_9617_A | Ruta D-895 2 | EN VALIDACION COMPRAS | -31.4674 | -71.1901 | Illapel | 4 | CV36 | INGENIUS | x | PP
16 | SEMANA 39 | CO10086 | AB_10086_A | Punet Balala Ruta 41 | EN VALIDACION COMPRAS | -29.9209 | -70.2969 | Vicuña | 4 | CV42 | INGENIUS | x | PP
17 | SEMANA 39 | CO9623 | AB_9623_A | Ruta 5 Punta Palmeras | SITIO ASIGNADO | -31.2284 | -71.5895 | Canela | 4 | AS60 | MER | x | PP
18 | SEMANA 39 | CO9618 | AB_9618_A | Ruta D-895 4 | EN VALIDACION COMPRAS | -31.416 | -71.1941 | Canela | 4 | CV48 | MER | x | PP
19 | SEMANA 39 | VA10341 | AB_10341_E | Catapilco - Laguna Zapallar | SITIO EN CONSTRUCCION | -32.6126 | -71.4021 | Zapallar | 5 | AS48 | SYC | x | PCM | EXCAVACION
20 | SEMANA 39 | OH1413 | AB_1413_F | Pucudegua Cerro | EN VALIDACION COMPRAS | -34.6658 | -71.1629 | Nancagua | 6 | CV60 | DEITEL | x | PCM
21 | SEMANA 39 | OH8217 | AB_8217_A | Cerro Tren Tren | EN VALIDACION COMPRAS | -34.2026 | -70.9257 | Doñihue | 6 | CV42 | SYC | x | PCM
22 | SEMANA 39 | MA9925 | AB_9925_H | Lago Colbun Ruta | EN VALIDACION COMPRAS | -35.7062 | -71.1029 | Colbún | 7 | AS60 | JTI | x | PP
23 | SEMANA 39 | BI9417 | AB_9417_B | Copiulemu | SITIO ASIGNADO | -36.8975 | -72.8067 | Florida | 8 | AS60 | JTI | x | PP
24 | SEMANA 39 | AR2169 | AB_2169_D | Cerro Choique | EN VALIDACION COMPRAS | -38.4742 | -71.4336 | Lonquimay | 9 | AS48 | MER | x | PCM | EXCAVACION
25 | SEMANA 39 | AR9414 | AB_9414_A | San Ernesto Puren | SITIO EN CONSTRUCCION | -37.9102 | -73.1125 | Purén | 9 | CV48 | MER | x | PCM | EXCAVACION
26 | SEMANA 39 | LL5294 | AB_5294_J | Estacionamiento El Tepual | EN VALIDACION COMPRAS | -41.4248 | -73.0977 | Puerto Montt | 10 | MP R36 | INICIATIVA | x | PP
27 | SEMANA 39 | LL9932 | AB_9932_D | Camino La Ensenada Norte | EN VALIDACION COMPRAS | -41.2812 | -72.4667 | Puerto Varas | 10 | AS60 | JTI | x | PP
28 | SEMANA 39 | AY6583 | AB_6583_E | Cochrane | EN VALIDACION COMPRAS | -47.2537 | -72.5838 | Cochrane | 11 | CV60 | DEPROMET | x | PCM
29 | SEMANA 39 | MG9451 | AB_9451_C | Bahia Gregorio | EN VALIDACION COMPRAS | -52.5825 | -70.2727 | San Gregorio | 12 | CV60 (H) | DEPROMET | x | PP
30 | SEMANA 39 | MG9944 | AB_9944_A | Ruta Laguna de los Palos | EN VALIDACION COMPRAS | -52.6012 | -71.1534 | Laguna Blanca | 12 | CV60 (H) | DEPROMET | x | PP
31 | SEMANA 39 | RM10163 | AB_10163_A | Hijuela Oriente Pelvin | SITIO ASIGNADO | -33.5974 | -70.9109 | Peñaflor | 13 | CV36 | MER | Se actualizó planos 16-08-2023 | PCM
32 | SEMANA 39 | AP10324 | AB_10324_A | Cuenca del rio Lluta_1 | SITIO EN CONSTRUCCION | -17.8278 | -69.6997 | General Lagos | 15 | CV60 | DEPROMET | x | PP | VISITA
33 | SEMANA 39 | CO9607 | AB_9607_A | Ruta 5 Quebrada Honda | SITIO PENDIENTE | -29.5949 | -71.2407 | La Higuera | 4 | CV42 | INGENIUS | x | PP
34 | SEMANA 39 | LL9934 | AB_9934_G | Mirador Isla Marimeli | EN VALIDACION COMPRAS | -41.6914 | -72.5266 | Cochamó | 10 | CV72 E | DEPROMET |  | PP
35 | SEMANA 39 | MA9921 | AB_9921_E | Subestacion Pehuenche | SITIO PENDIENTE | -35.7418 | -71.208 | Colbún | 7 | AS60 | JTI | x | PP
36 | SEMANA 39 | RM10176 | AB_10176_B | Cerro La Cruz-Peñalolen | SITIO PENDIENTE | -33.4728 | -70.4977 | Peñalolén | 13 | AS24 | AJ | Se actualizó planos 16-08-2023 | PCM
37 | SEMANA 39 | VA9601 | AB_9601_B | Ruta Papudo - Zapallar | SITIO ASIGNADO | -32.5196 | -71.4588 | Zapallar | 5 | CV42 | INGENIUS | x | PP
38 | SEMANA 39 | AY2498 | AB_2498_C | Laguna Foitzick | EN VALIDACION COMPRAS | -45.6332 | -72.0961 | Coyhaique | 11 | CV42 (H) | DEPROMET | Cargado plano de fundación 17-08-2023 | PCM

## DASH (hidden)
AB | AB + ALT | Cod. Subtel | Nombre Sitio | ESTATUS SITIO | ACTIVIDAD | TIPO_TORRE | MAESTRANZA | PLANTILLA ESTADO | PLANTILLA FORECAST | ESA_ESTADO | ESA_FORECAST | PLAN | P
AB_10604 | AB_10604_A | AN10604 | RPT_Lican | SITIO CONSTRUIDO |  | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9831 | AB_9831_B | AP9831 | Acceso Caleta Vitor | SITIO RFI | RFI | MP24 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-08-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9947 | AB_9947_C | AP9947 | Estacion Rosario | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9948 | AB_9948_B | AP9948 | Cuesta Poconchile | SITIO RFI | RFI | CV42 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9949 | AB_9949_A | AP9949 | Guanta Estacion | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-09-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9950 | AB_9950_A | AP9950 | Simon Bolivar Ruta 11 | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | INCOSERV | Asignada | 2023-09-10 | Asignada | 2023-10-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9951 | AB_9951_A | AP9951 | Cuesta La Pera | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-12 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9953 | AB_9953_A | AP9953 | Planta Quiborax | SITIO ASIGNADO |  | AS24 | AJ | Terminada |  | Terminada |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9954 | AB_9954_A | AP9954 | Altos de Copaquilla | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS72 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9955 | AB_9955_A | AP9955 | Zapahuira Cerro | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-19 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9956 | AB_9956_A | AP9956 | Camion desbarrancado Ruta 11 | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-19 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9957 | AB_9957_A | AP9957 | Simon Bolivar Cerro | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9958 | AB_9958_A | AP9958 | Mirador Ruta 11 | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9960 | AB_9960_A | AP9960 | Regimiento N 24 | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9961 | AB_9961_C | AP9961 | Bofedal Ruta 11 | DETENIDO SAC |  | CV42 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9962 | AB_9962_A | AP9962 | Cruce Ruta 11- A211 | DETENIDO SAC |  | AS30 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9963 | AB_9963_C | AP9963 | Laramcota | DETENIDO SAC |  | CV36 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9964 | AB_9964_A | AP9964 | Laguna de Cotacotani Sur | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10153 | AB_10153_A | AR10153 | Nacimiento Rio Biobio | SITIO RFI | RFI | AS60 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-02 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10321 | AB_10321_G | AR10321 | Hospital Makewe | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-15 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10349 | AB_10349_C | AR10349 | Carahue Salida Oriente | DETENIDO JUDICIAL |  | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10350 | AB_10350_D | AR10350 | Carahue Cullinco | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS54 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Terminada | 2022-09-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10351 | AB_10351_A | AR10351 | Ruta Mininco | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10352 | AB_10352_C | AR10352 | Estacion Quino Victoria | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-04 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10353 | AB_10353_A | AR10353 | Ruta Curacautin - Victoria | SITIO RFI | RFI | AS48 | MARJOS | Entregada | 2022-04-05 | Entregada | 2022-05-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10354 | AB_10354_C | AR10354 | Lastarria | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10394 | AB_10394_A | AR10394 | LLOO Mahudanche SUR | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10395 | AB_10395_A | AR10395 | RPT Cauñicú | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-04 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10398 | AB_10398_D | AR10398 | LLOO S70 Gorbea | SITIO RFI | RFI | AS54 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10399 | AB_10399_A | AR10399 | LLOO Rio Allipen | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-11-09 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10400 | AB_10400_C | AR10400 | LLOO Barros Arana | SITIO RFI | RFI | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2247 | AB_2247_B | AN2247 | Mantos Blancos Cerro | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS48 | AJ | Entregada | 2022-04-04 | Entregada | 2022-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10402 | AB_10402_C | AR10402 | LLOO Carahue Norte | DETENIDO REGULACION | HORMIGONADO | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-07-29 | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10403 | AB_10403_A | AR10403 | LLOO Nueva Imperial Sur Oriente | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10404 | AB_10404_D | AR10404 | LLOO Radal Sur | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4763 | AB_4763_D | BI4763 | Arauco Oriente | DETENIDO TORRERO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10406 | AB_10406_A | AR10406 | LLOO Nueva Imperial Sur Poniente | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9817 | AB_9817_A | AP9817 | Caleta vitor | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10409 | AB_10409_A | AR10409 | LLOO Lonquimay Acceso Oriente | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9880 | AB_9880_A | LR9880 | LLOO Cumuleufu | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10411 | AB_10411_A | AR10411 | LLOO Country Club Pucon | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-11-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10412 | AB_10412_C | AR10412 | LLOO Ojos de Caburga | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9827 | AB_9827_D | AP9827 | Caquena | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-28 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10414 | AB_10414_B | AR10414 | LLOO Galvarino Cerro | SITIO RFI | RFI | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10415 | AB_10415_C | AR10415 | LLOO Freire Norte | SITIO RFI | RFI | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10416 | AB_10416_A | AR10416 | LLOO Termas de Quimeyco | SITIO RFI | RFI | AS48 (H) | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-22 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10401 | AB_10401_D | AR10401 | LLOO Carahue Sur | DETENIDO REGULACION | VISITA | AS42 | COMPRAS |  |  |  |  | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10405 | AB_10405_E | AR10405 | LLOO San Patricio | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10419 | AB_10419_A | AR10419 | LLOO Chochol - Temuco | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10407 | AB_10407_B | AR10407 | LLOO Carahue Cerro | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10421 | AB_10421_A | AR10421 | LLOO Nueva Imperial Ruta Sur | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10422 | AB_10422_B | AR10422 | LLOO Nueva Imperial Ruta Sur 2 | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10423 | AB_10423_B | AR10423 | LLOO Carahue Mirador | SITIO RFI | RFI | AS54 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10410 | AB_10410_C | AR10410 | LLOO Nueva Imperial Cerro | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS72 | MER | Terminada | 2022-05-27 | Por pintar | 2022-06-17 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10425 | AB_10425_D | AR10425 | LLOO Budi Lake | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10413 | AB_10413_K | AR10413 | LLOO Salto El Leon | SITIO CONSTRUIDO | HORMIGONADO | AS72 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10427 | AB_10427_A | AR10427 | LLOO Lumaco Cerro Sur | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10428 | AB_10428_B | AR10428 | LLOO Nueva Imperial Borde Norte | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10429 | AB_10429_B | AR10429 | LLOO Villarrica-Loncoche | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10430 | AB_10430_A | AR10430 | LLOO Curacautin-Lautaro | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10431 | AB_10431_B | AR10431 | LLOO Peleco | SITIO RFI | CIERRE | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10432 | AB_10432_B | AR10432 | LLOO Aeropuerto Araucania | SITIO RFI | RFI | CV54 | AJ | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-11-17 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10433 | AB_10433_A | AR10433 | LLOO Termas Quimey | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10417 | AB_10417_D | AR10417 | LLOO Lago Villarica Poniente | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Terminada | 2022-12-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10435 | AB_10435_C | AR10435 | LLOO Galvarino Norte | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-07-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10436 | AB_10436_E | AR10436 | LLOO Los Sauces Cerro | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10437 | AB_10437_C | AR10437 | LLOO Hijuela Nuñez Gutierrez | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-03-22 | Entregada | 2022-03-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10439 | AB_10439_B | AR10439 | LLOO Pidima | SITIO RFI | RFI | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10440 | AB_10440_C | AR10440 | LLOO Trauguen Montaña | SITIO RFI | RFI | CV54 | MER | Entregada | 2022-06-03 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10441 | AB_10441_E | AR10441 | LLOO Lago Calafquen Poniente | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10446 | AB_10446_A | AR10446 | LLOO Cholchol Poniente | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-03-02 | Entregada | 2022-02-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10447 | AB_10447_C | AR10447 | LLOO Puerto Saavedra | SITIO RFI | RFI | AS72 | MER | Entregada | 2022-06-03 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10448 | AB_10448_A | AR10448 | LLOO Ruta Galvarino - Cholchol | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10559 | AB_10559_A | AR10559 | RPT Caburga | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-09 | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10593 | AB_10593_B | AR10593 | RPT Lonquimay | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-01-13 | Entregada | 2022-01-10 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10656 | AB_10656_A | AR10656 | Nueva Imperial Cochrane NF RU | SITIO RFI | RFI | MP R30 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-04-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11147 | AB_11147_B | AR11147 | RPT Quimeyco Opción N°2 | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2169 | AB_2169_D | AR2169 | Cerro Choique | EN VALIDACION COMPRAS | EXCAVACION | AS48 | MER | Terminada | 2022-06-10 | Por pintar | 2022-07-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2390 | AB_2390_D | AR2390 | Los Sauces | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-01-20 | Entregada | 2022-01-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2473 | AB_2473_C | AR2473 | Capitan Pastene Rural | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-03-11 | Entregada | 2022-02-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2476 | AB_2476_D | AR2476 | Barros Arana Pueblo | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4019 | AB_4019_C | AR4019 | Tijeral | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2021-10-18 | Entregada | 2021-10-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5599 | AB_5599_B | AR5599 | Trovolhue | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5757 | AB_5757_B | AR5757 | Cerro Princesa | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-04 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10418 | AB_10418_B | AR10418 | LLOO Cunco Cerro | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7880 | AB_7880_C | AR7880 | Pichipellahuen | SITIO RFI | RFI | AS42 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-05-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8128 | AB_8128_B | AR8128 | Mapuñaco Collipulli | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2021-01-15 | Entregada | 2021-01-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8146 | AB_8146_A | AR8146 | La Invernada Collipulli | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9036 | AB_9036_D | AR9036 | Maelipeuco | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9057 | AB_9057_F | AR9057 | Llaima Alto | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-09-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9058 | AB_9058_C | AR9058 | Guindo Chico | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Terminada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9059 | AB_9059_A | AR9059 | Capitan Pastene | SITIO RFI | RFI | AS48 | AJ | Entregada | 2022-04-13 | Entregada | 2022-05-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9077 | AB_9077_B | AR9077 | Porvenir Galvarino | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-08-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9414 | AB_9414_A | AR9414 | San Ernesto Puren | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9421 | AB_9421_A | AR9421 | Cholchol Cementerio | SITIO RFI | RFI | AS48 | MT | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9663 | AB_9663_C | AR9663 | Los Alamos Victoria | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9797 | AB_9797_A | AR9797 | Quillen | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-04 | Entregada | 2022-04-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9805 | AB_9805_C | AR9805 | Ranquilco Galvarino | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9837 | AB_9837_B | AR9837 | Fortin Ñielol Galvarino | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9838 | AB_9838_E | AR9838 | Chacaico Angol | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9839 | AB_9839_A | AR9839 | Relun | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10420 | AB_10420_A | AR10420 | LLOO Temuco Ruta Oriente | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0466 | AB_0466_D | AT0466 | Aeropuerto Desierto de Atacama | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-04-07 | Entregada | 2022-03-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10189 | AB_10189_B | AT10189 | El Transito Alto Del Carmen | DETENIDO ASUNTOS PUBLICOS | ENFIERRADURA | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10249 | AB_10249_B | AT10249 | Caleta Angosta Huasco | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10252 | AB_10252_D | AT10252 | Puente Nicolasa Freirina | SITIO RFI | RFI | CV60 | MT | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-03-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10590 | AB_10590_G | AT10590 | RPT Huasco Alto | DETENIDO SAC |  | CV42 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Terminada | 2023-06-16 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10591 | AB_10591_A | AT10591 | RPT Los Bronces | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 E | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10607 | AB_10607_A | AT10607 | RPT_AMOLANAS | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10611 | AB_10611_A | AT10611 | RPT_Varas | SITIO RFI | RFI | CV48 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-06-30 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10615 | AB_10615_B | AT10615 | RPT_El Pleito | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10643 | AB_10643_A | AT10643 | RPT_Pabellon | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-16 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10733 | AB_10733_A | AT10733 | Cerro Salado RU2 | SITIO RFI | RFI | AS24 | SYC | Entregada | 2021-10-25 | Entregada | 2021-10-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1079 | AB_1079_B | AT1079 | Copiapo Minera Candelaria | SITIO PENDIENTE |  | AS42 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1713 | AB_1713_D | AT1713 | Cerro Las Cruces | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2174 | AB_2174_B | AT2174 | Flamenco | SITIO PENDIENTE |  | CV24 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-05-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_2430 | AB_2430_A | AT2430 | Minera Los Colorados | SITIO PENDIENTE |  | AS30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3145 | AB_3145_F | AT3145 | Camino Atacama | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | CV42 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_3361 | AB_3361_E | AT3361 | Cruce Perales Sur | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2020-12-11 | Entregada | 2020-12-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3379 | AB_3379_B | AT3379 | Valle Rio Copiapo | DETENIDO SAC | VISITA | CV42 | DEPROMET | Terminada | 2022-07-22 | Terminada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3382 | AB_3382_B | AT3382 | Iglesia Carrizal | SITIO RFI | MONTAJE | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3538 | AB_3538_B | AT3538 | Caldera Puerto Totoralillo | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_4515 | AB_4515_C | AT4515 | Caleta Ruta | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_4516 | AB_4516_B | AT4516 | Caleta del Obispo | SITIO RFI | MONTAJE | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-08-05 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10424 | AB_10424_D | AR10424 | LLOO Playa Hueñalihuen | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7297 | AB_7297_B | AT7297 | Chañaral HUB RU | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2021-10-27 | Entregada | 2021-10-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8792 | AB_8792_C | AT8792 | Puerto Las Losas Huasco | SITIO PENDIENTE |  | MP18 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8796 | AB_8796_C | AT8796 | El Salado Pueblo | SITIO RFI | RFI | MP R30 | DEITEL | Entregada | 2023-01-24 | Entregada | 2023-02-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9105 | AB_9105_C | AT9105 | Carrizalillo | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-03-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9409 | AB_9409_A | AT9409 | Cuesta Portezuelo Blanco | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9536 | AB_9536_A | AT9536 | Ruta 5 Campamento Santa Marta | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9547 | AB_9547_A | AT9547 | Ruta 5 Las Bombas | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9548 | AB_9548_A | AT9548 | Ruta 5 Quebrada Pan de Azucar | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-08-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9549 | AB_9549_B | AT9549 | Ruta 5 Cruce C-110 | SITIO ASIGNADO |  | AS48 | JTI | Terminada | 2023-03-15 | Terminada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9550 | AB_9550_B | AT9550 | Ruta 5 Sierra Colorada | SITIO RFI | RFI | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9551 | AB_9551_F | AT9551 | Ruta 5 Cruce C-203 | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9552 | AB_9552_A | AT9552 | Ruta 5 Cruce C-13 | SITIO RFI |  | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9553 | AB_9553_A | AT9553 | Repetidor El Salado | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9554 | AB_9554_A | AT9554 | Ruta C-13 a LLanta | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9555 | AB_9555_B | AT9555 | Estacion Llanta | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-18 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9556 | AB_9556_A | AT9556 | Valle Rio Salado | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9557 | AB_9557_A | AT9557 | El Jardin Diego de Almagro | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9558 | AB_9558_B | AT9558 | Ruta C-13 Santa Fe | SITIO RFI | RFI | CV36 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9559 | AB_9559_B | AT9559 | Planta Solar Diego de Almagro | SITIO ASIGNADO |  | AS36 | JTI | Terminada | 2023-03-29 | Terminada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9560 | AB_9560_A | AT9560 | Ruta C-13 Portal del Inca | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9561 | AB_9561_A | AT9561 | Ruta C-13 a Potrerillos | SITIO RFI | RFI | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9562 | AB_9562_A | AT9562 | El Salado Acceso Oriente | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9563 | AB_9563_A | AT9563 | Llano San Pedro de Cachiyuyo | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9564 | AB_9564_A | AT9564 | Ruta C-17 Cerro Serrano | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | CV48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9565 | AB_9565_A | AT9565 | Ruta C-17 Portezuelo Chimbero | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9566 | AB_9566_A | AT9566 | Ruta C-17 Mina Dulcinea | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9567 | AB_9567_A | AT9567 | Ruta C-17 Juan Godoy | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9568 | AB_9568_A | AT9568 | Ruta C-17 Estacion Chimbero | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9569 | AB_9569_A | AT9569 | Ruta C-17 Mina Chulo | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9570 | AB_9570_B | AT9570 | Ruta 5 Punta Caleuche | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA | VISITA | AS24 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9571 | AB_9571_C | AT9571 | Ruta 5 Zoologico de Piedra | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | AJ | Terminada | 2022-06-20 | Por pintar | 2022-10-19 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9572 | AB_9572_A | AT9572 | Ruta 5 Cruce Bahia Inglesa | SITIO RFI | RFI | CV36 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-25 | Entregada | 2023-07-10 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9573 | AB_9573_A | AT9573 | Ruta 5 Estacion Travesia | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9574 | AB_9574_A | AT9574 | Ruta 5 Desvio Chañarcillo | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9575 | AB_9575_C | AT9575 | Puerto de Barquito | DETENIDO SAC |  | CV24 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-05-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9576 | AB_9576_C | AT9576 | Ruta 5 Portofino | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV30 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9577 | AB_9577_D | AT9577 | Ruta 5 Hacienda Margarita | SITIO RFI | MONTAJE | MP36 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9578 | AB_9578_B | AT9578 | Ruta 5 Mina Desvio Norte | SITIO RFI | MONTAJE | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9579 | AB_9579_A | AT9579 | Ruta 5 Los Bayos Chicos | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9580 | AB_9580_A | AT9580 | Ruta 5 Sierra Atacama | DETENIDO SAC | VISITA | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-03 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9581 | AB_9581_A | AT9581 | Ruta 5 Tamarico - Algarrobal | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9582 | AB_9582_C | AT9582 | Ruta 5 Cachiyuyo | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-18 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9583 | AB_9583_B | AT9583 | Ruta 5 Quebrada Agua Verde | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9584 | AB_9584_B | AT9584 | Ruta 5 Acceso Sur Vallenar | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9585 | AB_9585_A | AT9585 | Ruta 5 Desvio Viscachitas | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9586 | AB_9586_B | AT9586 | Ruta 5 Quebrada Incahuasi | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9587 | AB_9587_B | AT9587 | Ruta 5 Punta Colorada | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV36 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9665 | AB_9665_B | AT9665 | Ruta 5 Cruce C-442 | SITIO RFI | RFI | CV42 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9708 | AB_9708_B | AT9708 | Ruta 5 Portezuelo Aris | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-03-06 | Terminada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9710 | AB_9710_A | AT9710 | Ruta 5 Cno Boton de Oro | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-14 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10426 | AB_10426_A | AR10426 | LLOO Playa del Obispo | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS72 | DEITEL | Terminada | 2023-01-27 | Terminada | 2023-04-17 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9747 | AB_9747_A | AT9747 | Ruta 5 Estacion Monte Amargo | SITIO RFC |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-10-05 | Terminada | 2022-11-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9788 | AB_9788_A | AT9788 | Caleta Los Pozos Huasco | SITIO PENDIENTE |  | AS42 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9796 | AB_9796_C | AT9796 | Playa El Pulpo | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10434 | AB_10434_D | AR10434 | LLOO Villa Garcia | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9807 | AB_9807_A | AT9807 | Ruta 5 Cardones - Copiapo | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9812 | AB_9812_E | AT9812 | Punta Negra | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9816 | AB_9816_A | AT9816 | Quebradita Freirina | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9823 | AB_9823_B | AT9823 | Ruta C-13 Mina Candelaria | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9824 | AB_9824_A | AT9824 | Ruta 5 Los Medanos | DETENIDO COMUNIDAD | VISITA | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9829 | AB_9829_B | AT9829 | El Terron | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-30 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10107 | AB_10107_B | AY10107 | Universisidad Austral de Chile IES 5 | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10142 | AB_10142_B | AY10142 | Campos de Hielo Sur | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | SYC | Terminada | 2022-11-25 | Por pintar | 2022-12-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10147 | AB_10147_A | AY10147 | CIC Campos de Hielo SUR_2 | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | AJ | Terminada | 2022-11-18 | Terminada | 2022-11-18 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10274 | AB_10274_D | AY10274 | Mañihuales | SITIO RFI | RFI | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10275 | AB_10275_A | AY10275 | Media Luna Chile Chico | SITIO RFI | RFI | AS42 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-13 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11207 | AB_11207_B | AY11207 | Puerto Cisnes Oriente | SITIO RFI | RFI | AS42 | SyC | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-08-19 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11454 | AB_11454_B | AY11454 | Puerto Cisnes RPT | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11655 | AB_11655_C | AY11655 | RPT Mañihuales | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11711 | AB_11711_A | AY11711 | Melinka Los Tiques | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | DEPROMET | Terminada | 2023-06-05 | Terminada | 2023-06-05 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11714 | AB_11714_A | AY11714 | Mañihuales - Ruta 7 LL.OO. | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | LLOO_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11715 | AB_11715_A | AY11715 | Pasarela Mañihuales LL.OO. | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV48 (H) | [5 empty] | LLOO_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11734 | AB_11734_C | AY11734 | Chile Chico | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | LLOO_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2392 | AB_2392_A | AY2392 | Chile Chico | SITIO RFI | RFI | AS42 (H) | JTI | Entregada | 2022-04-19 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2498 | AB_2498_C | AY2498 | Laguna Foitzick | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV42 (H) | DEPROMET | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2501 | AB_2501_C | AY2501 | Balmaceda Coyhaique | SITIO RFI | MONTAJE | AS42 (H) | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-11 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2778 | AB_2778_C | AY2778 | Melinka | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV12 (E) | DEPROMET | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-08-25 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_6581 | AB_6581_A | AY6581 | Tortel | DETENIDO PERTINENCIA |  | CV42 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_6583 | AB_6583_E | AY6583 | Cochrane | EN VALIDACION COMPRAS | PENDIENTE VALIDACION | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-05-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6590 | AB_6590_B | AY6590 | Villa O'Higgins | SITIO ASIGNADO |  | AS48 (H) | JTI | Entregada | 2022-04-19 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9441 | AB_9441_D | AY9441 | La Tapera | SITIO RFI | RFI | MP18 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9443 | AB_9443_C | AY9443 | Ruta X-50 Santa Rosa | DETENIDO CLIMA | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9444 | AB_9444_E | AY9444 | Ruta X-50 Puente Mañihuales | DETENIDO CLIMA | VISITA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9445 | AB_9445_E | AY9445 | Ruta X-50 Valle Mañihuales | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9848 | AB_9848_C | AY9848 | Villa Cerro Castillo-Ruta 7 | SITIO RFI | RFI | AS60 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-02 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9858 | AB_9858_B | AY9858 | LLOO Isla Queitao | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_5759 | AB_5759_D | AR5759 | El Naranjo | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-11-28 | Terminada | 2022-12-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9885 | AB_9885_B | AY9885 | LLOO Candelario Mancilla | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9893 | AB_9893_E | AY9893 | LLOO Las Chacras | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-09-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9840 | AB_9840_E | AR9840 | Huife | SITIO RFI | MONTAJE | CV60 (H) | AJ | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9895 | AB_9895_C | AY9895 | LLOO Rio Bravo | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | AJ | Entregada | 2022-10-17 | Terminada | 2022-11-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6893 | AB_6893_C | AT6893 | Cerro San Felix | SITIO CONSTRUIDO | VISITA | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Terminada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0659 | AB_0659_H | BI0659 | Petrox | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R40 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Terminada | 2022-04-29 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0768 | AB_0768_G | BI0768 | Pintor Venegas | SITIO PENDIENTE |  | MP12 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0856 | AB_0856_D | BI0856 | Los angeles - El Peral | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1006 | AB_1006_A | BI1006 | Agua de la Gloria 1 | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10162 | AB_10162_A | BI10162 | Puerto San Vicente 5G_1 | SITIO RFI | RFI | MP R30 | DEITEL | Entregada | 2023-01-24 | Entregada | 2023-02-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10168 | AB_10168_C | BI10168 | Chanquin | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 | MER | Terminada | 2022-04-07 | Terminada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10171 | AB_10171_A | BI10171 | Estuario Lenga | DETENIDO DOM |  | MP R30 | MER | Terminada | 2022-07-29 | Por pintar | 2022-08-30 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10173 | AB_10173_A | BI10173 | Coyunche Rio Laja | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-05-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10183 | AB_10183_D | BI10183 | Museo Pedro del Rio | SITIO PENDIENTE |  | MP PW30 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10188 | AB_10188_A | BI10188 | Subida Arturo Prat Chiguayante | SITIO RFI | RFI | MP R18 | MER | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-08-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10197 | AB_10197_A | BI10197 | Villa Laja | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2021-12-13 | Entregada | 2021-12-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10206 | AB_10206_C | BI10206 | Canteras Chiguayante | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-10-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10207 | AB_10207_B | BI10207 | La Piedra Lenga | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R40 | MER | Terminada | 2022-05-27 | Por pintar | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10208 | AB_10208_B | BI10208 | ENAP Hualpencillo | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R40 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Por pintar | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10212 | AB_10212_A | BI10212 | Hualqui Ainahue | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-04-01 | Entregada | 2022-04-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10213 | AB_10213_B | BI10213 | Ruta 5 Rehuen | SITIO RFI | RFI | CV54 | AJ | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-10-07 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10221 | AB_10221_A | BI10221 | Praderas de Chome | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10284 | AB_10284_F | BI10284 | Puerto San Vicente 5G_2 | SITIO RFC |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10285 | AB_10285_B | BI10285 | Puerto Talcahuano 5G | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | MP R12 | DEITEL | Entregada | 2023-01-27 | Entregada | 2023-02-26 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10286 | AB_10286_C | BI10286 | Cerro Marihuen Puerto | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10313 | AB_10313_A | BI10313 | Estero Retamo Florida | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-05-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10314 | AB_10314_A | BI10314 | Rinconada Santa Juana | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-04-15 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1055 | AB_1055_A | BI1055 | Isla Quiriquina | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10631 | AB_10631_B | BI10631 | Los Avellanos Contulmo | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10660 | AB_10660_D | BI10660 | Monteaguila RU | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-07-29 | PCM_4 | PCM_5
AB_10661 | AB_10661_D | BI10661 | Yumbel Estacion RU1 | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-10 | PCM_5 | PCM_5
AB_11175 | AB_11175_C | BI11175 | RPT Cauñicú | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 | [5 empty] | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11176 | AB_11176_A | BI11176 | RPT Valle del Queuco | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 | [5 empty] | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11303 | AB_11303_B | BI11303 | Santa Barbara Norte 2 | SITIO RFI | RFI | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11377 | AB_11377_A | BI11377 | Los Pinquis FASA | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | #N/A | x
AB_11446 | AB_11446_A | BI11446 | Panguilemu Lebu | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-11-29 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11447 | AB_11447_A | BI11447 | Rio Lebu | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | [5 empty] | PCM_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11467 | AB_11467_A | BI11467 | Cerro La Pepa Oriente | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-11-25 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11482 | AB_11482_A | BI11482 | Morguilla Lebu Sur | SITIO RFI | MONTAJE | CV42 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-26 | Entregada | 2023-07-07 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1707 | AB_1707_D | BI1707 | Charrua Cabrero | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2021-12-13 | Entregada | 2021-12-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2395 | AB_2395_C | BI2395 | Ralco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3185 | AB_3185_I | BI3185 | Muelle Puchoco | DETENIDO SAC |  | Azotea | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4571 | AB_4571_A | BI4571 | Calbul | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV54 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | En fabricacion | 2023-07-07 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4592 | AB_4592_D | BI4592 | Alcan Chiguayante | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP W35 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_4779 | AB_4779_C | BI4779 | Quilaco Pueblo | SITIO RFI | RFI | CV60 | MER | Entregada | 2022-04-01 | Entregada | 2022-05-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5499 | AB_5499_A | BI5499 | Santa Ester Sur | DETENIDO MAYORISTA |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5751 | AB_5751_A | BI5751 | Rio Claro Yumbel | SITIO RFI | RFI | AS48 | AJ | Entregada | 2022-04-13 | Entregada | 2022-05-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5755 | AB_5755_A | BI5755 | Ruta Santa Juana Nacimiento | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-05-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6193 | AB_6193_C | BI6193 | Arauco Ramadillas | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6203 | AB_6203_A | BI6203 | Unihue Sur | DETENIDO DOM | MONTAJE | MP R40 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_6204 | AB_6204_D | BI6204 | Cruz de Piedra Laja | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6208 | AB_6208_B | BI6208 | Lebu Santa Rosa Lebu | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6209 | AB_6209_G | BI6209 | Lebu Pehuen | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6991 | AB_6991_E | BI6991 | Maipu Concepcion | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7012 | AB_7012_K | BI7012 | MC_Aranas_Castellon RU | DETENIDO SAC |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_7543 | AB_7543_C | BI7543 | Primera Compañia Coronel | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_7616 | AB_7616_G | BI7616 | EmpreUDEC Concepcion | DETENIDO SAC |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8140 | AB_8140_C | BI8140 | Cerro Alto Contulmo | DETENIDO PERTINENCIA |  | AS54 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8165 | AB_8165_A | BI8165 | Acceso Caleta Tumbes | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8167 | AB_8167_C | BI8167 | Ruta 158 a Rafael | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-01-17 | Entregada | 2021-12-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8171 | AB_8171_E | BI8171 | Las Corrientes Lebu | SITIO RFI | MONTAJE | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8178 | AB_8178_A | BI8178 | Villa Los Ríos Los Alamos | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9713 | AB_9713_A | AT9713 | Caleta Los Bronces | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8186 | AB_8186_B | BI8186 | Santa Barbara Norte | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-04-05 | Entregada | 2022-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8187 | AB_8187_A | BI8187 | Villucura Santa Barbara | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2021-02-08 | Entregada | 2021-02-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8190 | AB_8190_A | BI8190 | Ruta O-556 | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-04-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8196 | AB_8196_C | BI8196 | Termas Nitrao Cerro | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV60 | ADM | Terminada | 2022-07-01 | Terminada | 2022-11-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8197 | AB_8197_A | BI8197 | Santa Graciela Concepción | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8199 | AB_8199_A | BI8199 | Ruta O-680 | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8204 | AB_8204_B | BI8204 | Bosques San Pedro de La Paz | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8207 | AB_8207_A | BI8207 | Reserva Nonguén Poniente | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8208 | AB_8208_A | BI8208 | Reserva Nonguén Sur | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8210 | AB_8210_D | BI8210 | Camino a Chome | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R40 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8211 | AB_8211_B | BI8211 | Boca Norte | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8212 | AB_8212_A | BI8212 | Estero Colcura Lota | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8213 | AB_8213_A | BI8213 | Ruta O-440 | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9052 | AB_9052_A | BI9052 | Colcura Alto | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9408 | AB_9408_A | BI9408 | Chorrillos Laja | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9412 | AB_9412_A | BI9412 | Ruta Q-300 | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-04 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9416 | AB_9416_D | BI9416 | Laguna Quidico | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9417 | AB_9417_B | BI9417 | Copiulemu | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9592 | AB_9592_A | BI9592 | Bajos de Peñaflor San Rosendo | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-09-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9593 | AB_9593_C | BI9593 | Embalse Ralco | DETENIDO COMUNIDAD | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-06-10 | Por pintar | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9595 | AB_9595_A | BI9595 | Ruta 160 Peaje Colico | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9596 | AB_9596_A | BI9596 | Ruta 156 Rio Taboleo | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS48 | AJ | Entregada | 2022-04-12 | Entregada | 2022-04-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9635 | AB_9635_B | BI9635 | Ruta 152 El Milagro | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9648 | AB_9648_B | BI9648 | Ruta 146 Cruce O-674 | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-02 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9649 | AB_9649_B | BI9649 | Ruta 156 Estero Curali | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-03-30 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9650 | AB_9650_E | BI9650 | Los Cipreses Arauco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9651 | AB_9651_C | BI9651 | Ruta 160 Foraction | SITIO RFI | HORMIGONADO | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9654 | AB_9654_B | BI9654 | Ruta O-882 | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-08-01 | Entregada | 2022-08-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9684 | AB_9684_B | BI9684 | Los Puentes Arauco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2023-01-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9806 | AB_9806_A | AT9806 | Tierra amarilla | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9692 | AB_9692_A | BI9692 | Rio Pardo Quilleco | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9699 | AB_9699_E | BI9699 | Los Caulles Cabrero | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9702 | AB_9702_B | BI9702 | Ruta O-52 | DETENIDO MAYORISTA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9705 | AB_9705_B | BI9705 | Pajal Antuco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-04-11 | Entregada | 2022-03-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9715 | AB_9715_A | BI9715 | Ruta O-384 | SITIO RFI | RFI | AS72 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9720 | AB_9720_A | BI9720 | Tanahuillin santa Juana | DETENIDO MAYORISTA |  | AS48 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Terminada | 2022-06-30 | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9723 | AB_9723_C | BI9723 | Cuyimpalihue Cañete | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9726 | AB_9726_A | BI9726 | Cerro Negro Santa Barbara | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-10-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9729 | AB_9729_A | BI9729 | San Roberto Mulchen | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9732 | AB_9732_A | BI9732 | Piñiquihue Quilaco | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9735 | AB_9735_A | BI9735 | San Roque Nacimiento | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9737 | AB_9737_A | BI9737 | Villa Rastrojos Tucapel | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-11-07 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9740 | AB_9740_A | BI9740 | Vega Blanca Yumbel | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9743 | AB_9743_C | BI9743 | Ruta 148 Puente 3 | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9745 | AB_9745_C | BI9745 | Cuyinco Bajo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9751 | AB_9751_A | BI9751 | Puente 7 Florida | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-05-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9756 | AB_9756_A | BI9756 | Paso de Arena Los Angeles | SITIO RFI | RFI | AS54 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9761 | AB_9761_B | BI9761 | Quilquilco Tirua | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9764 | AB_9764_B | BI9764 | La Isla Los Angeles | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9768 | AB_9768_C | BI9768 | Rinconada de Huaqui | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-09 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9773 | AB_9773_C | BI9773 | Malla-Malla | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9779 | AB_9779_A | BI9779 | Trapa Trapa | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9802 | AB_9802_A | BI9802 | Estero Agua Cascada Lota | SITIO PENDIENTE |  | AS72 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9814 | AB_9814_J | BI9814 | Mirador Pedro Aguirre Cerda | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | MER | Terminada | 2022-06-17 | Por pintar | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9815 | AB_9815_A | BI9815 | Buenuraqui San Rosendo | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-04-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10079 | AB_10079_A | CO10079 | Varillar Ruta 41 | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-11-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10080 | AB_10080_D | CO10080 | Ruta 41 Juntas del Toro | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10081 | AB_10081_A | CO10081 | Nueva Elqui Ruta 41 | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10082 | AB_10082_A | CO10082 | Embalse la Laguna | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10083 | AB_10083_A | CO10083 | Ruta 41 Cerro Sur | SITIO ASIGNADO |  | CV42 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10084 | AB_10084_F | CO10084 | Huanta Ruta 41 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 | AJ | Terminada | 2022-06-20 | Por pintar | 2022-11-14 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10085 | AB_10085_A | CO10085 | Embalse la Laguna Acceso Norte | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10086 | AB_10086_A | CO10086 | Punet Balala Ruta 41 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-17 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10087 | AB_10087_C | CO10087 | Cerro Ruta 41 Sur Oriente | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10088 | AB_10088_C | CO10088 | Cerro Ruta 41 Nor Oriente | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10089 | AB_10089_A | CO10089 | Complejo Fronterizo Juntas del Toro | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10090 | AB_10090_C | CO10090 | Ruta Nueva Elqui Norte | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10091 | AB_10091_D | CO10091 | Huanta Acceso Poniente | SITIO RFI | CIERRE | AS60 | JTI | Entregada | 2023-03-06 | Entregada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10093 | AB_10093_A | CO10093 | Ruta 41 Via Nueva Elqui | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10095 | AB_10095_C | CO10095 | Cañon Ruta 41 | SITIO RFI | RFI | AS24 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-14 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10098 | AB_10098_A | CO10098 | Presa Embalse la Laguna | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10100 | AB_10100_E | CO10100 | Chaplica Cerro | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10102 | AB_10102_C | CO10102 | Ruta 41 Cerro Piedra Roja | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10103 | AB_10103_A | CO10103 | Ruta 41 Curvas Cerro Rojo | SITIO ASIGNADO |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10104 | AB_10104_A | CO10104 | Cumbre Gabriela Mistral | SITIO ASIGNADO |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10138 | AB_10138_C | CO10138 | Casino UCN Guayacan | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10150 | AB_10150_D | CO10150 | Pisco Elqui Acceso Sur | SITIO FIRMADO |  | CV24 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-05-16 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10177 | AB_10177_A | CO10177 | Maitencillo Andacollo | SITIO RFI | RFI | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10257 | AB_10257_C | CO10257 | Observatorio La Silla | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-11-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10267 | AB_10267_B | CO10267 | Horcon - Elqui | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10270 | AB_10270_B | CO10270 | D75 - Cruce Illapel - Los Vilos | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10296 | AB_10296_A | CO10296 | Arboleda Grande Salamanca | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10300 | AB_10300_B | CO10300 | Quilitapia | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-09-12 | Entregada | 2022-10-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10305 | AB_10305_A | CO10305 | San Marcos Pueblo Combarbala | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10319 | AB_10319_B | CO10319 | Fundina - Rio Hurtado | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-08-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10602 | AB_10602_A | CO10602 | RPT_San Pedro de Quiles | DETENIDO SAC | VISITA | AS42 | DEITEL | Terminada | 2022-06-08 | Terminada | 2022-08-11 | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11138 | AB_11138_A | CO11138 | RPT Pasivo Pelambres | SITIO ASIGNADO |  | CV18 | ADM | Terminada | 2022-08-01 | Terminada | 2022-08-01 | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11297 | AB_11297_A | CO11297 | Andacollo Oriente 2 | SITIO RFI | RFI | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1141 | AB_1141_G | CO1141 | Coquimbo Costanera Norte | SITIO RFI | RFI | MP R24 | MER | Entregada | 2022-01-17 | Entregada | 2022-01-14 | N/A | x
AB_11459 | AB_11459_A | CO11459 | Morros de Vicuña Norte | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11460 | AB_11460_B | CO11460 | Parcela Vega Sur RU | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R24 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11492 | AB_11492_C | CO11492 | El Peral de Punitaqui | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV36 | DEITEL | Terminada | 2022-11-09 | Terminada | 2023-02-12 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11684 | AB_11684_A | CO11684 | RPT Balada | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-05-12 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11685 | AB_11685_A | CO11685 | RPT Aguas del Volcán | SITIO RFC |  | AS48 | SYC | En fabricacion | 2023-08-18 | Asignada | 2023-09-01 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11686 | AB_11686_A | CO11686 | RPT Vista Hermosa | SITIO RFC |  | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-16 | Por pintar | 2022-11-25 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11687 | AB_11687_A | CO11687 | RPT Cordillera | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11688 | AB_11688_A | CO11688 | RPT Frontera | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | DEPROMET | Terminada | 2023-06-05 | Por pintar | 2023-06-05 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1650 | AB_1650_C | CO1650 | Chillepin Pueblo | SITIO PENDIENTE |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1683 | AB_1683_C | CO1683 | El Trapiche | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1736 | AB_1736_B | CO1736 | Rio Cogoti La Isla | SITIO RFI | RFI | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2303 | AB_2303_G | CO2303 | Monte Grande | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2669 | AB_2669_E | CO2669 | Chillepin | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3374 | AB_3374_A | CO3374 | Las Breas | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3547 | AB_3547_D | CO3547 | Mantos de Punitaqui | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3554 | AB_3554_F | CO3554 | Cuncumen | SITIO PENDIENTE |  | CV18 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_4039 | AB_4039_B | CO4039 | Pachingo | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-10-05 | Terminada | 2022-11-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4216 | AB_4216_B | CO4216 | Andacollo Mineros | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4542 | AB_4542_B | CO4542 | Los Vilos Sur | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5301 | AB_5301_I | CO5301 | Pichidangui RU | DETENIDO COMUNIDAD |  | MP R18 | DEITEL | Terminada | 2023-01-27 | Terminada | 2023-03-16 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5804 | AB_5804_C | CO5804 | Moraleda | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5805 | AB_5805_A | CO5805 | Agua Amarilla | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5809 | AB_5809_E | CO5809 | Barranca de la Canela | SITIO RFI | RFI | AS42 | PyP | Entregada | 2021-12-01 | Entregada | 2021-12-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5890 | AB_5890_B | CO5890 | Cerro Pajonales | SITIO PENDIENTE |  | AS42 | MER | Terminada | 2022-06-10 | Por pintar | 2022-06-10 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_6240 | AB_6240_A | CO6240 | Combarbala Sur | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | MP R24 | DEITEL | Terminada | 2022-12-09 | Terminada | 2023-03-31 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6335 | AB_6335_C | CO6335 | El Tambo Surponiente | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6693 | AB_6693_E | CO6693 | Pichasca | SITIO RFI | MONTAJE | CV60E | SYC | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6694 | AB_6694_D | CO6694 | Samo Alto | SITIO RFI | CIERRE | AS42 | AJ | Entregada | 2022-04-13 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6899 | AB_6899_C | CO6899 | Tunga | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7082 | AB_7082_B | CO7082 | Cerro Villa Chañaral | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP R24 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8526 | AB_8526_A | CO8526 | Andacollito | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8536 | AB_8536_C | CO8536 | El Tambo | DETENIDO SUBTEL | MONTAJE | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-09-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8543 | AB_8543_C | CO8543 | Pelicana | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-12-07 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8549 | AB_8549_B | CO8549 | Rivadavia Pueblo | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8669 | AB_8669_G | CO8669 | Guanta | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV42 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9111 | AB_9111_A | CO9111 | El Peñon Andacollo Oriente | SITIO RFI | CIERRE | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9115 | AB_9115_E | CO9115 | Copec Socos | SITIO RFI | RFI | CV48 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9119 | AB_9119_A | CO9119 | Rocas San Andres | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS36 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9122 | AB_9122_D | CO9122 | Camino a Horcon | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Terminada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9133 | AB_9133_E | CO9133 | Mina El Tofo | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9606 | AB_9606_C | CO9606 | Ruta D-110 El Trapiche | EN VALIDACION COMPRAS |  | AS42 | DEITEL | Terminada | 2022-06-08 | Terminada | 2022-08-11 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9607 | AB_9607_A | CO9607 | Ruta 5 Quebrada Honda | SITIO PENDIENTE |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9608 | AB_9608_A | CO9608 | Ruta 5 Punta El Viento | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9611 | AB_9611_A | CO9611 | Parque Eolico Canela | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9613 | AB_9613_A | CO9613 | Mincha Canela | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9614 | AB_9614_B | CO9614 | Poblacion Plan de Hornos | SITIO RFI | RFI | CV36 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-25 | Entregada | 2023-06-26 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9615 | AB_9615_C | CO9615 | Reserva Nacional Las Chinchillas | DETENIDO SAC |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9616 | AB_9616_A | CO9616 | Ruta D-895 1 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9617 | AB_9617_A | CO9617 | Ruta D-895 2 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-26 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9618 | AB_9618_A | CO9618 | Ruta D-895 4 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9621 | AB_9621_B | CO9621 | Tunga Norte | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9622 | AB_9622_C | CO9622 | Tranquila Salamanca | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9623 | AB_9623_A | CO9623 | Ruta 5 Punta Palmeras | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | MER | Terminada | 2022-10-28 | Por pintar | 2022-11-18 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9624 | AB_9624_A | CO9624 | Mantos de Hornillos Pueblo | SITIO RFI | RFI | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9626 | AB_9626_A | CO9626 | Ruta 5 Tongoy - Guanaqueros | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9628 | AB_9628_B | CO9628 | Ruta 5 Bahia Arrayan | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9629 | AB_9629_C | CO9629 | Talinay Oriente | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9630 | AB_9630_A | CO9630 | Ruta 5 Huentelauquen | SITIO RFI | RFI | AS36 | REDSITE | Entregada | 2022-04-14 | Entregada | 2021-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9631 | AB_9631_B | CO9631 | Rio Choapa Illapel | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9632 | AB_9632_A | CO9632 | Ruta D-835 Santa Rosa | SITIO RFI | RFI | AS36 | JTI | Entregada | 2023-03-15 | Entregada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9633 | AB_9633_C | CO9633 | Panguecillo Salamanca | SITIO RFI | MONTAJE | CV36 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-25 | Entregada | 2023-07-17 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9634 | AB_9634_C | CO9634 | Ruta 5 Puerto Manso | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-11-04 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9876 | AB_9876_D | AY9876 | LLOO Los Mellizos - El Salto | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | CV60 (H) | AJ | Entregada | 2022-05-17 | Entregada | 2022-10-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9709 | AB_9709_A | CO9709 | Potrerillos Alto Ovalle | SITIO RFI | RFI | CV30 | MARJOS | Entregada | 2022-11-17 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9712 | AB_9712_B | CO9712 | Talinay Sur Cerro | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-22 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9894 | AB_9894_B | AY9894 | LLOO Lomas Bajas | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9782 | AB_9782_B | CO9782 | Choapa Illapel | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9901 | AB_9901_C | AY9901 | LLOO El Turbio | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | CV60 (H) | AJ | Entregada | 2022-05-17 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9790 | AB_9790_C | CO9790 | Tamelcura Ovalle | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9792 | AB_9792_C | CO9792 | San Pedro de Quiles | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8183 | AB_8183_C | BI8183 | Quilantahue Tirúa | SITIO RFI | CIERRE | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9794 | AB_9794_B | CO9794 | El Manzano Andacollo | SITIO RFI | RFI | CV30 | SyC | Entregada | 2021-12-21 | Entregada | 2021-11-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9688 | AB_9688_B | BI9688 | Levilao Tirua | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS72 | MER | Terminada | 2022-11-16 | Por pintar | 2022-12-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9799 | AB_9799_A | CO9799 | Los Corrales | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9707 | AB_9707_B | CO9707 | Minera el Romeral | SITIO CONSTRUIDO | HORMIGONADO | AS42 | MER | Terminada | 2022-04-22 | Terminada | 2022-02-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9717 | AB_9717_B | CO9717 | Cerro BLanco Los Vilos | SITIO RFI | CIERRE | CV36 | DEITEL | Entregada | 2022-11-17 | Entregada | 2023-02-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9787 | AB_9787_B | CO9787 | La Cachina | SITIO CONSTRUIDO | VISITA | CV36 | DEITEL | Terminada | 2022-11-17 | Terminada | 2023-02-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9819 | AB_9819_C | CO9819 | Ruta D-895 3 | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV42 | AJ | Terminada | 2022-09-15 | Por pintar | 2022-11-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9826 | AB_9826_A | CO9826 | La Estrella La Serena | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9793 | AB_9793_A | CO9793 | El Romeral Rio Hurtado | SITIO RFI | CIERRE | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9835 | AB_9835_B | CO9835 | Planta Peladeros Salamanca | SITIO RFI | RFI | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10077 | AB_10077_A | LL10077 | Ruta Cochamo-El Valle | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-05-13 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10111 | AB_10111_B | LL10111 | Chaiten - El Amarillo | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-04 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10135 | AB_10135_D | LL10135 | CIC Cuenca del Rio Puelo | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10140 | AB_10140_B | LL10140 | Desembocadura Rio Petrohue | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10151 | AB_10151_D | LL10151 | El Tepual 2 | SITIO RFI | RFI | MP18 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10160 | AB_10160_C | LL10160 | Cabo Forward Calbuco 5G 2 | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10263 | AB_10263_C | LL10263 | Castro Salida Dalcahue | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-08-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10265 | AB_10265_E | LL10265 | Planta Coca Cola Castro | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10266 | AB_10266_A | LL10266 | Parcelas de Llanquihue | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10271 | AB_10271_B | LL10271 | Ranfulco | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-02 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10283 | AB_10283_B | LL10283 | Cabo Forward Calbuco 5G | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10461 | AB_10461_A | LL10461 | Futaleufu Cerro | SITIO ASIGNADO |  | CV42 (H) | AJ | Terminada | 2022-06-20 | Por pintar | 2022-10-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11354 | AB_11354_A | LL11354 | Arroyo Claro Chaiten | DETENIDO SUBTEL |  | CV72 | DEPROMET | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11357 | AB_11357_A | LL11357 | Futaleufu River | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-07 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11662 | AB_11662_B | LL11662 | RPT RIO PALENA | SITIO ASIGNADO |  | AS24 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-14 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11730 | AB_11730_A | LL11730 | Caleta Chaparano | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1185 | AB_1185_D | LL1185 | Hornopiren | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-09-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1509 | AB_1509_D | LL1509 | Canutillar | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Terminada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1756 | AB_1756_B | LL1756 | RPT Volcán Osorno | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2291 | AB_2291_E | LL2291 | Purrehuin Alto Repetidor | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-05-06 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2292 | AB_2292_E | LL2292 | Bahia Mansa Repetidor | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4877 | AB_4877_C | LL4877 | Acceso Oriente Carelmapu | SITIO RFI | RFI | CV48 | MT | Entregada | 2021-03-17 | Entregada | 2021-03-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5294 | AB_5294_J | LL5294 | Estacionamiento El Tepual | EN VALIDACION COMPRAS |  | MP R36 | INICIATIVA | Asignada | 2023-05-26 | Asignada | 2023-07-21 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5388 | AB_5388_B | LL5388 | Caleta Puelche | SITIO ASIGNADO |  | CV60 E | INCOSERV | Asignada | 2023-09-08 | Asignada | 2023-10-13 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6573 | AB_6573_B | LL6573 | Ralun | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9795 | AB_9795_E | CO9795 | Quebrada de Carcamo | SITIO CONSTRUIDO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8142 | AB_8142_A | LL8142 | Chequian | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-05-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8568 | AB_8568_B | LL8568 | NUEVA BRAUNAU RU | SITIO RFI | RFI | AS48 | MARJOS | Entregada | 2022-01-27 | Entregada | 2021-12-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9067 | AB_9067_A | LL9067 | Ruta V-875 | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9079 | AB_9079_A | LL9079 | Río Frío - Cañitas | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2021-12-02 | Entregada | 2021-11-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9386 | AB_9386_A | LL9386 | San Pablo Hospital - Quilacahuin | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2021-12-13 | Entregada | 2021-12-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9407 | AB_9407_B | LL9407 | Mision San Juan de la Costa | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-04-11 | Entregada | 2022-04-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9427 | AB_9427_C | LL9427 | Isla Lemuy | SITIO RFI | MONTAJE | AS42 | MER | Entregada | 2022-07-13 | Entregada | 2022-08-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9428 | AB_9428_H | LL9428 | Ruta 5 Remehue | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-04 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9430 | AB_9430_B | LL9430 | Ruta 5 Regimiento Sangra | SITIO RFI | RFI | MP42 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9431 | AB_9431_D | LL9431 | Ruta 5 Rio Tambor | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9437 | AB_9437_A | LL9437 | Ruta 5 Tara | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-03-15 | Entregada | 2022-04-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9438 | AB_9438_C | LL9438 | Coinco Quellon | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2023-03-15 | Entregada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9439 | AB_9439_A | LL9439 | Ruta V-843 | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-07-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9642 | AB_9642_B | LL9642 | Ruta 5 Molulco | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-05-12 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9748 | AB_9748_A | LL9748 | Liucura | SITIO RFI | RFI | CV60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9836 | AB_9836_A | LL9836 | Caracol San Pablo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9804 | AB_9804_A | CO9804 | Cajon El Romero | SITIO RFI | CIERRE | AS30 | METALING | Entregada | 2022-07-05 | Entregada | 2022-08-05 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9851 | AB_9851_A | LL9851 | LLOO Salto Chico | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9852 | AB_9852_E | LL9852 | LLOO Colonia Ponce | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9853 | AB_9853_A | LL9853 | LLOO Huito | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9854 | AB_9854_B | LL9854 | LLOO Quema del buey | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9855 | AB_9855_B | LL9855 | LLOO Nochaco | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-10 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9856 | AB_9856_A | LL9856 | LLOO Chulchuy | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9857 | AB_9857_B | LL9857 | LLOO Aucho | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9859 | AB_9859_D | LL9859 | LLOO Parga | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9810 | AB_9810_D | CO9810 | La Tortola La huiguera | SITIO RFI | CIERRE | CV42 | SYC | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9861 | AB_9861_A | LL9861 | LLOO Coyam | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9862 | AB_9862_A | LL9862 | LLOO San Florentino | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9863 | AB_9863_C | LL9863 | LLOO Corral del Sur | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2023-02-21 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9864 | AB_9864_B | LL9864 | LLOO Ñancuan | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9865 | AB_9865_B | LL9865 | LLOO Casa de Lata | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9866 | AB_9866_B | LL9866 | LLOO Apeche | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-04-15 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9867 | AB_9867_B | LL9867 | LLOO Linea Solar | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9811 | AB_9811_C | CO9811 | El pangue Pahuano | SITIO RFI | HORMIGONADO | CV18 | ADM | Terminada | 2022-08-01 | Terminada | 2022-08-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9870 | AB_9870_C | LL9870 | LLOO Puerto Ramirez | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9833 | AB_9833_D | CO9833 | Las Cardas Pueblo | SITIO RFI | CIERRE | AS42 | MER | Entregada | 2022-08-30 | Entregada | 2022-08-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6578 | AB_6578_B | LL6578 | Rio Azul | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-11-18 | Terminada | 2022-12-09 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9850 | AB_9850_C | LL9850 | LLOO Pucatrihue | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | CV54 | AJ | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-11-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9860 | AB_9860_A | LL9860 | LLOO Aguas Buenas | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9902 | AB_9902_A | LL9902 | LLOO Las Gualas | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-21 | Entregada | 2022-10-22 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9869 | AB_9869_E | LL9869 | LLOO Rio Azul | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-11-28 | Terminada | 2022-12-16 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9905 | AB_9905_B | LL9905 | LLOO Huillinco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9906 | AB_9906_A | LL9906 | LLOO Teguel | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9908 | AB_9908_A | LL9908 | LLOO Terao | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-08-01 | Entregada | 2022-11-04 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9871 | AB_9871_A | LL9871 | LLOO El Valle - La Lobada | SITIO RFI | CIERRE | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9896 | AB_9896_D | LL9896 | LLOO Cheñue | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9911 | AB_9911_A | LL9911 | LLOO Rauco | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9912 | AB_9912_D | LL9912 | LLOO Chan chan | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-21 | Entregada | 2022-10-21 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9913 | AB_9913_B | LL9913 | LLOO Olmopulli | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9914 | AB_9914_A | LL9914 | LLOO Huilma | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9897 | AB_9897_A | LL9897 | LLOO Miramar | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9932 | AB_9932_D | LL9932 | Camino La Ensenada Norte | EN VALIDACION COMPRAS |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9933 | AB_9933_A | LL9933 | Cerro Los Rollizos | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-10-19 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9934 | AB_9934_G | LL9934 | Mirador Isla Marimeli | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV72 E | DEPROMET | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9935 | AB_9935_A | LL9935 | Camino La Ensenada Sur | SITIO RFI | CIERRE | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10109 | AB_10109_G | LR10109 | Instituto Forestal de Chile CIC 13 | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | MP R40 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-07-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10231 | AB_10231_H | LR10231 | UA Laboratorio Costero Calfuco | DETENIDO COMUNIDAD | ENFIERRADURA | AS36 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10254 | AB_10254_A | LR10254 | Paillaco Huichahue | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-08-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10258 | AB_10258_C | LR10258 | Faldeos del Toribio | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10260 | AB_10260_A | LR10260 | Riñinahue | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2022-01-13 | Entregada | 2022-01-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10261 | AB_10261_D | LR10261 | Calcurrupe | DETENIDO JUDICIAL | MONTAJE | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-25 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10262 | AB_10262_A | LR10262 | Ignao | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10560 | AB_10560_D | LR10560 | RPT ChaihuIn | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1725 | AB_1725_D | LR1725 | Ciruelos Cerro | SITIO RFI | MONTAJE | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-05-12 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1765 | AB_1765_F | LR1765 | LLifen | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-09-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2482 | AB_2482_G | LR2482 | El Llolly | SITIO RFI | CIERRE | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6924 | AB_6924_C | LR6924 | Pelchuquin Centro | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8100 | AB_8100_G | LR8100 | Calfuco Valdivia | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9090 | AB_9090_A | LR9090 | Cuyuncahuin | SITIO RFI | RFI | AS48 | AJ | Entregada | 2021-12-13 | Entregada | 2021-12-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9423 | AB_9423_D | LR9423 | Club Ecuestre La Dehesa | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-10-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9425 | AB_9425_C | LR9425 | Fundo Llao Llao | SITIO RFI | RFI | MP42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9426 | AB_9426_D | LR9426 | Pichiquema | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9636 | AB_9636_E | LR9636 | Pupunahue | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9667 | AB_9667_C | LR9667 | Lipingue | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9872 | AB_9872_B | LR9872 | LLOO Santa Rosa | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9873 | AB_9873_C | LR9873 | LLOO Itropulli | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9877 | AB_9877_C | LR9877 | LLOO Panguinilahue | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9878 | AB_9878_C | LR9878 | LLOO Pichico | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-11-15 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9879 | AB_9879_C | LR9879 | LLOO Comunidad Vicente Reinahuel (Trafun Chico) | SITIO RFI | RFI | AS72 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9899 | AB_9899_A | LL9899 | LLOO Rollizo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9887 | AB_9887_A | LR9887 | LLOO Cadillal Alto - Cadillal Bajo | SITIO RFI | RFI | CV60 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9903 | AB_9903_A | LR9903 | LLOO Piren | DETENIDO MAYORISTA |  | CV60 | [5 empty] | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10074 | AB_10074_A | MA10074 | Monjes Blancos | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10105 | AB_10105_B | MA10105 | Ruta Bobadilla | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-12-07 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10137 | AB_10137_F | MA10137 | Universidad de Talca IES 23 | SITIO RFI | RFI | MP R30 | MER | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-08-30 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10156 | AB_10156_F | MA10156 | Universidad de Talca 2 | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10186 | AB_10186_B | MA10186 | Peuño | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10187 | AB_10187_A | MA10187 | Pahuil | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10227 | AB_10227_A | MA10227 | Peralillo Hualañe | SITIO RFI | RFI | AS30 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10328 | AB_10328_A | MA10328 | Curepto Deuca | SITIO RFI | RFI | CV42 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-04-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10345 | AB_10345_A | MA10345 | Cauquenes Aerodromo | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-01-13 | Entregada | 2022-01-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10347 | AB_10347_B | MA10347 | La Palmilla Rauco | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10348 | AB_10348_A | MA10348 | Ruta San Rafael - Santa Victoria | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2021-01-15 | Entregada | 2021-01-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10614 | AB_10614_E | MA10614 | RPT_El Manzano | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | CV60 | [5 empty] | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11317 | AB_11317_B | MA11317 | Rivera del Mataquito | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-09 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11510 | AB_11510_A | MA11510 | Pablo Correa Montt Pelarco | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-02 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11741 | AB_11741_A | MA11741 | RPT La Palma | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11742 | AB_11742_A | MA11742 | RPT Núñez | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11743 | AB_11743_A | MA11743 | RPT La Mina | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11744 | AB_11744_A | MA11744 | RPT Cascada Invertida | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1392 | AB_1392_E | MA1392 | Viña Fresia Villa Alegre | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1684 | AB_1684_E | MA1684 | Chovellen Poniente | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-09-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1694 | AB_1694_B | MA1694 | Ruta Pelarco - Panguilemo | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4012 | AB_4012_B | MA4012 | Camino Huepi | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4366 | AB_4366_B | MA4366 | Quiñipeumo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4389 | AB_4389_E | MA4389 | Boyeruca | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-21 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4812 | AB_4812_A | MA4812 | Licanten Centro | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2022-03-07 | Entregada | 2022-04-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5807 | AB_5807_B | MA5807 | Los Riscos | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-03-28 | Entregada | 2021-11-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5808 | AB_5808_A | MA5808 | Nirvilo | SITIO RFI | RFI | AS42 | MT | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-03-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7484 | AB_7484_D | MA7484 | Corralones RU | SITIO RFI | MONTAJE | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8225 | AB_8225_A | MA8225 | Alto de Tilicura | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2022-02-18 | Entregada | 2022-02-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8227 | AB_8227_A | MA8227 | Viñedo Idahue Cerro | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-11-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8228 | AB_8228_A | MA8228 | Estero Iloca Cerro | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8254 | AB_8254_B | MA8254 | Est Constitucion | SITIO RFI | RFI | MP18 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-01 | PCM_5 | PCM_5
AB_8734 | AB_8734_F | MA8734 | Teno Camino El Molino | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8739 | AB_8739_B | MA8739 | Plaza de Melozal | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8750 | AB_8750_B | MA8750 | Ruta K 219 El Porvenir | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-10-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8754 | AB_8754_E | MA8754 | Lo Figueroa Pencahue | SITIO RFI | RFI | AS18 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8915 | AB_8915_A | MA8915 | Huaquen Poniente | SITIO RFI | RFI | MP24 | MER | Entregada | 2022-04-22 | Entregada | 2022-04-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8920 | AB_8920_D | MA8920 | Tregualemu | SITIO RFI | RFI | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8928 | AB_8928_C | MA8928 | Huaquen Oriente | SITIO RFI | RFI | MP24 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8977 | AB_8977_A | MA8977 | Villa Alegre Poniente | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-08-01 | Entregada | 2022-08-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9061 | AB_9061_B | MA9061 | Botaculra Pencahue | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2022-03-07 | Entregada | 2022-04-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9588 | AB_9588_K | MA9588 | Los Guachos Cerro | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9591 | AB_9591_F | MA9591 | Colin Cerro | SITIO RFI | MONTAJE | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9672 | AB_9672_A | MA9672 | Lagunillas Chanco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-03-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9679 | AB_9679_B | MA9679 | Cuñao | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9682 | AB_9682_A | MA9682 | Hulliborgoa | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-15 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9686 | AB_9686_E | MA9686 | Rincon de Mellado | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-21 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9690 | AB_9690_D | MA9690 | Los Copihues Longavi | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9904 | AB_9904_B | LL9904 | LLOO Huelmo | SITIO RFI | CIERRE | CV54 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-03 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9909 | AB_9909_A | LL9909 | LLOO Chaulinec | SITIO RFI | MONTAJE | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9701 | AB_9701_B | MA9701 | Picazo Alto | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9703 | AB_9703_B | MA9703 | Playa La Trinchera | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9711 | AB_9711_D | MA9711 | Ruta L-75 Romeral | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9719 | AB_9719_B | MA9719 | Cerro Name | DETENIDO MAYORISTA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9721 | AB_9721_C | MA9721 | Los Junquillos Licanten | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9724 | AB_9724_B | MA9724 | Llankanao Linares | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9910 | AB_9910_C | LL9910 | LLOO Ayacara | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS24 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-14 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9730 | AB_9730_D | MA9730 | Los Sauces Hualañe | SITIO RFI | RFI | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-10-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9915 | AB_9915_H | LL9915 | LLOO Colonia Tres Puentes | SITIO RFI | RFI | AS36 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-04-28 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9736 | AB_9736_E | MA9736 | La Valdesina Molina | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9738 | AB_9738_A | MA9738 | Curipeumo | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9741 | AB_9741_N | MA9741 | La Buitrera | SITIO RFI | RFI | CV72 | DEITEL | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2023-02-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9749 | AB_9749_B | MA9749 | Quillaimo | SITIO RFI | RFI | AS24 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-11-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9754 | AB_9754_A | MA9754 | Quilicura El Rey | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2022-02-18 | Entregada | 2022-02-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9759 | AB_9759_A | MA9759 | Ruta L-60 Mantul | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9767 | AB_9767_C | MA9767 | Alupenhue Molina | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9771 | AB_9771_A | MA9771 | La Posada Cauquenes | SITIO RFI | RFI | CV48 | DEITEL | Entregada | 2022-12-07 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9777 | AB_9777_C | MA9777 | Buena Fe Molina | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-17 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9791 | AB_9791_B | MA9791 | Huencuecho Pelarco | SITIO RFI | RFI | MP36 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-04-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9820 | AB_9820_B | AP9820 | Cobija Camarones | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-04 | Terminada | 2022-12-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9921 | AB_9921_E | MA9921 | Subestacion Pehuenche | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9924 | AB_9924_E | MA9924 | Ruta Laguna del Maule | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9925 | AB_9925_H | MA9925 | Lago Colbun Ruta | EN VALIDACION COMPRAS |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9926 | AB_9926_A | MA9926 | Camino Laguna Invertida | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9927 | AB_9927_C | MA9927 | Salto del Maule | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9928 | AB_9928_C | MA9928 | Acceso Lago Melado | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9929 | AB_9929_E | MA9929 | Ruta Valles los Condores | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9930 | AB_9930_A | MA9930 | Presa del embalse Laguna del Maule | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9931 | AB_9931_A | MA9931 | Laguna Cari Launa | SITIO RFC |  | CV72 | DEPROMET | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10113 | AB_10113_B | MG10113 | Villa Tehuelches | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS48 (H) | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10114 | AB_10114_D | MG10114 | Cerro Guido | SITIO ASIGNADO |  | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10117 | AB_10117_A | MG10117 | Pampa Gua Timaukel | SITIO RFI | RFI | AS42 (H) | JTI | Entregada |  | Entregada |  | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10157 | AB_10157_C | MG10157 | Aeropuerto Puerto Natales | SITIO ASIGNADO |  | CV42 (H) | SYC | Terminada | 2022-11-25 | Por pintar | 2022-12-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10167 | AB_10167_A | MG10167 | Dorotea | SITIO PENDIENTE |  | AS42 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10326 | AB_10326_A | MG10326 | Universidad Magallanes Natales | SITIO RFI | RFI | AS42 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-13 | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11136 | AB_11136_B | MG11136 | RPT Dos Lagunas | SITIO ASIGNADO |  | AS60 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-02 | Terminada | 2022-05-27 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11137 | AB_11137_B | MG11137 | RPT Rincon Negro | DETENIDO CLIMA |  | AS30 (H) | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Terminada | 2023-05-03 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1476 | AB_1476_F | MG1476 | Puerto Natales Cerro Dorotea | SITIO ASIGNADO |  | AS14 (H) | AJ | Terminada | 2022-11-29 | Terminada | 2022-11-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1501 | AB_1501_B | MG1501 | Punta Arenas Cabo Negro | SITIO RFI | RFI | AS60 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-02 | Entregada | 2022-05-27 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2497 | AB_2497_A | MG2497 | Isla Riesco | SITIO RFI | RFI | AS60 (H) | JTI | Entregada | 2022-05-02 | Entregada | 2022-06-06 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2777 | AB_2777_D | MG2777 | Puerto Williams | DETENIDO CLIMA | VISITA | AS36 (H) | MER | Terminada | 2022-11-18 | Por pintar | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5461 | AB_5461_D | MG5461 | Aeropuerto Interior Punta Arenas | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS30 (H) | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-04-18 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8801 | AB_8801_A | MG8801 | Punta Delgada | SITIO RFI | RFI | CV60 (H) | AJ | Entregada | 2022-05-17 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9694 | AB_9694_F | MA9694 | Las Garzas Rauco | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-11-21 | Terminada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9448 | AB_9448_A | MG9448 | Ruta 255 Josefina | SITIO RFI | MONTAJE | AS60 (H) | MER | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9449 | AB_9449_C | MG9449 | Ruta 255 Puerto Oazy | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 (H) | DEPROMET | Entregada | 2023-06-05 | Entregada | 2023-06-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9450 | AB_9450_G | MG9450 | Estancia San Gregorio | SITIO RFI | RFI | CV60 (H) | REDSITE | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-04 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9451 | AB_9451_C | MG9451 | Bahia Gregorio | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 (H) | DEPROMET | Terminada | 2023-06-05 | Terminada | 2023-06-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9452 | AB_9452_A | MG9452 | Estancia Alejandra | SITIO ASIGNADO |  | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9453 | AB_9453_A | MG9453 | Ruta 255 CH | SITIO ASIGNADO |  | AS72 (H) | INGENIUS | En fabricacion | 2023-07-21 | En fabricacion | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9454 | AB_9454_C | MG9454 | Monte Aymond | SITIO PENDIENTE |  | CV60 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9881 | AB_9881_A | MG9881 | LLOO Isla Riesco | DETENIDO CLIMA | VISITA | CV72 (H) | MT | Terminada |  | Por pintar | 2023-03-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9697 | AB_9697_C | MA9697 | Las Corrientes Constitucion | SITIO RFI | CIERRE | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-21 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9727 | AB_9727_B | MA9727 | Lo Valdivia Curepto | SITIO CONSTRUIDO | HORMIGONADO | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9733 | AB_9733_A | MA9733 | Ruta K-40 | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | DEITEL | Terminada | 2022-10-20 | Terminada | 2022-10-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9886 | AB_9886_A | MG9886 | LLOO Base Bernardo O'Higgins | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9888 | AB_9888_B | MG9888 | LLOO Caleta 2 de Mayo | SITIO PENDIENTE |  | CV60 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9889 | AB_9889_A | MG9889 | LLOO Bahia Azul | SITIO RFI | RFI | CV30 (H) | SYC | Entregada | 2022-11-23 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9890 | AB_9890_B | MG9890 | LLOO Punta Dungenes | DETENIDO SAC |  | AS72 (H) | [5 empty] | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9809 | AB_9809_D | MA9809 | Santa Ana de Queri LLOO | SITIO RFI | CIERRE | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9447 | AB_9447_A | MG9447 | Morro Chico | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9936 | AB_9936_C | MG9936 | Estancia Rio Tranquilo | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9937 | AB_9937_F | MG9937 | Central ruta 9 | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9938 | AB_9938_C | MG9938 | Lago Diana | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9939 | AB_9939_A | MG9939 | Morro Chico Natales | SITIO ASIGNADO |  | CV60 (H) | DEPROMET | Asignada | 2023-06-05 | Asignada | 2023-06-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9940 | AB_9940_B | MG9940 | Potrero Estancia El Arroyo | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 (H) | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9942 | AB_9942_A | MG9942 | Laguna Blanca Sur | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9944 | AB_9944_A | MG9944 | Ruta Laguna de los Palos | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 (H) | DEPROMET | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9945 | AB_9945_B | MG9945 | Laguna de los Palos Norte | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9946 | AB_9946_A | MG9946 | Lago Cabeza de Mar | SITIO ASIGNADO |  | AS72 (H) | INGENIUS | En fabricacion | 2023-07-21 | En fabricacion | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9882 | AB_9882_E | MG9882 | LLOO Agua Fresca | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | CV42 (H) | SYC | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10196 | AB_10196_B | NU10196 | Los Bosques Cobquecura | SITIO RFI | RFI | MP R40 | DEITEL | Entregada | 2022-12-16 | Entregada | 2022-01-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10228 | AB_10228_C | NU10228 | Buchupureo | SITIO RFI | RFI | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-09-06 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10301 | AB_10301_B | NU10301 | Fundos del Carmen | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-09-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10302 | AB_10302_C | NU10302 | Toropaire Quillon | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-10-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10304 | AB_10304_B | NU10304 | Loma Quillon Sur | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-08-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10307 | AB_10307_A | NU10307 | Pachahua Quirihue | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10308 | AB_10308_A | NU10308 | Quirihue Sur | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10309 | AB_10309_C | NU10309 | Entre Rutas Quirihue | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-10-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10311 | AB_10311_D | NU10311 | Niquen | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-05-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10558 | AB_10558_D | NU10558 | RPT San Fabian de Alico | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS42 | MER | Terminada | 2022-10-28 | Por pintar | 2022-11-11 | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10608 | AB_10608_C | NU10608 | RPT_Copiulemu | SITIO RFC |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2531 | AB_2531_B | NU2531 | Ranquil | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2643 | AB_2643_E | NU2643 | San Fabian de Alico Pueblo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2021-09-22 | Entregada | 2021-09-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5752 | AB_5752_E | NU5752 | Ninquihue | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-07 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6650 | AB_6650_C | NU6650 | Cayanco Quillon | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-09-15 | Entregada | 2022-10-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8192 | AB_8192_A | NU8192 | Las Quilas Cobquecura | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-04 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8194 | AB_8194_A | NU8194 | La Palma Coelemu | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9673 | AB_9673_D | NU9673 | El Roble Yungay | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9676 | AB_9676_A | NU9676 | San Miguel de Itata | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-10-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9883 | AB_9883_A | MG9883 | LLOO Tres Pasos | SITIO CONSTRUIDO |  | AS48 (H) | JTI | Entregada | 2022-04-19 | Entregada | 2022-06-17 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9683 | AB_9683_F | NU9683 | Puente Urrutia El Carmen | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-11-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9687 | AB_9687_A | NU9687 | Trehualemu Norte | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9691 | AB_9691_C | NU9691 | El Arenal Quillon | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-21 | Entregada | 2022-12-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9695 | AB_9695_A | NU9695 | Flor de Quihua | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9698 | AB_9698_C | NU9698 | Los Queñes Coihueco | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 | MARJOS | Entregada | 2022-04-05 | Terminada | 2022-07-20 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9704 | AB_9704_F | NU9704 | Junquillo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9884 | AB_9884_A | MG9884 | LLOO Tramo puesto al medio a Russfin | SITIO CONSTRUIDO |  | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Terminada | 2022-12-29 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9722 | AB_9722_A | NU9722 | Curica | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9725 | AB_9725_B | NU9725 | Llahuen Bajo | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9728 | AB_9728_D | NU9728 | Antiquereo | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-11-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9731 | AB_9731_C | NU9731 | El Saltillo | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9891 | AB_9891_D | MG9891 | LLOO Puerto Prat | SITIO CONSTRUIDO |  | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9900 | AB_9900_A | MG9900 | LLOO Caleta Maria | SITIO CONSTRUIDO |  | AS36 (H) | JTI | Entregada | 2022-04-19 | Entregada | 2022-05-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1017 | AB_1017_B | NU1017 | Pueblo Seco | SITIO RFI | CIERRE | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9744 | AB_9744_C | NU9744 | Laguna Chacayal | SITIO FIRMADO |  | AS42 | MER | Terminada | 2022-10-28 | Por pintar | 2022-11-11 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9750 | AB_9750_D | NU9750 | Rinconada de Diguillin | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-10-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9755 | AB_9755_A | NU9755 | Curapaso | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9760 | AB_9760_D | NU9760 | Ranchillo Bajo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9763 | AB_9763_C | NU9763 | Tiuquelemu | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9772 | AB_9772_D | NU9772 | Camino 3 Marias | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-10-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9778 | AB_9778_A | NU9778 | San Vicente Alto | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9846 | AB_9846_A | NU9846 | Copiulemu Ruta N-110 | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10139 | AB_10139_C | OH10139 | San Joaquin de los Mayos | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-07-05 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10174 | AB_10174_B | OH10174 | Codegua Secadores | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10175 | AB_10175_C | OH10175 | Olivar Villa Maria | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2022-03-07 | Entregada | 2022-04-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10190 | AB_10190_B | OH10190 | Nerquihue Lolol | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10193 | AB_10193_C | OH10193 | Viña La Rosa | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-07-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10194 | AB_10194_A | OH10194 | Coinco Norte | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10198 | AB_10198_F | OH10198 | Vista Hermosa Coltauco | SITIO RFI | RFI | MP24 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10199 | AB_10199_A | OH10199 | San Isidro Graneros | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10200 | AB_10200_B | OH10200 | Corrales Piedra Olivar | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10201 | AB_10201_A | OH10201 | Pichilemu Salida Sur | SITIO RFI | RFI | MP R40 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10202 | AB_10202_F | OH10202 | Puente Tinguiririca Ruta 5 | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEITEL | Entregada | 2022-07-04 | Entregada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10210 | AB_10210_E | OH10210 | Santa Matilde Peralillo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10217 | AB_10217_A | OH10217 | Ruta H-20 La Estrella | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-02-18 | Entregada | 2022-02-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10218 | AB_10218_C | OH10218 | El Guaico Lolol | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-07-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10219 | AB_10219_D | OH10219 | Chancon Graneros | SITIO RFI | RFI | AS42 | SyC | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-05-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10220 | AB_10220_B | OH10220 | Siembras de Olivar | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10232 | AB_10232_D | OH10232 | Camino Las Mercedes Graneros | SITIO RFI | RFI | AS24 | MARJOS | Entregada | 2022-03-25 | Entregada | 2022-04-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10233 | AB_10233_A | OH10233 | Pichidegua Los Romos | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-03-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10234 | AB_10234_F | OH10234 | Copeval Nancagua | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS54 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Terminada | 2022-09-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10235 | AB_10235_B | OH10235 | Guacahue | SITIO RFI | RFI | MP42 | MT | Entregada | 2022-03-31 | Entregada | 2022-04-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10237 | AB_10237_B | OH10237 | Campos de Doñihue | SITIO RFI | RFI | MP24 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10238 | AB_10238_B | OH10238 | Idahuillo Coltauco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10357 | AB_10357_B | OH10357 | Coya Repetidor | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-18 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10496 | AB_10496_F | OH10496 | Rengo Pueblo RU | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R12 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9680 | AB_9680_B | NU9680 | Huechupin | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10668 | AB_10668_A | OH10668 | Prat San Vicente RU | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_5 | PCM_5
AB_10982 | AB_10982_A | OH10982 | La Pitra | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11201 | AB_11201_B | OH11201 | Membrillar RU | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_5 | PCM_5
AB_11204 | AB_11204_C | OH11204 | Santa Cruz Errazuriz RU | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_5 | PCM_5
AB_11212 | AB_11212_E | OH11212 | Condominio Kuzemallu Pichilemu | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11298 | AB_11298_C | OH11298 | El Molle Pichidegua | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11300 | AB_11300_B | OH11300 | Viña Luis Felipe Edwards | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-09-30 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11301 | AB_11301_A | OH11301 | Casona del Huique | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2022-04-13 | Entregada | 2022-06-10 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11509 | AB_11509_B | OH11509 | Costa del Sol RU | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1413 | AB_1413_F | OH1413 | Pucudegua Cerro | EN VALIDACION COMPRAS | VISITA | CV60 | DEITEL | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-08-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1512 | AB_1512_A | OH1512 | El Teniente - Ruta del Acido | SITIO RFI | MONTAJE | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2680 | AB_2680_J | OH2680 | Olivar Bajo | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2735 | AB_2735_D | OH2735 | Angostura de Paine | SITIO RFI | RFI | AS36 | MARJOS | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-03-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3068 | AB_3068_D | OH3068 | Punta de Cortes | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-09-04 | Entregada | 2022-10-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3568 | AB_3568_D | OH3568 | Las Cabras Bajas | SITIO RFI | MONTAJE | CV42 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-26 | Entregada | 2023-07-17 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3999 | AB_3999_C | OH3999 | Loreto Coltauco | SITIO RFI | RFI | AS48 | AJ | Entregada | 2021-06-14 | Entregada | 2021-06-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4690 | AB_4690_B | OH4690 | Pumanque Pueblo | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5677 | AB_5677_G | OH5677 | Auquinco | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5721 | AB_5721_E | OH5721 | Ruta Machali Los Maitenes RU | SITIO RFI | RFI | MP R24 | MER | Entregada | 2022-07-29 | Entregada | 2022-08-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9714 | AB_9714_D | NU9714 | Mata Redonda | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-16 | Entregada | 2022-12-02 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6146 | AB_6146_B | OH6146 | Tuniche | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6239 | AB_6239_B | OH6239 | Coltauco El Recreo | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-09-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6242 | AB_6242_A | OH6242 | Doñihue Ruta | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6254 | AB_6254_C | OH6254 | Olivar Poniente | SITIO RFI | RFI | MP42 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6255 | AB_6255_E | OH6255 | Patagua Cerro | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-10-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8217 | AB_8217_A | OH8217 | Cerro Tren Tren | EN VALIDACION COMPRAS | VISITA | CV42 | SYC | Terminada | 2022-11-25 | Terminada | 2022-12-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8324 | AB_8324_E | OH8324 | Santa Gabriela - San Fernando RU1 | SITIO RFI | MONTAJE | AS42 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-25 | PCM_4 | PCM_5
AB_8877 | AB_8877_B | OH8877 | Cerrillos Doñihue | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8889 | AB_8889_A | OH8889 | Idahuillo | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8893 | AB_8893_E | OH8893 | Pelequen Norte | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8906 | AB_8906_B | OH8906 | Punta Cortes Pueblo | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9085 | AB_9085_A | OH9085 | Cerro Codao | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-08-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9086 | AB_9086_A | OH9086 | Rinconada de Doñihue | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-03-22 | Entregada | 2022-04-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9662 | AB_9662_A | OH9662 | La Rosa Peumo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9675 | AB_9675_B | OH9675 | Guadalao | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9734 | AB_9734_A | NU9734 | Concuyo | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9681 | AB_9681_A | OH9681 | Alto Polcura | SITIO RFI | RFI | AS60 | SyC | Entregada | 2022-03-02 | Entregada | 2022-02-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9685 | AB_9685_E | OH9685 | Pidihuinco Alto | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-04 | Entregada | 2022-12-13 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9689 | AB_9689_A | OH9689 | Los Canelos Chepica | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9693 | AB_9693_A | OH9693 | El Cajon Litueche | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9696 | AB_9696_D | OH9696 | Laguna El Barro | SITIO RFI | RFI | MP R40 | DEITEL | Entregada | 2022-12-23 | Entregada | 2023-03-10 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9700 | AB_9700_C | OH9700 | Las Peñas San Fernando | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-11-16 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9718 | AB_9718_E | OH9718 | La Lajuela | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9757 | AB_9757_D | OH9757 | Santa Amelia de Almahue | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2023-01-27 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9769 | AB_9769_A | OH9769 | Toquihua | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9774 | AB_9774_A | OH9774 | La Poblacion Paredones | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9739 | AB_9739_B | NU9739 | Camino Los Pellines | SITIO RFI | CIERRE | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9841 | AB_9841_E | OH9841 | El Rulo Coinco | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-12 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9842 | AB_9842_F | OH9842 | Chancon | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9844 | AB_9844_B | OH9844 | Apalta | SITIO RFI | RFI | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0135 | AB_0135_M | RM0135 | Los Canelos Curacavi | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0561 | AB_0561_I | RM0561 | La Piramide 3 | SITIO PENDIENTE |  | MP R12 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0704 | AB_0704_C | RM0704 | Las Brisas del Padre Hurtado | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-04-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0811 | AB_0811_C | RM0811 | Tunel Manquehue 2 | SITIO PENDIENTE |  | MP12 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0915 | AB_0915_E | RM0915 | Puerta del Sol | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0932 | AB_0932_C | RM0932 | Villa Alhue_2 | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10115 | AB_10115_A | RM10115 | A Quebrada del Durazno | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV42 | SyC | Terminada | 2022-07-22 | Terminada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10119 | AB_10119_A | RM10119 | Camino a Cajon del Muerto | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV42 | SyC | Terminada | 2022-07-22 | Terminada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10120 | AB_10120_C | RM10120 | Alto La Florida | SITIO RFC |  | CV60 E | DEPROMET | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10121 | AB_10121_A | RM10121 | Sendero Los Peumos | SITIO PENDIENTE |  | CV42 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10122 | AB_10122_A | RM10122 | Alto del Naranjo Las Condes | DETENIDO SAC |  | AS42 | AJ | Terminada | 2022-04-13 | Terminada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10126 | AB_10126_B | RM10126 | Parcelacion Alto El Rosario | SITIO RFI | RFI | CV42 | AJ | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-10-06 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10127 | AB_10127_A | RM10127 | Planta El Trebal | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-05-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10128 | AB_10128_A | RM10128 | Cerro La Cruz-Las Condes | SITIO PENDIENTE |  | CV30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10130 | AB_10130_A | RM10130 | Cerro Colorado Quilicura | SITIO PENDIENTE |  | MP R7 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10131 | AB_10131_B | RM10131 | Ex vertedero Renca | DETENIDO SAC |  | MP R30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10144 | AB_10144_A | RM10144 | CIC Yerba Loca_2 | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10149 | AB_10149_A | RM10149 | CIC Yerba Loca | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9784 | AB_9784_A | TA9784 | Quipisca | DETENIDO COMUNIDAD | EXCAVACION | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-10-03 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10170 | AB_10170_A | RM10170 | Radial N-O 2 | SITIO PENDIENTE |  | AS24 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-14 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10176 | AB_10176_B | RM10176 | Cerro La Cruz-Peñalolen | SITIO PENDIENTE |  | AS24 | AJ | Terminada |  | Terminada |  | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10178 | AB_10178_A | RM10178 | Radial N-O Quebrada Manquehue | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10180 | AB_10180_A | RM10180 | Sendero Cerro La Cruz Peñalolen | DETENIDO SAC | VISITA | CV30 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10181 | AB_10181_D | RM10181 | La Cumbre Sta. Ma. Mqhue | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10182 | AB_10182_A | RM10182 | Cerro Montegordo | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9742 | AB_9742_B | NU9742 | Pinihue | SITIO CONSTRUIDO | ENFIERRADURA | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10222 | AB_10222_B | RM10222 | Cerros de Huechuraba | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV36 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10223 | AB_10223_B | RM10223 | Radial Nor Oriente 1 | SITIO PENDIENTE |  | MP R24 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10224 | AB_10224_B | RM10224 | Bosques del Polo Vitacura | SITIO PENDIENTE |  | MP PE20 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10225 | AB_10225_B | RM10225 | Faldas del Manquehue Lo Curro | SITIO PENDIENTE |  | CV24 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-05-16 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10239 | AB_10239_C | RM10239 | CCU Renca | SITIO CONSTRUIDO | HORMIGONADO | MP R40 | MER | Terminada | 2022-06-17 | Por pintar | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10240 | AB_10240_A | RM10240 | Acceso a Sendero Los Peumos | SITIO PENDIENTE |  | AS30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10241 | AB_10241_B | RM10241 | Cerro La Piramide | SITIO PENDIENTE |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10242 | AB_10242_A | RM10242 | Cerro Manquehue | SITIO PENDIENTE |  | CV18 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10243 | AB_10243_F | RM10243 | Acceso Zapadores San Cristobal | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10244 | AB_10244_B | RM10244 | Via Morada Manquehue | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10245 | AB_10245_B | RM10245 | Mirador Lo Curro | DETENIDO EN PROCESO LDA |  | MP PE20 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1027 | AB_1027_I | RM1027 | Aeropuerto Pudahuel Norte | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1031 | AB_1031_E | RM1031 | El Monte Norte | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2021-11-25 | Entregada | 2021-11-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1044 | AB_1044_O | RM1044 | El Manzano - San Jose | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV36 | DEITEL | Terminada | 2022-10-28 | Terminada | 2023-02-12 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10667 | AB_10667_A | OH10667 | Oscar Guajardo RU | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | MP R24 | [5 empty] | PCM_5 | PCM_5
AB_10443 | AB_10443_C | RM10443 | LLOO Huiticalan | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10445 | AB_10445_B | RM10445 | LLOO San Pedro Frontera | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-07-13 | Entregada | 2022-08-24 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10473 | AB_10473_D | RM10473 | Cienfuegos RU | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10626 | AB_10626_A | RM10626 | Cerro La Campana Peñaflor RU | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10627 | AB_10627_D | RM10627 | Gran Via RU | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10650 | AB_10650_F | RM10650 | Rojas Magallanes RU | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10662 | AB_10662_A | RM10662 | El Peñon Oriente NF RU | SITIO PENDIENTE |  | MP12 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11142 | AB_11142_B | RM11142 | Parque Antonio Rabat 5G | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11310 | AB_11310_B | RM11310 | Campus UAI | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-24 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1147 | AB_1147_B | RM1147 | El Toyo Cerro | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PCM_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11494 | AB_11494_B | RM11494 | Las Encinas Vitacura RU | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9828 | AB_9828_B | RM11640 | METRO SANTA ROSA RU | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1356 | AB_1356_A | RM1356 | San Gabriel | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-08-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1384 | AB_1384_A | RM1384 | El Yeso | SITIO RFI | RFI | CV48 | MER | Entregada | 2022-01-25 | Entregada | 2021-11-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1735 | AB_1735_A | RM1735 | Cerro San Carlos de Apoquindo | SITIO PENDIENTE |  | CV42 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1737 | AB_1737_B | RM1737 | Mirador Cuesta Barriga | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-03-24 | Entregada | 2022-04-07 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2194 | AB_2194_G | RM2194 | Plaza de la Constitucion | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2224 | AB_2224_F | RM2224 | Las Arañas San Pedro | SITIO RFI | RFI | AS54 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-04-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2251 | AB_2251_N | RM2251 | Manuel de Salas | DETENIDO SAC |  |  | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3056 | AB_3056_C | RM3056 | Termas Internacional | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-02-18 | Entregada | 2022-02-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3356 | AB_3356_A | RM3356 | Ruta Maitenes | SITIO PENDIENTE |  | AS42 | AJ | Terminada | 2022-04-13 | Terminada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_3604 | AB_3604_R | RM3604 | Camino El Toro | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-08-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3752 | AB_3752_K | RM3752 | Santa Teresa de Tango | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-09-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3806 | AB_3806_B | RM3806 | Subida Alfalfal | SITIO PENDIENTE |  | MP30 | MER | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-07-28 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_3807 | AB_3807_D | RM3807 | Cuesta a Maitenes | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_4363 | AB_4363_B | RM4363 | Juan Loica Melipilla | SITIO RFI | RFI | MP42 | MT | Entregada | 2022-02-17 | Entregada | 2022-02-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4758 | AB_4758_B | RM4758 | Cuesta Lo Prado RU | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4977 | AB_4977_A | RM4977 | Mall Los Dominicos Outdoor | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5134 | AB_5134_J | RM5134 | El Tanguito | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5586 | AB_5586_E | RM5586 | Villa Gabriela Mistral | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-12-06 | Entregada | 2022-12-06 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5588 | AB_5588_C | RM5588 | Vega del Agua La Florida | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_7024 | AB_7024_E | RM7024 | Lonquen Norte RU | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7714 | AB_7714_D | RM7714 | Las Juntas de Alhue | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-01-25 | Entregada | 2022-01-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7715 | AB_7715_E | RM7715 | Alhue Poniente | SITIO RFI | RFI | MP36 | JTI | Entregada | 2021-10-12 | Entregada | 2021-10-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7716 | AB_7716_I | RM7716 | El Yali | SITIO RFI | RFI | AS48 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7718 | AB_7718_F | RM7718 | El Paico Sur | SITIO RFI | RFI | AS54 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7878 | AB_7878_J | RM7878 | Miraflores Principal RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8120 | AB_8120_A | RM8120 | Fundo El Alto | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | CV36 | ADM | Terminada | 2022-07-01 | Terminada | 2022-09-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8121 | AB_8121_A | RM8121 | Parque Cantalao Cerro | SITIO RFI | HORMIGONADO | CV24 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8125 | AB_8125_B | RM8125 | Hacienda La Rinconada | SITIO RFI | RFI | CV60 | AJ | Entregada | 2022-06-20 | Entregada | 2022-10-14 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9087 | AB_9087_C | RM9087 | Cerro Pinto Concha | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9098 | AB_9098_J | RM9098 | Peñaflor Las Palmas RU | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9381 | AB_9381_D | RM9381 | Humedal Santa Luisa | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R8 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5802 | AB_5802_B | OH5802 | Rengo San Carlos | SITIO CONSTRUIDO | MONTAJE | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-11-08 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9383 | AB_9383_A | RM9383 | Cerro Alto Vizcachas | SITIO PENDIENTE |  | CV42 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9598 | AB_9598_A | RM9598 | Valle de la Engorda | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9599 | AB_9599_F | RM9599 | El Volcan SJ de Maipo | DETENIDO SAC | VISITA | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9643 | AB_9643_B | RM9643 | Tunel Cuesta Lo Prado | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-11-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9652 | AB_9652_A | RM9652 | Quebrada Los Pozos | SITIO PENDIENTE |  | AS24 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-14 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9781 | AB_9781_F | RM9781 | Paico Alto | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10078 | AB_10078_A | TA10078 | Interseccion A357-Ruta15 | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-10 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10092 | AB_10092_A | TA10092 | Cerro Picavilque | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-26 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10094 | AB_10094_A | TA10094 | Ruta 15 Cerro Blanco | SITIO RFC |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-18 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10097 | AB_10097_A | TA10097 | Ruta A685 vista Oriente | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10099 | AB_10099_A | TA10099 | Ruta Huanca | DETENIDO SAC |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10152 | AB_10152_A | TA10152 | Iquique Aeropuerto Diego Aracena 2 | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10230 | AB_10230_A | TA10230 | CIC Quebrata Tarapaca 2 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10246 | AB_10246_A | TA10246 | Aeropuerto Internacional Diego Aracena_3_5G | SITIO PENDIENTE |  | CV24 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10278 | AB_10278_B | TA10278 | CIC Quebrata Tarapaca | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11139 | AB_11139_A | TA11139 | RPT Cerro Tapa | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 E | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11140 | AB_11140_A | TA11140 | RPT Puchuldiza | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 (E) | COMPRAS |  |  |  |  | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2159 | AB_2159_B | TA2159 | Cerro Huara | SITIO RFI | RFI | CV24 | MT | Entregada | 2022-01-17 | Entregada | 2022-01-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2176 | AB_2176_A | TA2176 | Oficina Nueva Victoria SQM | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_2798 | AB_2798_B | TA2798 | Punta Patache | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-08-12 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2801 | AB_2801_C | TA2801 | Punta Patillos | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3363 | AB_3363_B | TA3363 | Colchane | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS36 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4646 | AB_4646_E | TA4646 | Iquique Rio Seco | SITIO RFI | CIERRE | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_7377 | AB_7377_D | TA7377 | Punta Gruesa Nuevo | SITIO RFI | RFI | CV72 | DEITEL | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2023-02-10 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9798 | AB_9798_A | TA9798 | Calatambo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9818 | AB_9818_A | TA9818 | Corsa - Turiza | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-11 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9469 | AB_9469_A | TA9469 | Cuesta Camarones | SITIO ASIGNADO |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9470 | AB_9470_A | TA9470 | Cuya | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9471 | AB_9471_A | TA9471 | Quebrada de Chiza | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9472 | AB_9472_A | TA9472 | Chiza | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9473 | AB_9473_A | TA9473 | Quebarda de Tana | DETENIDO SAC |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9474 | AB_9474_A | TA9474 | Quebrada de Tilviche | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9475 | AB_9475_A | TA9475 | Cuesta de Chiza | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9476 | AB_9476_A | TA9476 | Ruta 5 Norte Rosita | SITIO RFC |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Terminada | 2023-06-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9477 | AB_9477_A | TA9477 | Salar de Huasco | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9478 | AB_9478_A | TA9478 | Ruta 16 a Humberstone | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9479 | AB_9479_A | TA9479 | Ruta A-651 Tambillos | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | AS60 | DEITEL | Terminada | 2022-10-20 | Terminada | 2022-10-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9480 | AB_9480_A | TA9480 | Ruta A-651 Alca | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-11 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9481 | AB_9481_D | TA9481 | Cruce Ruta A-65 Ruta A-651 | EN VALIDACION COMPRAS |  | AS48 | SYC | En fabricacion | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9482 | AB_9482_B | TA9482 | Mama Apacheta | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9483 | AB_9483_A | TA9483 | Ruta A-651 Tasma | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-04 | Terminada | 2022-12-13 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9484 | AB_9484_A | TA9484 | Cruce Ruta A-633 Ruta A-651 | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9485 | AB_9485_A | TA9485 | Colonia Pintados | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9486 | AB_9486_A | TA9486 | Ruta A-685 Altos de Pica | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV60 | INCOSERV | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9487 | AB_9487_D | TA9487 | Oficina Alianza | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9488 | AB_9488_A | TA9488 | Oficina Nueva Victoria | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9489 | AB_9489_A | TA9489 | Cerro Soledad | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9490 | AB_9490_A | TA9490 | Quebrada Mal Paso | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9491 | AB_9491_A | TA9491 | Ruta A-685 Tambillo | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS36 | JTI | Terminada | 2023-03-29 | Terminada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9492 | AB_9492_E | TA9492 | Pampa del Tamarugal | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9493 | AB_9493_A | TA9493 | Estacion Hilaricos | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9655 | AB_9655_A | TA9655 | Ruta A-75 a Pica | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9678 | AB_9678_E | TA9678 | Parajaya | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV42 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9716 | AB_9716_A | TA9716 | Altos de Pica | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS72 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9832 | AB_9832_A | TA9832 | Cultane | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | AS60 | MER | Entregada | 2022-10-28 | Entregada | 2022-11-18 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9677 | AB_9677_B | OH9677 | Los Tricahues Lolol | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2023-03-16 | Entregada | 2023-05-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10163 | AB_10163_A | RM10163 | Hijuela Oriente Pelvin | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | MER | Entregada | 2022-03-29 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9822 | AB_9822_B | TA9822 | Oficina Angela | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9825 | AB_9825_A | TA9825 | Nueva Victoria - Oficina Iris | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10205 | AB_10205_B | RM10205 | Sendero Quebrada de Macul | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | CV24 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-05-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9916 | AB_9916_C | TA9916 | Cerro Cariquima | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9965 | AB_9965_A | TA9965 | Quillahuasa | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9966 | AB_9966_C | TA9966 | Cuesta de la Visagra | SITIO RFC |  | AS36 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9967 | AB_9967_A | TA9967 | Chusmiza | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9968 | AB_9968_C | TA9968 | Cerro Quebe | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9969 | AB_9969_B | TA9969 | Cerro Saucana | SITIO ASIGNADO |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9970 | AB_9970_A | TA9970 | Cuesta Ruta 15 | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9971 | AB_9971_B | TA9971 | Mirador Ruta 15 | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9972 | AB_9972_A | TA9972 | Cruce A465 | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9973 | AB_9973_C | TA9973 | Camio Cerro de Tapa | DETENIDO SAC |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9974 | AB_9974_A | TA9974 | Desierto Ruta 15 | SITIO RFC |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9975 | AB_9975_A | TA9975 | Mocha Ruta 15 | SITIO RFI | MONTAJE | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9976 | AB_9976_C | TA9976 | Cuesta Chusmiza | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9977 | AB_9977_C | TA9977 | Camino A357 | EN VALIDACION COMPRAS |  | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | En fabricacion | 2022-08-12 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9978 | AB_9978_B | TA9978 | Cuesta Picavilque | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9979 | AB_9979_A | TA9979 | Camino Ancuaque | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9980 | AB_9980_A | TA9980 | Mina de cerro Toroni | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV36 | MESPAR | Terminada | 2023-07-11 | Por pintar | 2023-07-21 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9981 | AB_9981_A | TA9981 | Portezuelo Picavilque | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9982 | AB_9982_A | TA9982 | Campamento pampa Llacho | SITIO EN CONSTRUCCION |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9983 | AB_9983_A | TA9983 | Cerro Porquesa | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9984 | AB_9984_A | TA9984 | Cerro Chocoluluni | DETENIDO PERTINENCIA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9985 | AB_9985_B | TA9985 | Carcanal de Napa | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9986 | AB_9986_A | TA9986 | Bofedal de Coposa | DETENIDO COMUNIDAD | EXCAVACION | AS36 | JTI | Terminada | 2023-04-06 | Por pintar | 2023-04-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9987 | AB_9987_A | TA9987 | Aeropuerto Hotel Pabellon del Inca | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9988 | AB_9988_A | TA9988 | Cerro Pabellon del Inca | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9989 | AB_9989_A | TA9989 | Salar de Michincha | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9990 | AB_9990_B | TA9990 | Volcan Michincha | DETENIDO SAC |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-03 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9991 | AB_9991_C | TA9991 | Cerro Huailla occidental | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS72 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9992 | AB_9992_B | TA9992 | Pabellon de Pica | SITIO RFC |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-03 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9994 | AB_9994_A | TA9994 | Aldea de los Piratas | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9995 | AB_9995_B | TA9995 | Balneario Yapes | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-07-05 | Entregada | 2022-07-22 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9996 | AB_9996_A | TA9996 | Punta Blanca | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-11 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_0133 | AB_0133_B | VA0133 | Mataveri | SITIO FIRMADO |  | MP R12 | INICIATIVA | Asignada | 2023-05-26 | Asignada | 2023-07-21 | PCM_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10442 | AB_10442_A | RM10442 | LLOO Quilapilun Alto | SITIO CONSTRUIDO |  | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2023-02-21 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0792 | AB_0792_H | VA0792 | Tunel El Melon Outdoor | SITIO RFI | RFI | CV18 | MT | Entregada | 2021-04-08 | Entregada | 2021-04-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9382 | AB_9382_B | RM9382 | Punta Mocha La Pincoya | SITIO CONSTRUIDO | VISITA | CV36 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-10-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10075 | AB_10075_A | VA10075 | Autopista los Andes R60 | SITIO RFI | RFI | MP36 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-07-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10076 | AB_10076_A | VA10076 | Puente la Guaitatas | SITIO RFI | RFI | CV30 | SyC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-07-13 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10110 | AB_10110_A | VA10110 | UCV IES 15 | SITIO RFI | RFI | AS30 | MT | Entregada | 2022-04-15 | Entregada | 2022-05-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10118 | AB_10118_A | VA10118 | Isla Juan Fernandez | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10123 | AB_10123_D | VA10123 | Base Aerea Torquemada | DETENIDO SAC |  | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-10-20 | Terminada | 2022-10-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10125 | AB_10125_A | VA10125 | Cerro La Calera 2 | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10133 | AB_10133_A | VA10133 | Centenario La Calera | SITIO RFI | RFI | CV18 | ADM | Entregada | 2022-08-01 | Entregada | 2022-08-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10134 | AB_10134_A | VA10134 | Quebrada del Cura | DETENIDO SAC |  | CV42 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1024 | AB_1024_C | VA1024 | Rinconada de Silva | SITIO RFI | RFI | CV72 | DEITEL | Entregada | 2022-12-02 | Entregada | 2023-02-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1028 | AB_1028_C | VA1028 | Potrero Alto | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | JTI | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-11-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10281 | AB_10281_B | VA10281 | DUOC Quillota | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10287 | AB_10287_I | VA10287 | Pinares de Montemar | DETENIDO SAC |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10289 | AB_10289_A | VA10289 | Nogales El Melon | SITIO RFI | RFI | AS36 | REDSITE | Entregada | 2022-03-15 | Entregada | 2022-03-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10291 | AB_10291_C | VA10291 | Cerro San Miguel Cartagena | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10292 | AB_10292_C | VA10292 | Llayllay - Catemu | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10297 | AB_10297_B | VA10297 | San Jose de Piguchen | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10298 | AB_10298_A | VA10298 | Santa Maria Las Golondrinas | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-03-11 | Entregada | 2022-03-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10325 | AB_10325_A | VA10325 | Lomas del Valle Concon | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R24 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10331 | AB_10331_A | VA10331 | Calle Larga San Vicente | SITIO RFI | RFI | AS30 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-05-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10332 | AB_10332_C | VA10332 | Cerro Potrerillo Calle Larga | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV30 | MARJOS | Terminada | 2022-11-17 | Por pintar | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10334 | AB_10334_A | VA10334 | Camino San Esteban - San Miguel | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10337 | AB_10337_E | VA10337 | Mirador Papudo - Zapallar | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV36 | AJ | Terminada | 2022-05-16 | Por pintar | 2022-11-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10339 | AB_10339_A | VA10339 | Petorca Chalaco | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1034 | AB_1034_A | VA1034 | Centro de Ski Portillo | SITIO RFI | RFI | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10340 | AB_10340_D | VA10340 | Valle Del Estero Zapallar | SITIO RFI | RFI | AS42 | JTI | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-03-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10341 | AB_10341_E | VA10341 | Catapilco - Laguna Zapallar | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS48 | SYC | En fabricacion | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10342 | AB_10342_A | VA10342 | Granja La Gloria Calera | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10343 | AB_10343_A | VA10343 | Purehue | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-04-05 | Entregada | 2022-03-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10460 | AB_10460_D | VA10460 | La Poza Catemu | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10625 | AB_10625_A | VA10625 | Siete Hermanas RU | SITIO RFI | RFI | Existente | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10649 | AB_10649_B | VA10649 | Campomar Papudo 3.5GHz | SITIO RFI | RFI | MP42 | MER | Entregada | 2022-04-19 | Entregada | 2022-05-13 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10738 | AB_10738_A | VA10738 | Panquehue Reubicacion | SITIO RFI | RFI | MP42 | MER | Entregada | 2022-06-02 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11295 | AB_11295_A | VA11295 | Los Andes Repetidor Oriente | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV42 | SYC | Entregada | 2022-11-25 | Entregada | 2022-12-02 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11299 | AB_11299_A | VA11299 | Tunquen Playa | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11304 | AB_11304_D | VA11304 | Puente San Sebastian SUR | SITIO RFI | RFI | MP R40 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-17 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11449 | AB_11449_A | VA11449 | Acceso Los Patos Putaendo | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-05 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11716 | AB_11716_A | VA11716 | Aeródromo Robinson Crusoe LL.OO. | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | LLOO_2 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1456 | AB_1456_B | VA1456 | Hijuelas - El Retiro | SITIO PENDIENTE |  | CV30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1460 | AB_1460_Z | VA1460 | Rinconada | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1726 | AB_1726_I | VA1726 | Chincolco | SITIO RFI | RFI | CV60 | MER | Entregada | 2022-04-01 | Entregada | 2022-04-27 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1740 | AB_1740_B | VA1740 | Tunel Chacabuco | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1770 | AB_1770_G | VA1770 | Rinconada de Guzman | SITIO RFI | RFI | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2167 | AB_2167_B | VA2167 | Los Andes Repetidor | SITIO RFI | RFI | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9780 | AB_9780_C | OH9780 | Tierra Chilena | SITIO CONSTRUIDO | HORMIGONADO | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | En fabricacion | 2022-08-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2443 | AB_2443_F | VA2443 | Hanga Roa | SITIO FIRMADO |  | MP R30 | INICIATIVA | Asignada | 2023-05-26 | Asignada | 2023-06-23 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2619 | AB_2619_F | VA2619 | Cerro Piedra Tajada | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-07-20 | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3066 | AB_3066_K | VA3066 | Las Higueras | SITIO RFI | RFI | MP30 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-06-24 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3161 | AB_3161_F | VA3161 | Ruta 950 Poniente | SITIO RFI | RFI | MP R40 | MER | Entregada | 2022-06-17 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3799 | AB_3799_D | VA3799 | Santa Maria Cruce | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-04-15 | Entregada | 2022-05-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3800 | AB_3800_D | VA3800 | Santa Maria Reubicacion | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada |  | Entregada | 2022-06-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3996 | AB_3996_E | VA3996 | Valle La Ligua | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV24 | MARJOS | Entregada | 2022-11-17 | Entregada | 2022-11-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4357 | AB_4357_A | VA4357 | Las Palmas Olmue | SITIO RFI | RFI | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5450 | AB_5450_B | VA5450 | Eduardo Pereira | DETENIDO SAC |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5602 | AB_5602_A | VA5602 | Palmas de Ocoa | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_6087 | AB_6087_D | VA6087 | Cerro Norte Observatorio | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R30 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_6088 | AB_6088_A | VA6088 | Monte Internacional | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6161 | AB_6161_D | VA6161 | Lo Zarate | DETENIDO SUBTEL | MONTAJE | AS48 | MT | Entregada | 2022-01-17 | Entregada | 2021-12-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6163 | AB_6163_B | VA6163 | Nilhue | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6184 | AB_6184_G | VA6184 | Rinconada Ruta | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6187 | AB_6187_B | VA6187 | Santa Maria Placilla | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-06-08 | Entregada | 2022-07-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7125 | AB_7125_B | VA7125 | Cerro Colorado Concon RU | SITIO RFI | RFI | AS48 | AJ | Entregada | 2022-03-16 | Entregada | 2022-04-05 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7525 | AB_7525_F | VA7525 | Nogales La Calera RU | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2021-06-22 | Entregada | 2021-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7648 | AB_7648_C | VA7648 | Cerro Viveros Hijuelas | SITIO RFI | RFI | CV36 | SYC | Entregada | 2021-07-20 | Entregada | 2021-07-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8122 | AB_8122_C | VA8122 | Ruta F-226 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-05-27 | Terminada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8123 | AB_8123_C | VA8123 | Cuesta Chacabuco | SITIO RFI | RFI | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-07-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8124 | AB_8124_G | VA8124 | Reñaca Alto Cerro | SITIO RFI | RFI | CV42 | SYC | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-11-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8157 | AB_8157_C | VA8157 | San José Algarrobo | SITIO RFI | RFI | AS60 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-07-04 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8159 | AB_8159_D | VA8159 | Enlace Las Pataguas | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-10-28 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8163 | AB_8163_A | VA8163 | Camino del Gas | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-04-21 | Entregada | 2022-06-08 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8370 | AB_8370_G | VA8370 | Longotoma Pueblo | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9050 | AB_9050_C | VA9050 | Cerro El Venado Calle Larga | SITIO RFI | HORMIGONADO | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-21 | Entregada | 2022-12-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9054 | AB_9054_B | VA9054 | Palomar de Panquehue | SITIO RFI | RFI | MP48 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-06-02 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9062 | AB_9062_A | VA9062 | Los Molinos Cabildo | SITIO RFI | RFI | CV48 | MT | Entregada | 2022-04-20 | Entregada | 2022-04-20 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9063 | AB_9063_D | VA9063 | Hacienda Rinconada de Los Andes | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9068 | AB_9068_A | VA9068 | Ruta E-795 | SITIO RFI | RFI | AS36 | MER | Entregada | 2022-05-22 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9091 | AB_9091_B | VA9091 | Pachacama | SITIO EN CONSTRUCCION | MONTAJE | CV30 | SYC | Entregada | 2022-05-06 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9377 | AB_9377_A | VA9377 | CIC Isla de Pascua | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9378 | AB_9378_D | VA9378 | Nuevo Milenio Concon | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-01-20 | Entregada | 2022-01-15 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9379 | AB_9379_C | VA9379 | Portal del Mar Concon | SITIO RFI | RFI | AS24 | JBDUBO | Entregada | 2022-01-28 | Entregada | 2022-06-06 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9380 | AB_9380_A | VA9380 | Valle Lo Moscoso | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9410 | AB_9410_B | VA9410 | Estero San Francisco | SITIO RFI | RFI | AS48 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9411 | AB_9411_B | VA9411 | Cordillera El Melon | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | DEITEL | Terminada | 2022-11-11 | Terminada | 2022-12-09 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9600 | AB_9600_C | VA9600 | Aerodromo Casas Viejas Zapallar | SITIO RFI | RFI | AS36 | METALING | Entregada | 2022-04-29 | Entregada | 2022-06-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9602 | AB_9602_B | VA9602 | Cerro Calbu | SITIO RFI | MONTAJE | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-11-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9603 | AB_9603_C | VA9603 | Cajon El Zaino | SITIO RFI | RFI | CV48 | ADM | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-10-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9604 | AB_9604_C | VA9604 | Acceso Sur La Ligua | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-07 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9605 | AB_9605_B | VA9605 | El Naranjal Llay-Llay | SITIO RFI | RFI | AS42 | AJ | Entregada | 2021-12-13 | Entregada | 2021-12-03 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9619 | AB_9619_A | VA9619 | Rocas del Mar | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | MP R24 | DEITEL | Entregada | 2022-11-11 | Terminada | 2023-03-31 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9645 | AB_9645_C | VA9645 | Lo Rojas La Cruz | SITIO RFI | RFI | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-10-05 | Entregada | 2022-11-16 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9646 | AB_9646_D | VA9646 | Rosario Arriba | SITIO RFI | HORMIGONADO | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9656 | AB_9656_C | VA9656 | Lo Campo Panquehue | SITIO RFI | RFI | AS60 | AJ | Entregada | 2022-03-23 | Entregada | 2022-05-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9657 | AB_9657_C | VA9657 | Quebrada El Mondongo | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-10-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9659 | AB_9659_J | VA9659 | Pocochay | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9660 | AB_9660_B | VA9660 | Quillaicillo El Tabo | SITIO RFI | RFI | MP36 | AJ | Entregada | 2022-04-07 | Entregada | 2022-03-23 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9668 | AB_9668_A | VA9668 | Santa Filomena Santa Maria | SITIO RFI | MONTAJE | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-10-10 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9746 | AB_9746_D | VA9746 | Cuncumen Cerro | SITIO RFI | RFI | CV42 | SyC | Entregada | 2022-07-27 | Entregada | 2022-09-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9766 | AB_9766_C | VA9766 | Las Dichas | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-05-24 | Entregada | 2022-06-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9770 | AB_9770_A | VA9770 | Vaiu Isla de Pascua | DETENIDO REGULACION |  | MP R40 | DEITEL | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-03 | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9783 | AB_9783_B | VA9783 | La Nipa El Sobrante | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-11-29 | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9785 | AB_9785_I | VA9785 | Embalse Los Aromos | SITIO RFI | RFI | CV48 | JTI | Entregada | 2022-10-25 | Entregada | 2022-11-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9786 | AB_9786_A | VA9786 | Repetidor Canelillo | DETENIDO SAC |  | CV60 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9801 | AB_9801_B | VA9801 | La Recova Algarrobo | SITIO RFI | RFI | CV36 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-08-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9803 | AB_9803_A | VA9803 | Enlace Costero Las Cruces | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | MP R40 | [5 empty] | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9828 | AB_9828_B | VA9828 | Refineria Concon | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | #N/A | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9917 | AB_9917_C | VA9917 | El Juncal Ruta 60H | DETENIDO SUBTEL |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9919 | AB_9919_A | VA9919 | Guardia Vieja Ruta 60H | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9920 | AB_9920_A | VA9920 | Cuesta Caracoles | SITIO PENDIENTE |  | CV24 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_0882 | AB_0882_A | AN0882 | Minera Spence | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_0939 | AB_0939_H | AN0939 | Puerto Angamos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10002 | AB_10002_B | AN10002 | Punta Grande | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10010 | AB_10010_A | AN10010 | Punta Yayes | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_1633 | AB_1633_D | AN1633 | Baquedano | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1654 | AB_1654_D | AN1654 | Michila | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_2223 | AB_2223_B | AN2223 | Carmen Alto Cerro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_2627 | AB_2627_B | AN2627 | Quillagua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9517 | AB_9517_A | AN9517 | Estacion Varillas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10595 | AB_10595_B | AP10595 | RPT Pocon Chile | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8802 | AB_8802_B | AP8802 | Quebrada Camarones | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9466 | AB_9466_A | AP9466 | Ruta A -35 Calachoco | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9468 | AB_9468_A | AP9468 | Timar | DETENIDO TORRERO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9952 | AB_9952_A | AP9952 | Cuesta El Aguila | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9959 | AB_9959_A | AP9959 | Camino Termal Jurasi | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10408 | AB_10408_A | AR10408 | LLOO Rio Plata | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10438 | AB_10438_A | AR10438 | LLOO Pehuenco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10613 | AB_10613_B | AR10613 | RPT_Pichipellahuen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11319 | AB_11319_A | AR11319 | Mune Alto Pitrufquen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2171 | AB_2171_D | AR2171 | Rucapillan | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6535 | AB_6535_H | AR6535 | Camino Padre Las Casas Maquehue | DETENIDO ASUNTOS PUBLICOS |  | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_6896 | AB_6896_C | AR6896 | Cerro Chumay | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8131 | AB_8131_A | AR8131 | Huililco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8134 | AB_8134_B | AR8134 | Cerro Rucananco Galletue | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8137 | AB_8137_C | AR8137 | Huechelepun Cerro | SITIO EN CONSTRUCCION |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8153 | AB_8153_B | AR8153 | Agua Santa Purén | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9072 | AB_9072_D | AR9072 | Ruta Purén - Los Sauces | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9422 | AB_9422_D | AR9422 | Ruta 5 Ancagual | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9639 | AB_9639_A | AR9639 | Ruta 5 Diuco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9664 | AB_9664_A | AR9664 | Trihueche | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10248 | AB_10248_C | AT10248 | La Arena Alto del Carmen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10250 | AB_10250_C | AT10250 | Rio Manfla | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10251 | AB_10251_A | AT10251 | Freirina Cerro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2183 | AB_2183_D | AT2183 | Los Loros | SITIO EN CONSTRUCCION |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2629 | AB_2629_F | AT2629 | Vallenar La Bandera | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5768 | AB_5768_B | AT5768 | Ruta Vallenar Copiapo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5769 | AB_5769_F | AT5769 | Inca de Oro - Diego de Almagro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9706 | AB_9706_B | AT9706 | Ruta 5 Domeyko | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10112 | AB_10112_B | AY10112 | Lago Verde 1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1668 | AB_1668_C | AY1668 | Puerto Cisnes | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2650 | AB_2650_A | AY2650 | Puerto Ingeniero Ibañez | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6589 | AB_6589_C | AY6589 | Villa Cerro Castillo | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9442 | AB_9442_A | AY9442 | El Balseo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0347 | AB_0347_A | BI0347 | Ruta 5 Puertas Blancas | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0738 | AB_0738_H | BI0738 | Punta de Parra | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0808 | AB_0808_F | BI0808 | El Recodo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10169 | AB_10169_C | BI10169 | Lirquen RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10657 | AB_10657_E | BI10657 | Chiguayante Estadio Español NF RU1 | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10665 | AB_10665_B | BI10665 | Mulchen Oriente NF RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_11505 | AB_11505_A | BI11505 | Curanilahue Poniente Norte | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1160 | AB_1160_A | BI1160 | Rucahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1303 | AB_1303_C | BI1303 | Santa Juana | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1672 | AB_1672_C | BI1672 | Carampangue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1887 | AB_1887_F | BI1887 | Coronel Bypass 2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2168 | AB_2168_D | BI2168 | Hualqui Repetidor | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3190 | AB_3190_F | BI3190 | Cerro La Pepa | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4354 | AB_4354_A | BI4354 | Eduardo Negrete | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4386 | AB_4386_C | BI4386 | Aeropuerto Carriel Sur Reubicacion | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4594 | AB_4594_H | BI4594 | Colon Chiguayante | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9789 | AB_9789_A | AP9789 | Teleschuño | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV36 | INGENIUS | Entregada | 2023-04-25 | Entregada | 2023-07-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5001 | AB_5001_B | BI5001 | Jaime Repullo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5754 | AB_5754_B | BI5754 | Cerro Caipo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7615 | AB_7615_B | BI7615 | UDEC Vicerrectoria asuntos economicos | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8118 | AB_8118_A | BI8118 | Escuadrón Cerro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8168 | AB_8168_A | BI8168 | Ruta 152 Juan Chico | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8169 | AB_8169_C | BI8169 | Morguilla Lebu | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8173 | AB_8173_A | BI8173 | Bajo Los Ríos Curanilahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8174 | AB_8174_A | BI8174 | Trongol Alto Curanilahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8179 | AB_8179_B | BI8179 | Ruta Q-292 | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8185 | AB_8185_A | BI8185 | Antuco Cerro | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8205 | AB_8205_B | BI8205 | Pino Huacho | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8304 | AB_8304_B | BI8304 | Rafael Essbio RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9053 | AB_9053_A | BI9053 | Ruta Itata Penco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9415 | AB_9415_A | BI9415 | Ruta 156 Cruce O-868 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9418 | AB_9418_B | BI9418 | Ruta Q-50 Enlace Yumbel | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9420 | AB_9420_A | BI9420 | Ruta 5 Villa Esperanza | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9594 | AB_9594_A | BI9594 | Mitrinhue Coronel | DETENIDO TORRERO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9597 | AB_9597_A | BI9597 | Tomeco Yumbel | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9661 | AB_9661_A | BI9661 | Sara de Lebu Poniente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7581 | AB_7581_J | CM7581 | Lomas Coloradas RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10148 | AB_10148_C | CO10148 | Pisco Elqui Acceso Norte | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10159 | AB_10159_E | CO10159 | Coquimbo Puerto 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10216 | AB_10216_A | CO10216 | Andacollo Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10253 | AB_10253_C | CO10253 | La Caldera Andacollo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10259 | AB_10259_C | CO10259 | Morros de Vicuña | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10264 | AB_10264_C | CO10264 | Cochiguaz | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11457 | AB_11457_A | CO11457 | Horcon-Elqui 2 | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1445 | AB_1445_F | CO1445 | La Serena Juan Soldado | DETENIDO INGENIERIA |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1733 | AB_1733_B | CO1733 | Las Tacas Ruta 5 | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2066 | AB_2066_D | CO2066 | Caleta Hornos | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4038 | AB_4038_C | CO4038 | Salala | SITIO EN CONSTRUCCION |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4042 | AB_4042_C | CO4042 | La Hoyada | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4044 | AB_4044_C | CO4044 | San Pedro Sur | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7025 | AB_7025_L | CO7025 | Los Copaos La Serena RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7918 | AB_7918_G | CO7918 | Guillermo Ulriksen RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9103 | AB_9103_B | CO9103 | Las Ramadas Punitaqui | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9108 | AB_9108_D | CO9108 | Paihuano pueblo | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9124 | AB_9124_D | CO9124 | Caleta Ñague | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9610 | AB_9610_A | CO9610 | Monte Redondo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9612 | AB_9612_A | CO9612 | Ruta 5 Puerto Oscuro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9620 | AB_9620_B | CO9620 | Ruta 5 Costa Huentelauquen | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9625 | AB_9625_C | CO9625 | Ruta 5 Alcones | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9627 | AB_9627_B | CO9627 | Cerro El Cobre | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10136 | AB_10136_B | LL10136 | Universidad Austral Pelluco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10268 | AB_10268_B | LL10268 | Chuyaquen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10327 | AB_10327_C | LL10327 | U-30 San Pablo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11302 | AB_11302_C | LL11302 | Condominio 2 Esteros Puerto Montt | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1263 | AB_1263_B | LL1263 | Futaleufu | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2651 | AB_2651_A | LL2651 | Ruta Osorno - Entrelagos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3286 | AB_3286_C | LL3286 | Palena Poniente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3348 | AB_3348_E | LL3348 | Los Helechos de Cucao | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3358 | AB_3358_A | LL3358 | Camino Pellines | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4368 | AB_4368_A | LL4368 | San Antonio Quellon | DETENIDO TORRERO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6336 | AB_6336_C | LL6336 | El Pulpito Chonchi | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8130 | AB_8130_D | LL8130 | Palqui | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8139 | AB_8139_A | LL8139 | Puchilco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9429 | AB_9429_A | LL9429 | Casa de Lata | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9432 | AB_9432_A | LL9432 | Huillinco Ancud | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9433 | AB_9433_D | LL9433 | Caracoles Ancud | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9434 | AB_9434_A | LL9434 | Ruta 5 Estero Coipomo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9435 | AB_9435_C | LL9435 | Ruta 5 El Palomar | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9436 | AB_9436_A | LL9436 | Ruta 5 Degan | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9640 | AB_9640_B | LL9640 | Isla Quenac | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9641 | AB_9641_B | LL9641 | Ruta 5 Lago Tarahuin | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9653 | AB_9653_A | LL9653 | Isla Alao | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9669 | AB_9669_A | LL9669 | Ruta W-969 | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9898 | AB_9898_A | LL9898 | LLOO Trocomo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9907 | AB_9907_B | LL9907 | LLOO Tres Cumbres | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10256 | AB_10256_A | LR10256 | Draguipulli | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10329 | AB_10329_A | LR10329 | Catrilelfu Corral | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1046 | AB_1046_C | LR1046 | Argelia | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11318 | AB_11318_A | LR11318 | Ruta Los Lagos Futrono | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11320 | AB_11320_A | LR11320 | Litran | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11360 | AB_11360_A | LR11360 | Millahue RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11376 | AB_11376_A | LR11376 | Millahue RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11745 | AB_11745_A | LR11745 | RPT NIEC | DETENIDO Plan LLOO Fase II |  | x | x | x | x | x | x | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1746 | AB_1746_D | LR1746 | Peninsula de Illahuapi | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8557 | AB_8557_A | LR8557 | Camino a Curiñanco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9078 | AB_9078_A | LR9078 | Malihue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9082 | AB_9082_A | LR9082 | Crucero Río Bueno | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9424 | AB_9424_B | LR9424 | El Rebellin | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9637 | AB_9637_B | LR9637 | Chanco Los Lagos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9638 | AB_9638_B | LR9638 | Peaje Troncal La Union | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9658 | AB_9658_B | LR9658 | Demaihue | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9874 | AB_9874_A | LR9874 | LLOO Nueva Esperanza | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10346 | AB_10346_C | MA10346 | La Chispa Rio Claro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11450 | AB_11450_G | MA11450 | Talca 16 Oriente RU | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1203 | AB_1203_G | MA1203 | Villa Alegre | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1788 | AB_1788_O | MA1788 | Cauquenes Barrio Estacion | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1795 | AB_1795_L | MA1795 | Chanco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4009 | AB_4009_A | MA4009 | Camino Rauco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4810 | AB_4810_E | MA4810 | Rancura | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4834 | AB_4834_A | MA4834 | Purisima Talca | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8224 | AB_8224_B | MA8224 | Canelillos Pelluhue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8226 | AB_8226_A | MA8226 | Rincón de Caune | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9589 | AB_9589_B | MA9589 | El Guapi | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9922 | AB_9922_A | MA9922 | Lago Melado Ruta | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9923 | AB_9923_A | MA9923 | Termas el Medano | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11315 | AB_11315_A | MG11315 | Jose Martinez – Cerda RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3371 | AB_3371_G | MG3371 | Sombrero Centro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9446 | AB_9446_B | MG9446 | Villa Dorotea | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9455 | AB_9455_C | MG9455 | Villa Cerro Castillo Torres del Paine | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10299 | AB_10299_A | NU10299 | Navidad del Carmen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10303 | AB_10303_A | NU10303 | Las Canchillas Quillon | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10306 | AB_10306_A | NU10306 | San Miguel San Ignacio | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10310 | AB_10310_A | NU10310 | Vegas de Itata | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10312 | AB_10312_A | NU10312 | Cerro Colpin | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4016 | AB_4016_A | NU4016 | Coelemu - Villa Alegre | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6715 | AB_6715_C | NU6715 | Planta Trupan | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10192 | AB_10192_B | OH10192 | Nilahue El Membrillo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10209 | AB_10209_A | OH10209 | Alcones Marchihue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10236 | AB_10236_B | OH10236 | Litueche La Aguada | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10663 | AB_10663_B | OH10663 | Zañartu Rancagua NF RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11093 | AB_11093_B | OH11093 | Las Cabras Los Quillayes Norte | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11202 | AB_11202_B | OH11202 | Independencia Rengo RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_11205 | AB_11205_A | OH11205 | Olivar Alto RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_11206 | AB_11206_B | OH11206 | ROSARIO RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_11456 | AB_11456_B | OH11456 | Urriola Rengo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1400 | AB_1400_C | OH1400 | San Luis Placilla | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1692 | AB_1692_B | OH1692 | Cantarrana Malloa | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1787 | AB_1787_D | OH1787 | Bucalemu | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2636 | AB_2636_E | OH2636 | Cerro La Cruz - Peralillo | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3367 | AB_3367_H | OH3367 | Viña Valle Santa Cruz | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4784 | AB_4784_B | OH4784 | Santa Lucia Pichidegua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5838 | AB_5838_C | OH5838 | Diego de Almagro Rancagua | DETENIDO TORRERO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6262 | AB_6262_B | OH6262 | Enlace Coya | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8268 | AB_8268_F | OH8268 | Rengo Ciudad | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8315 | AB_8315_D | OH8315 | Rio Loco RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8318 | AB_8318_C | OH8318 | Independencia Rengo RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_8322 | AB_8322_B | OH8322 | Requinoa RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_8891 | AB_8891_C | OH8891 | El Carmen Santa Julia | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8895 | AB_8895_A | OH8895 | El Sauce Marchihue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9055 | AB_9055_A | OH9055 | San José del Carmen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9843 | AB_9843_B | OH9843 | Guarcahue - La Estacada | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0513 | AB_0513_J | RM0513 | Bombay | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0517 | AB_0517_L | RM0517 | Longitudinal Norte Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10191 | AB_10191_F | RM10191 | Concha y Toro Santa Rosa | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10195 | AB_10195_D | RM10195 | Templo Bahai | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1036 | AB_1036_P | RM1036 | Camino Viluco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1058 | AB_1058_D | RM1058 | El Melocoton | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10628 | AB_10628_E | RM10628 | Puente Alto Oriente RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10645 | AB_10645_F | RM10645 | Rotonda Quilin 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10655 | AB_10655_A | RM10655 | Carrefour Reubicacion RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11144 | AB_11144_I | RM11144 | Los Estanques Vitacura 5G | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11162 | AB_11162_C | RM11162 | El Albatros Puente Alto | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11208 | AB_11208_C | RM11208 | Longitudinal Norte Oriente 2 | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11294 | AB_11294_A | RM11294 | Quilin Norte RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11358 | AB_11358_A | RM11358 | Nueva Cementerio Israelita RU 2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11657 | AB_11657_A | RM11657 | Monte Albenia RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PCM_5
AB_1482 | AB_1482_B | RM1482 | Cuesta Barriga Curacavi | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3605 | AB_3605_M | RM3605 | Embotelladora Andina | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3755 | AB_3755_L | RM3755 | Paicavi La Pintana | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3808 | AB_3808_E | RM3808 | Cuesta San Pedro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4974 | AB_4974_B | RM4974 | Refugio Lo Valdes | SITIO EN CONSTRUCCION |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5217 | AB_5217_E | RM5217 | Los Corraleros | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5609 | AB_5609_D | RM5609 | Universidad Mayor Huechuraba | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7512 | AB_7512_D | RM7512 | Sartre San Bernardo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8162 | AB_8162_C | RM8162 | La Farfana Pueblo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8599 | AB_8599_A | RM8599 | Cuesta Tunel Lo Prado | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8614 | AB_8614_I | RM8614 | Mirador del Valle Norte | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8983 | AB_8983_C | RM8983 | El Manzano Sur camino al Volcan | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10592 | AB_10592_B | TA10592 | RPT Huara | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3381 | AB_3381_D | TA3381 | Fuerte Baquedano | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_4645 | AB_4645_B | TA4645 | Loa Iquique | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_5770 | AB_5770_G | TA5770 | Camiña | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9993 | AB_9993_A | TA9993 | Punta Chomache | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_0285 | AB_0285_G | VA0285 | Aerodromo Rodelillo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0291 | AB_0291_G | VA0291 | C° Colorado Valparaiso | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10290 | AB_10290_A | VA10290 | Puente San Sebastian | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10295 | AB_10295_A | VA10295 | Rinconada de Guzman-Estero Las Minillas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1030 | AB_1030_D | VA1030 | Viña Panquehue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10330 | AB_10330_A | VA10330 | Calle Larga Cerro La Gloria | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10333 | AB_10333_C | VA10333 | San Rafael Calle Larga | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10335 | AB_10335_B | VA10335 | Cabildo San Lorenzo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10336 | AB_10336_A | VA10336 | Cabildo Alicahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10338 | AB_10338_A | VA10338 | Petorca El Sobrante | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10344 | AB_10344_B | VA10344 | La Cruz Ocoa Cerro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10509 | AB_10509_G | VA10509 | Nueva Mirasol | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10623 | AB_10623_C | VA10623 | San Francisco Lodge | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1142 | AB_1142_E | VA1142 | Mantagua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1168 | AB_1168_E | VA1168 | Mina El Soldado | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1514 | AB_1514_E | VA1514 | Tunquen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1569 | AB_1569_B | VA1569 | La Dormida - Quebrada Alvarado | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1614 | AB_1614_E | VA1614 | Punta Pite - Papudo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1755 | AB_1755_B | VA1755 | Los Cerrillos Catemu | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2760 | AB_2760_H | VA2760 | El Totoral Ruta | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3160 | AB_3160_F | VA3160 | La Orquidea | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4369 | AB_4369_B | VA4369 | Estero Quintero | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5595 | AB_5595_C | VA5595 | Tabito Alto | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6168 | AB_6168_A | VA6168 | Punta Llay Llay | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6688 | AB_6688_J | VA6688 | Costa Azul RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8009 | AB_8009_F | VA8009 | Forestal Bajo RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8119 | AB_8119_D | VA8119 | San José de Bochinche | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8499 | AB_8499_B | VA8499 | Camino Costero Porvenir | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8664 | AB_8664_B | VA8664 | La Ballena Sur | SITIO ASIGNADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9601 | AB_9601_B | VA9601 | Ruta Papudo - Zapallar | SITIO ASIGNADO |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-24 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9644 | AB_9644_C | VA9644 | Bellavista San Felipe | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9647 | AB_9647_A | VA9647 | Cerro El Roble | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9753 | AB_9753_F | VA9753 | San Enrique | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9758 | AB_9758_A | VA9758 | Casas Viejas de Longotoma | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9762 | AB_9762_B | VA9762 | Las Puertas Cabildo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9775 | AB_9775_E | VA9775 | Los Patos Putaendo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9918 | AB_9918_B | VA9918 | Primera Quebrada Ruta 60H | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9875 | AB_9875_A | LR9875 | LLOO Puringue Pobre | SITIO RFI | CIERRE | AS42 | MER | Entregada | 2022-06-10 | Entregada | 2022-06-30 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0156 | AB_0156_A | AN0156 | Minera Escondida Despacho | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_0900 | AB_0900_L | AN0900 | Mejillones Parque Industrial | SITIO PENDIENTE |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10000 | AB_10000_B | AN10000 | Las Brisas del Padre Hurtado | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10001 | AB_10001_E | AN10001 | Punta Atala | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10003 | AB_10003_A | AN10003 | Punta Tames | SITIO RFI | RFI | AS42 | DEITEL | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-10-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10004 | AB_10004_B | AN10004 | Puerto Coloso | SITIO PENDIENTE |  | AS30 | METALING | Terminada | 2022-07-05 | Terminada | 2022-08-05 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10005 | AB_10005_A | AN10005 | Punta Chileno | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10006 | AB_10006_B | AN10006 | Punta del Urcu | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10007 | AB_10007_D | AN10007 | Aerodromo Punta Blanca | SITIO PENDIENTE |  | AS30 | METALING | Terminada | 2022-06-24 | Terminada | 2022-08-05 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10008 | AB_10008_B | AN10008 | Caleta de los Patos | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS30 | METALING | Terminada | 2022-07-05 | Terminada | 2022-07-22 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10009 | AB_10009_A | AN10009 | Punta Cobija | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10011 | AB_10011_B | AN10011 | Peninsula de Mejillones | DETENIDO SAC |  | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-18 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10012 | AB_10012_A | AN10012 | Embalse Talabres | SITIO RFC |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10013 | AB_10013_B | AN10013 | Volcan La Poruña | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10014 | AB_10014_A | AN10014 | Cerro Puntilla de San Martin | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10015 | AB_10015_B | AN10015 | Planta El Abra | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10016 | AB_10016_A | AN10016 | Estacion San Pedro Ruta 21 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10017 | AB_10017_A | AN10017 | Estacion Polapi | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10018 | AB_10018_A | AN10018 | Cerro Polapi | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10019 | AB_10019_A | AN10019 | Salar de Ascotan | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10020 | AB_10020_A | AN10020 | Cerro Carasilia | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10021 | AB_10021_A | AN10021 | Faldeos del Azufre | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10022 | AB_10022_B | AN10022 | Volcan del Azufre | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10023 | AB_10023_A | AN10023 | Parque eolico Valle de los Vientos | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10024 | AB_10024_B | AN10024 | Cerro Negro Ruta 23 | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10025 | AB_10025_A | AN10025 | Cuesta Cerro Carolina | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-06 | Por pintar | 2023-04-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10026 | AB_10026_A | AN10026 | Camino Llano Pajonales | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10027 | AB_10027_A | AN10027 | Camino del Cajon | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-06 | Por pintar | 2023-04-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10028 | AB_10028_D | AN10028 | Roca Purico | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-07-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10029 | AB_10029_A | AN10029 | Camino Cerro Toco | SITIO ASIGNADO |  | AS42 | JTI | Terminada | 2023-03-06 | Terminada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10030 | AB_10030_B | AN10030 | Cerro Peña Negra | SITIO RFC |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Terminada | 2023-06-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10031 | AB_10031_C | AN10031 | Laguna Negra Ruta 27 | DETENIDO SAC |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10032 | AB_10032_A | AN10032 | Entrada Laguna Helada | DETENIDO SAC |  | AS60 | JTI | Asignada | 2023-08-18 | Asignada | 2023-08-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10033 | AB_10033_C | AN10033 | Ruta a Camar | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10034 | AB_10034_A | AN10034 | Volcan Miñiques Ruta 23 | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10035 | AB_10035_A | AN10035 | Salar de Aguas Calientes | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10036 | AB_10036_A | AN10036 | Laguna de Tuyato | DETENIDO COMUNIDAD |  | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-17 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10037 | AB_10037_A | AN10037 | Volcan El Laco | DETENIDO COMUNIDAD |  | CV42 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10038 | AB_10038_B | AN10038 | Chile-Argentina | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 (H) | MER | Terminada | 2023-03-27 | Por pintar | 2023-03-27 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10039 | AB_10039_A | AN10039 | Cuesta Barros Aranas | SITIO ASIGNADO |  | AS42 | JTI | Terminada | 2023-03-06 | Terminada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10040 | AB_10040_B | AN10040 | Quebrada Nacimiento | DETENIDO COMUNIDAD |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10041 | AB_10041_B | AN10041 | Salar de Aguas Calientes-Volcan Miñiques | SITIO ASIGNADO |  | AS42 | MER | Terminada | 2022-10-28 | Por pintar | 2022-11-04 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10042 | AB_10042_D | AN10042 | Cerro Toco Norte | SITIO RFC |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10043 | AB_10043_B | AN10043 | Cerros de la Pacana | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10044 | AB_10044_B | AN10044 | Salar laguna de Quisquiro | DETENIDO SAC |  | AS72 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10045 | AB_10045_A | AN10045 | Ruta B55 | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS48 | JTI | Entregada | 2023-03-29 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10046 | AB_10046_A | AN10046 | Estacion Yungay Ruta B55 | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-18 | Entregada | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10047 | AB_10047_A | AN10047 | Cerro Trapecio | SITIO RFI | MONTAJE | AS60 | MER | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10048 | AB_10048_A | AN10048 | Estacion Augusta Victoria | SITIO RFC |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10049 | AB_10049_A | AN10049 | Estacion Varillas-Minera Escondida | SITIO RFC |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Terminada | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10050 | AB_10050_A | AN10050 | Estacion Imilac | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS48 | JTI | Entregada | 2023-03-29 | Entregada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10051 | AB_10051_A | AN10051 | Cruce B241 | SITIO ASIGNADO | VISITA | AS48 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-28 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10052 | AB_10052_A | AN10052 |  | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10053 | AB_10053_A | AN10053 | Cerro Punta Gruesa | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10054 | AB_10054_A | AN10054 | Ruinas B55 Ruta | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10055 | AB_10055_B | AN10055 | Estacion Alcalde Poblete | SITIO RFC |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10056 | AB_10056_A | AN10056 | Cristales de Laja | SITIO RFC |  | CV60 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10057 | AB_10057_A | AN10057 | Ruta B-55 Antofagasta - Socompa | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10058 | AB_10058_A | AN10058 | Salar de Imilac | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10059 | AB_10059_A | AN10059 | Estacion Adolfo Zaldivar | SITIO PENDIENTE | [7 empty] | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10060 | AB_10060_A | AN10060 | Punta Moreno El Cobre | SITIO ASIGNADO |  | AS48 | JTI | Terminada | 2023-03-29 | Por pintar | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10061 | AB_10061_B | AN10061 | Punta Moreno | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-16 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10062 | AB_10062_A | AN10062 | Peninsula Cangrejos | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10063 | AB_10063_A | AN10063 | Punta Tragagente | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10064 | AB_10064_A | AN10064 | Caleta Botija | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10065 | AB_10065_A | AN10065 | Punta Dos reyes | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10066 | AB_10066_A | AN10066 | Punta Piedra Ruta 1 | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10067 | AB_10067_A | AN10067 | Punta Plata Ruta 1 | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10068 | AB_10068_A | AN10068 | Punta Posallaves | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10069 | AB_10069_A | AN10069 | Paposo | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10070 | AB_10070_A | AN10070 | Nova Ventura Ruta 1 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10071 | AB_10071_A | AN10071 | Ruta 1 Costa | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-11-28 | Entregada | 2022-12-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10072 | AB_10072_B | AN10072 | Caleta Hueso Ruta 1 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-20 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10073 | AB_10073_B | AN10073 | Estacion Breas | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10096 | AB_10096_A | AN10096 | Interseccion Ruta 1 | SITIO RFC | VISITA | CV48 | INCOSERV | Asignada | 2023-08-25 | Asignada | 2023-09-22 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10101 | AB_10101_B | AN10101 | Cuesta Reserva Paposo | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10165 | AB_10165_B | AN10165 | Central Tamaya | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10172 | AB_10172_A | AN10172 | Puerto Angamos Puerto | SITIO PENDIENTE | [7 empty] | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10185 | AB_10185_A | AN10185 | Puerto de Mejillones | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10229 | AB_10229_A | AN10229 | Bajada Taltal | SITIO RFI | RFI | MP18 | MER | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10594 | AB_10594_A | AN10594 | RPT Camino del Yeso | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS42 | MER | Terminada | 2022-08-30 | Por pintar | 2022-08-24 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10596 | AB_10596_A | AN10596 | RPT Cerro El Viento | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10598 | AB_10598_A | AN10598 | RPT Sierra Esmeralda | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | LLOO_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10603 | AB_10603_A | AN10603 | RPT_El Cobre | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9089 | AB_9089_A | TA9089 | Mina Santa Rosa | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_1133 | AB_1133_D | AN1133 | Chiu Chiu | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_11689 | AB_11689_B | AN11689 | RPT Llullaillaco | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11690 | AB_11690_A | AN11690 | RPT Oficina Cota | SITIO RFC | VISITA | AS36 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-28 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11691 | AB_11691_A | AN11691 | RPT La Taira | DETENIDO SAC | EXCAVACION | CV30 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-12 | PP_3 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1747 | AB_1747_A | AN1747 | Ruta Antofagasta - Taltal 3 | SITIO ASIGNADO | HORMIGONADO | CV60 | DEPROMET | Entregada | 2022-05-27 | Terminada | 2022-09-07 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_1759 | AB_1759_E | AN1759 | Toconao | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS60 | MER | Entregada | 2022-05-27 | Terminada | 2022-06-17 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2160 | AB_2160_A | AN2160 | Valle de la Luna Repetidor | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9376 | AB_9376_A | TA9376 | Ruta 16 Estacion Pampa Perdiz | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-04-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2274 | AB_2274_E | AN2274 | Calama Aeropuerto | SITIO PENDIENTE |  | MP18 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2449 | AB_2449_A | AN2449 | Minera Pedro de Valdivia SQM | SITIO RFI | RFI | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-07-29 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2608 | AB_2608_G | AN2608 | Sierra Baja | SITIO PENDIENTE |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_2799 | AB_2799_D | AN2799 | Hornitos | SITIO PENDIENTE |  | AS42 | JTI | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-05-12 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_3144 | AB_3144_A | AN3144 | Salar del Carmen | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R40 | DEITEL | Terminada | 2023-01-27 | Por pintar | 2023-03-10 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3376 | AB_3376_C | AN3376 | Terrazas de Socaire | SITIO RFI | RFI | CV60 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Entregada | 2022-10-21 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3377 | AB_3377_A | AN3377 | Camino Desierto Norte | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS48 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3576 | AB_3576_B | AN3576 | Juantincho Sur | SITIO ASIGNADO |  | AS36 | JTI | Terminada | 2023-03-15 | Terminada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5756 | AB_5756_B | AN5756 | Cerro Barriles | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS48 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-08-12 | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_6236 | AB_6236_C | AN6236 | San Pedro de Atacama Sur | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | MP R30 | INICIATIVA | Entregada | 2023-05-26 | Terminada | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7207 | AB_7207_B | AN7207 | Tocopilla Tres Marias | SITIO RFI | RFI | MP R18 | AJ | Entregada | 2022-05-03 | Entregada | 2022-09-26 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7623 | AB_7623_E | AN7623 | Cruce Calama Maria Elena | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9130 | AB_9130_D | AN9130 | Valle del Tiempo - San Pedro | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9494 | AB_9494_F | AN9494 | Ollague | DETENIDO COMUNIDAD |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PCM | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9495 | AB_9495_B | AN9495 | Ruta 24 Estacion Quillagua | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-10 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9496 | AB_9496_A | AN9496 | Acceso Oriente Tocopilla | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9497 | AB_9497_A | AN9497 | Estacion Barriles | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9498 | AB_9498_A | AN9498 | Estacion Colupito | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9499 | AB_9499_A | AN9499 | Ruta 24 Cerro Abra | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9500 | AB_9500_A | AN9500 | Ruta 24 Desvio Chung Chung | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9501 | AB_9501_A | AN9501 | Ruta 24 Geoglifos | SITIO RFI | RFI | AS30 | METALING | Entregada | 2022-06-24 | Entregada | 2022-07-01 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9502 | AB_9502_A | AN9502 | Estacipon Cerrillos | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9503 | AB_9503_A | AN9503 | Acceso Sur Minera Hales | SITIO ASIGNADO |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9504 | AB_9504_A | AN9504 | Cruce Las Torres | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9505 | AB_9505_A | AN9505 | Estacion Teresa | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-03-06 | Terminada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9506 | AB_9506_A | AN9506 | Desvio Oficina Algorta | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9507 | AB_9507_A | AN9507 | Cerro Gualga | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS60 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-12 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9508 | AB_9508_A | AN9508 | Pampa Limon Verde | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9509 | AB_9509_A | AN9509 | Tranque Sloman | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | JTI | Terminada | 2023-03-06 | Terminada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9510 | AB_9510_A | AN9510 | Oficina Santa Ana | SITIO RFC |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9511 | AB_9511_B | AN9511 | Oficina Vergara | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9512 | AB_9512_A | AN9512 | Oficina Pedro de Valdivia | SITIO RFI | RFI | AS60 | JTI | Entregada | 2023-03-06 | Entregada | 2023-03-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9513 | AB_9513_A | AN9513 | Oficina Concepcion | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS48 | SYC | En fabricacion | 2023-08-18 | Asignada | 2023-09-01 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9514 | AB_9514_A | AN9514 | Estacion Cuevitas | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS42 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9515 | AB_9515_A | AN9515 | Ruta 5 Gualga Norte | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-18 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9516 | AB_9516_B | AN9516 | Aguas ATF Caracoles | SITIO CONSTRUIDO |  | MP R36 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9518 | AB_9518_C | AN9518 | Quebrada de Mateo | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9519 | AB_9519_A | AN9519 | Mano del Desierto | SITIO ASIGNADO |  | AS60 | JTI | Terminada | 2023-04-06 | Por pintar | 2023-04-06 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9520 | AB_9520_A | AN9520 | Oficina Rosario | SITIO ASIGNADO | EXCAVACION | AS60 | ADM | Entregada | 2022-07-08 | Entregada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9521 | AB_9521_A | AN9521 | Estacion Lacalle | SITIO ASIGNADO | ENFIERRADURA | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9522 | AB_9522_A | AN9522 | Ruta B-70 Mina La Falsa | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-09 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9523 | AB_9523_A | AN9523 | Camino Caleta El Cobre | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-30 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9524 | AB_9524_A | AN9524 | Ruta B-70 Mina Encalada | SITIO ASIGNADO | VISITA | CV42 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-26 | En fabricacion | 2023-07-14 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9525 | AB_9525_C | AN9525 | Ruta 5 Norte Tetillas | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9526 | AB_9526_A | AN9526 | Cruce B-70 con B-710 | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS60 | MER | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2022-12-02 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9527 | AB_9527_A | AN9527 | Ruta B-710 Km 80 | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9528 | AB_9528_B | AN9528 | Ruta B-710 Ventarrones | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9529 | AB_9529_B | AN9529 | Ruta B-710 Of San Pedro | SITIO PENDIENTE |  | CV60 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9530 | AB_9530_C | AN9530 | Ruta B-710 La Fortuna | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9531 | AB_9531_B | AN9531 | Ruta B-710 Paranal | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9532 | AB_9532_A | AN9532 | Ruta B-710 Morrales | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | AS60 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9533 | AB_9533_A | AN9533 | Ruta B-710 Cuesta Paposo | SITIO PENDIENTE |  | CV48 | [5 empty] | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_9534 | AB_9534_A | AN9534 | Cerro Buenos Aires | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9535 | AB_9535_B | AN9535 | Pampa Cachina | SITIO EN CONSTRUCCION | EMPLANTILLADO | AS48 | METALING | Terminada | 2022-11-11 | Por pintar | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9537 | AB_9537_A | AN9537 | Acceso Mina Julia | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 | ADM | Terminada | 2022-07-08 | Terminada | 2022-11-25 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9538 | AB_9538_A | AN9538 | Oficina Britania | DETENIDO FUERA DE PLAN |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9539 | AB_9539_A | AN9539 | Ruta 5 Mina Tropezon | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9540 | AB_9540_B | AN9540 | Aerodromo Las Breas | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9541 | AB_9541_A | AN9541 | Portezuelo Las Bombas | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | CV36 | ADM | Entregada | 2022-07-01 | Terminada | 2022-07-15 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9543 | AB_9543_A | AN9543 | Quebrada Cifuncho | SITIO RFI | RFI | AS36 | JTI | Entregada | 2023-04-06 | Entregada | 2023-04-06 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9544 | AB_9544_A | AN9544 | Quebrada de la Cachina | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9545 | AB_9545_A | AN9545 | Quebrada Buena Esperanza | SITIO RFI | CIERRE | AS48 | JTI | Entregada | 2023-03-15 | Entregada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9546 | AB_9546_B | AN9546 | Mina Yaquie | SITIO RFI | RFI | AS48 | JTI | Entregada | 2023-04-18 | Entregada | 2023-05-12 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9776 | AB_9776_A | AN9776 | Quebrada Peineta | SITIO EN CONSTRUCCION | HORMIGONADO | AS48 | JTI | Entregada | 2023-03-15 | Entregada | 2023-03-15 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9813 | AB_9813_A | AN9813 | San Bartolo | EN VALIDACION COMPRAS |  | CV36 | DEITEL | Terminada | 2022-11-17 | Terminada | 2023-02-12 | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9821 | AB_9821_A | AN9821 | Sierra Esmeralda | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | CV48 | JTI | Terminada | 2022-11-28 | Terminada | 2022-12-07 | LLOO | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9997 | AB_9997_B | AN9997 | Punta Arenas Antofagasta | SITIO PENDIENTE |  | MP R40 | DEITEL | Terminada | 2022-01-27 | Por pintar | 2023-04-07 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9998 | AB_9998_A | AN9998 | Cabo Paquica | DETENIDO SAC |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-06-12 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9999 | AB_9999_A | AN9999 | Punta Aña | DETENIDO SAC |  | CV30 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_10141 | AB_10141_A | AP10141 | Chislluma Cuenca | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2022-11-28 | Terminada | 2022-12-16 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10154 | AB_10154_A | AP10154 | Cuenca del Rio Lluta_2 | SITIO EN CONSTRUCCION | EXCAVACION | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-03-25 | Entregada | 2022-03-25 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10277 | AB_10277_A | AP10277 | CIC Cuenca del Lluta | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Terminada | 2023-03-29 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10324 | AB_10324_A | AP10324 | Cuenca del rio Lluta_1 | SITIO EN CONSTRUCCION | VISITA | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-05-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2459 | AB_2459_D | AP2459 | Putre | SITIO EN CONSTRUCCION | ENFIERRADURA | AS60(E) | MER | Entregada | 2023-01-12 | Entregada | 2023-01-12 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2625 | AB_2625_E | AP2625 | Valle de Lluta | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_2776 | AB_2776_A | AP2776 | Lago Chungara | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3567 | AB_3567_A | AP3567 | Ruta Simon Bolivar | SITIO ASIGNADO |  | AS30 | METALING | Terminada | 2022-07-05 | Terminada | 2022-08-05 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5342 | AB_5342_F | AP5342 | Arica Puerto | SITIO RFI | RFI | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9456 | AB_9456_B | AP9456 | Acha | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA |  | AS54 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9457 | AB_9457_C | AP9457 | Arica Acceso Sur | SITIO RFI | RFI | AS24 | AJ | Entregada | 2022-05-16 | Entregada | 2022-10-14 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9458 | AB_9458_A | AP9458 | Cuesta de Acha | SITIO RFI | RFI | CV48 | MER | Entregada | 2023-05-05 | Entregada | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9459 | AB_9459_A | AP9459 | Quebrada de Vitor | SITIO RFI | RFI | AS60 | DEITEL | Entregada | 2022-10-20 | Entregada | 2022-10-20 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9460 | AB_9460_A | AP9460 | Quebrada de Chaca | SITIO ASIGNADO |  | CV48 | MER | Terminada | 2023-05-05 | Por pintar | 2023-05-08 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9461 | AB_9461_A | AP9461 | Cuesta de Chaca Sur | SITIO RFI | MONTAJE | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9462 | AB_9462_A | AP9462 | Ruta A-35 Codpa | SITIO RFI | RFI | AS48 | METALING | Entregada | 2022-11-11 | Entregada | 2023-02-21 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9463 | AB_9463_A | AP9463 | Codpa | SITIO ASIGNADO |  | CV36 | INGENIUS | Terminada | 2023-04-25 | Por pintar | 2023-07-17 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9464 | AB_9464_B | AP9464 | Ofragia | SITIO PENDIENTE |  | CV36 | INCOSERV | Terminada | 2023-04-18 | Por pintar | 2023-06-23 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9465 | AB_9465_A | AP9465 | Ruta A-35 Cruce Umirpa | DETENIDO COMPRA ESTRUCTURA | EXCAVACION | AS60 | COMPRAS |  |  |  |  | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_9467 | AB_9467_A | AP9467 | Ruta A-35 Timar | SITIO ASIGNADO |  | CV60 | DEPROMET | Terminada | 2023-03-16 | Por pintar | 2023-04-11 | PP | PRIORIDAD 2 Q4 2023 DICIEMBRE
AB_0340 | AB_0340_D | VA0340 | Rio Colorado | SITIO CONSTRUIDO | EXCAVACION | CV42 | DEPROMET | Entregada | 2022-07-22 | Entregada | 2022-07-22 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0964 | AB_0964_C | VA0964 | Los Quilos | SITIO CONSTRUIDO | VISITA | CV42 | AJ | Entregada | 2022-09-15 | Entregada | 2022-11-11 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2394 | AB_2394_B | VA2394 | Petorca | SITIO CONSTRUIDO | VISITA | AS42 | MER | Terminada | 2022-06-10 | Terminada | 2022-06-30 | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9849 | AB_9849_C | AY9849 | LLOO Valle Simpson | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11211 | AB_11211_A | AN11211 | Tocopilla Sur RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1628 | AB_1628_B | AN1628 | Maria Elena Centro SQM | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2612 | AB_2612_E | AN2612 | TalTal Poniente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6480 | AB_6480_C | AN6480 | Pampa Union | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9100 | AB_9100_C | AN9100 | Taltal Cementerio | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10320 | AB_10320_D | AR10320 | Hospital Lautaro | SITIO RFI | RFI | AZOTEA | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11154 | AB_11154_B | AR11154 | Universidad Católica de Temuco - JPII | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10211 | AB_10211_C | AT10211 | Puerto de Caldera | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1816 | AB_1816_E | AT1816 | Barquito Chañaral | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3858 | AB_3858_D | AT3858 | Caldera Acceso Sur | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7637 | AB_7637_C | AT7637 | Tierra Amarilla Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8791 | AB_8791_A | AT8791 | Parque Huasco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10158 | AB_10158_A | AY10158 | Puerto Chacabuco 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10276 | AB_10276_D | AY10276 | Hospital Chile Chico | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4660 | AB_4660_A | AY4660 | Aysen Luis Bustos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0647 | AB_0647_F | BI0647 | Diego Portales | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0707 | AB_0707_F | BI0707 | Los Lobos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0767 | AB_0767_E | BI0767 | Walter Schaub | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10184 | AB_10184_C | BI10184 | Viluco - Las Palmas | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10214 | AB_10214_B | BI10214 | Fdo. Ma. Castellon | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10750 | AB_10750_A | BI10750 | Escuadrón Coronel RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11305 | AB_11305_C | BI11305 | Lincoyan Curanilahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1910 | AB_1910_E | BI1910 | Chiguayante Sur 2 | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4589 | AB_4589_B | BI4589 | Esperanza Chiguayante | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4593 | AB_4593_D | BI4593 | Mirador Chiguayante | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4597 | AB_4597_D | BI4597 | Villa Presidente Rios | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4602 | AB_4602_F | BI4602 | Alcatraz Talcahuano | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5067 | AB_5067_B | BI5067 | Villa Acero Reubicacion | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5366 | AB_5366_F | BI5366 | Lautaro Lirquen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6334 | AB_6334_A | BI6334 | El Alamo Norponiente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6682 | AB_6682_B | BI6682 | Los Sauces Talcahuano | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7044 | AB_7044_B | BI7044 | Bosques de San Pedro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7256 | AB_7256_A | BI7256 | Cancha California Tome | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7317 | AB_7317_B | BI7317 | Ramon Rabal Curanilahue | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7685 | AB_7685_D | BI7685 | Talcahuano Muelle | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8256 | AB_8256_D | BI8256 | Est Pedro Medina-FESUR | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8305 | AB_8305_A | BI8305 | Tome Nororiente RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PCM_5
AB_10155 | AB_10155_B | CO10155 | Aeropuerto La Florida | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3760 | AB_3760_D | CO3760 | Sargento Aldea Andacollo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6598 | AB_6598_B | CO6598 | Av. Pacifico Los Copaos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8537 | AB_8537_A | CO8537 | Embalse Puclaro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | LLOO | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9109 | AB_9109_D | CO9109 | Pisco Elqui | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9609 | AB_9609_H | CO9609 | Cuesta El Teniente | SITIO FIRMADO |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10226 | AB_10226_E | LL10226 | Universidad Austral Pelluhuin | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10282 | AB_10282_A | LL10282 | Puerto Chincul 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10769 | AB_10769_A | LL10769 | Puerto Montt Seminario RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11362 | AB_11362_A | LL11362 | Palena Pueblo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11485 | AB_11485_A | LL11485 | Quellon Chadmo RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1716 | AB_1716_A | LL1716 | Ruta Cochamo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4929 | AB_4929_B | LL4929 | Estadio Rio Negro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8126 | AB_8126_D | LL8126 | Ruta W-871 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9440 | AB_9440_C | LL9440 | Calbuco Playa Abarca | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10255 | AB_10255_B | LR10255 | Paillaco Hospital | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11352 | AB_11352_A | LR11352 | Puerto de Niebla Valdivia | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4675 | AB_4675_H | LR4675 | Corral Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3596 | AB_3596_B | MA3596 | Talca Parque Industrial | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4813 | AB_4813_C | MA4813 | Pencahue Pueblo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5991 | AB_5991_I | MA5991 | Hospital de Curico | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8942 | AB_8942_B | MA8942 | Gualleco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10161 | AB_10161_A | MG10161 | Puerto Natales Puerto 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10273 | AB_10273_D | MG10273 | Hospital Puerto Natales | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11475 | AB_11475_B | MG11475 | Puerto Williams Oriente | SITIO FIRMADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11651 | AB_11651_A | MG11651 | Club de yates Micalvi Puerto Williams | SITIO FIRMADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7092 | AB_7092_A | MG7092 | Puerto Natales Hospital | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3970 | AB_3970_A | NU3970 | Conde del Maule Reubicacion | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5552 | AB_5552_G | NU5552 | Arauco Chillan | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6198 | AB_6198_C | NU6198 | Cobquecura Centro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6450 | AB_6450_C | NU6450 | Chillan - Libertad RU | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10355 | AB_10355_A | OH10355 | Pichilemu Comercio 2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11361 | AB_11361_A | OH11361 | Wave Pichilemu 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_3763 | AB_3763_E | OH3763 | Chimbarongo Estadio | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3998 | AB_3998_M | OH3998 | Casa Carmen Coltauco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4691 | AB_4691_B | OH4691 | Huascar Pichidegua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4788 | AB_4788_H | OH4788 | Peumo Centro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4792 | AB_4792_F | OH4792 | Chepica Centro | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6244 | AB_6244_B | OH6244 | Graneros La Compañia | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6247 | AB_6247_E | OH6247 | Larrain Litueche | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6250 | AB_6250_D | OH6250 | Los Almendros Coltauco | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6797 | AB_6797_C | OH6797 | Pichilemu Berna | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6798 | AB_6798_B | OH6798 | Pichilemu Manuel de Jesus | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6805 | AB_6805_C | OH6805 | Pichilemu Los Perales | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6848 | AB_6848_C | OH6848 | Pichilemu Cahuil Sur | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8313 | AB_8313_A | OH8313 | Membrillar RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_8335 | AB_8335_E | OH8335 | Rosario RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_5 | PCM_5
AB_8763 | AB_8763_E | OH8763 | Mal Paso Pichidegua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8898 | AB_8898_A | OH8898 | Palmilla Abajo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0803 | AB_0803_B | RM0803 | Tunel Montegordo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10323 | AB_10323_J | RM10323 | Hospital de Curacavi | SITIO CONSTRUIDO |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10356 | AB_10356_D | RM10356 | Las Violetas 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10629 | AB_10629_B | RM10629 | Marina Chica RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10646 | AB_10646_A | RM10646 | Nueva Club de Tenis El Alba | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10754 | AB_10754_A | RM10754 | Latorre La Pintana RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10772 | AB_10772_A | RM10772 | Casas Viejas El Mirador RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10846 | AB_10846_C | RM10846 | Frutillar Renca | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_10884 | AB_10884_A | RM10884 | Las Palomas de San Jose | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11163 | AB_11163_A | RM11163 | FRANKLIN RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11165 | AB_11165_A | RM11165 | FRANKLIN RU3 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11181 | AB_11181_G | RM11181 | Villarroel Zañartu RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11190 | AB_11190_A | RM11190 | Jose Simeon 5G | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11313 | AB_11313_A | RM11313 | Macul Vespucio RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_11487 | AB_11487_A | RM11487 | Sta Elena Valdivieso RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_1385 | AB_1385_N | RM1385 | La Viña | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1565 | AB_1565_P | RM1565 | Club de Tenis El Alba | SITIO FIRMADO |  | x | x | x | x | x | x | PCM_2 | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1760 | AB_1760_E | RM1760 | Cementerio Parque El Prado | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1987 | AB_1987_B | RM1987 | Parque Antonio Rabat | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2945 | AB_2945_V | RM2945 | Dunkerque | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3473 | AB_3473_D | RM3473 | Rio Cholguaco La Florida | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_3991 | AB_3991_C | RM3991 | Dr Victor Manuel Aviles | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4644 | AB_4644_B | RM4644 | Los Bravos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5218 | AB_5218_A | RM5218 | Portezuelo del Cepo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5226 | AB_5226_F | RM5226 | Lo Martinez RU | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5230 | AB_5230_E | RM5230 | El Mariscal RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5368 | AB_5368_B | RM5368 | RU Merida Quilicura | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5376 | AB_5376_A | RM5376 | Carlos Cariola - Salomon | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5641 | AB_5641_B | RM5641 | Universidad Adolfo Ibañez 1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5642 | AB_5642_B | RM5642 | Universidad Adolfo Ibañez 2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5676 | AB_5676_A | RM5676 | Tiltil Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5737 | AB_5737_C | RM5737 | Cuatro Oriente Conchali | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6701 | AB_6701_C | RM6701 | Parque Bajo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6886 | AB_6886_A | RM6886 | Matias Cousiño Peñalolen | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_7128 | AB_7128_E | RM7128 | Gruta Lourdes RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7209 | AB_7209_K | RM7209 | 2da Compañia Peñaflor | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7733 | AB_7733_B | RM7733 | La Pintana Joaquin Edwards | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7759 | AB_7759_D | RM7759 | Adolfo Ibañez Universidad | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7783 | AB_7783_B | RM7783 | Edgard Allan Poe | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7785 | AB_7785_B | RM7785 | Barros Arana Renca | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7926 | AB_7926_A | RM7926 | Camino a Melipilla Reubicacion RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8066 | AB_8066_B | RM8066 | Los Lirios - Puente Alto RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8262 | AB_8262_G | RM8262 | San Pedro Centro | SITIO PENDIENTE |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8382 | AB_8382_A | RM8382 | Teresa Lefort Maipu | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8591 | AB_8591_A | RM8591 | Asentamiento Colocolo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8681 | AB_8681_B | RM8681 | Cerro Maipo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8766 | AB_8766_A | RM8766 | Costanera Poniente RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8984 | AB_8984_C | RM8984 | San Jose de Maipo Norte | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8990 | AB_8990_C | RM8990 | Los Peumos Sur | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8991 | AB_8991_C | RM8991 | Guayacan | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8992 | AB_8992_B | RM8992 | Le Petit France | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8994 | AB_8994_B | RM8994 | San Jose de Maipo Sur | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8997 | AB_8997_A | RM8997 | Eyzaguirre Puente Alto RU1 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9015 | AB_9015_E | RM9015 | JM Caro Sector B | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9099 | AB_9099_B | RM9099 | Gruta de Lourdes RU2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_9345 | AB_9345_A | RM9345 | Las Torres RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_11483 | AB_11483_A | TA11483 | Alto Hospicio Consultorio Pulgar RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM_4 | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_5120 | AB_5120_C | TA5120 | Iquique Hospital Poniente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7192 | AB_7192_D | TA7192 | Iquique Playa Brava RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0243 | AB_0243_N | VA0243 | Rogelio Astudillo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0400 | AB_0400_I | VA0400 | Las Azucenas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0480 | AB_0480_C | VA0480 | Playa San Mateo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0518 | AB_0518_L | VA0518 | Montemar | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0702 | AB_0702_D | VA0702 | Ruta F-30-E 2 | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0723 | AB_0723_J | VA0723 | Cartagena Oriente | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_0839 | AB_0839_H | VA0839 | San Esteban | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10294 | AB_10294_O | VA10294 | Cooperativa El Tabito | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10315 | AB_10315_C | VA10315 | Hospital San Antonio Putaendo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10316 | AB_10316_H | VA10316 | Hospital Juana Ross de Edwards | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10317 | AB_10317_B | VA10317 | Hospital San Agustin La Ligua | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10318 | AB_10318_C | VA10318 | Hospital Santo Tomas Limache | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_10630 | AB_10630_C | VA10630 | Borgoño Petorca | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_1954 | AB_1954_K | VA1954 | Parque Industrial El Salto | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2573 | AB_2573_Ñ | VA2573 | La Laguna Zapallar | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2749 | AB_2749_F | VA2749 | Las Maravillas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_2968 | AB_2968_I | VA2968 | Irene Frei Villa Alemana | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4255 | AB_4255_B | VA4255 | Viña La Colina | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4256 | AB_4256_C | VA4256 | Las Torpederas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_4508 | AB_4508_A | VA4508 | San Anibal Los Andes | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5090 | AB_5090_B | VA5090 | Recreo Balmaceda | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5092 | AB_5092_A | VA5092 | Torrealba | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5093 | AB_5093_F | VA5093 | Recreo 12 de Febrero | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5100 | AB_5100_C | VA5100 | Veintiuno Norte | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5560 | AB_5560_F | VA5560 | Cabildo Cenizas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_5594 | AB_5594_C | VA5594 | Tabito | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6446 | AB_6446_B | VA6446 | Ruta Algarrobo | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_6840 | AB_6840_D | VA6840 | Concon Rio Limari RU | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7259 | AB_7259_B | VA7259 | Papudo Los Heroes | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7311 | AB_7311_D | VA7311 | Enrique Amthor | DETENIDO SAC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7340 | AB_7340_C | VA7340 | San Juan de Dios | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7564 | AB_7564_A | VA7564 | Villa Los Olmos | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7566 | AB_7566_A | VA7566 | Viñedos San Esteban | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_7567 | AB_7567_A | VA7567 | La Union San Esteban | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8497 | AB_8497_A | VA8497 | Altos de Concon | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8501 | AB_8501_A | VA8501 | Cementerio Parque del Mar | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8511 | AB_8511_A | VA8511 | Puerto Ventanas | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8514 | AB_8514_A | VA8514 | Torquemada | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
AB_8518 | AB_8518_H | VA8518 | Villa Don Maximiliano | SITIO RFC |  | x | x | x | x | x | x | PCM | PRIORIDAD 3 Q1 2024 MARZO
AB_8666 | AB_8666_A | VA8666 | Los Molles Panamericana Norte | SITIO RFI |  | x | x | x | x | x | x | PP | PRIORIDAD 1 Q3 2023 OCTUBRE
x