## RESUMEN
Código | Nombre Sitio | Estructura | Status | Comuna | Valor
AN10052 | Campamento B55 | CV48 | Sin Avance | ANTOFAGASTA | 84747526.82
AN10054 | Ruinas B55 Ruta | CV48 | Hormigonado | ANTOFAGASTA | 71636963.46
AN10060 | Punta Moreno El Cobre | AS48 | Sin Avance | ANTOFAGASTA | 112624433.96
AN10071 | Ruta 1 Costa | CV60 | Hormigonado | TALTAL | 64951522.26
AN10596 | RPT Cerro El Viento | CV48 | Sin Avance | TALTAL | 75780249.06
AN1747 | Ruta Antofagasta - Taltal 3 | CV60 | Excavación | TALTAL | 81077891.62
AN9496 | Acceso Oriente Tocopilla | CV48 | Sin Avance | TOCOPILLA | 87243915.86
AN9497 | Estacion Barriles | CV36 | Hormigonado | TOCOPILLA | 66598359.46
AN9531 | Ruta B-710 Paranal | CV60 | Excavación | ANTOFAGASTA | 79769559.06
AN9544 | Quebrada de la Cachina | CV48 | Hormigonado | TALTAL | 69993454.66
CO10257 | Observatorio La Silla | CV36 | Sin Avance | LA HIGUERA | 71090904.46
VA9601 | Ruta Papudo- Zapallar | CV42 | Enfierradura | ZAPALLAR | 64902006.48
|  |  |  | Total Neto | 930416787.16
|  |  |  | Iva | 176779189.5604
|  |  |  | TOTAL | 1107195976.7204

## PROGRAMA
SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ruta 1 Costa
Tal Tal | Inicio Construcción
Excavación
Emplantillado
Hormigonado
| Montaje | SEMANAS 3: 50%
| Reporte Rfi | SEMANAS 4: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 5: 20%
Quebrada de la Cachina
Tal Tal | Inicio Construcción
Excavación
Emplantillado
Hormigonado
| Montaje | SEMANAS 6: 50%
| Reporte Rfi | SEMANAS 7: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 8: 20%
Ruta Antofagasta - Taltal 3
Tal Tal | Inicio Construcción
Excavación
| Emplantillado | SEMANAS 7: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 8: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 11
| Reporte Rfi | SEMANAS 11: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 12: 20%
RPT Cerro El Viento
Tal Tal | Inicio Construcción | bar: SEMANAS 9
Excavación | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
| Emplantillado | SEMANAS 12: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 13: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 16
| Reporte Rfi | SEMANAS 16: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 17: 20%
Estacion Barriles
Tocopilla | Inicio Construcción
Excavación
Emplantillado
Hormigonado
| Montaje | SEMANAS 8: 50%
| Reporte Rfi | SEMANAS 9: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 10: 20%
Acceso Oriente Tocopilla
Tocopilla | Inicio Construcción | bar: SEMANAS 11
Excavación | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 13
| Emplantillado | SEMANAS 14: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 15: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 16 to SEMANAS 18
| Reporte Rfi | SEMANAS 18: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 19: 20%
Campamento B55
Antofagasta | Inicio Construcción | bar: SEMANAS 6
Excavación | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
| Emplantillado | SEMANAS 9: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 10: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
| Reporte Rfi | SEMANAS 13: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 14: 20%
Ruinas B55 Ruta
Antofagasta | Inicio Construcción
Excavación
Emplantillado
Hormigonado
| Montaje | SEMANAS 15: 50%
| Reporte Rfi | SEMANAS 16: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 17: 20%
Punta Moreno El Cobre
Antofagasta | Inicio Construcción | bar: SEMANAS 16
Excavación | bar: SEMANAS 17 to SEMANAS 18
| Emplantillado | SEMANAS 19: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 20: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 21 to SEMANAS 23
| Reporte Rfi | SEMANAS 23: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 24: 20%
Ruta B-710 Paranal
Antofagasta | Inicio Construcción
Excavación
| Emplantillado | SEMANAS 12: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 13: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 16
| Reporte Rfi | SEMANAS 16: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 17: 20%
Observatorio La Silla
La Higuera | Inicio Construcción | bar: SEMANAS 16
Excavación | bar: SEMANAS 17 to SEMANAS 18
| Emplantillado | SEMANAS 19: 20%
| Hormigonado | SEMANAS 20: 30%
Montaje | bar: SEMANAS 21 to SEMANAS 23
| Reporte Rfi | SEMANAS 23: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 24: 20%
Ruta Papudo- Zapallar
Zapallar | Inicio Construcción
Excavación
Emplantillado
| Hormigonado | SEMANAS 4: 50%
Montaje | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
| Reporte Rfi | SEMANAS 7: 30%
| As-built OK Ingeniería | SEMANAS 8: 20%

## GRAL
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 12050 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 0 | 171080 | 0 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 0 | 106710 | 0 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | HORA | 0 | 8540 | 0 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | HORA | 0 | 16698 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | HORA | 0 | 9629 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | HORA | 0 | 6632 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | HORA | 0 | 8330 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 0 | 20630 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 2830 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3355360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2581630 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2016100 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 0 | 9439780 | 0 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 0 | 450000 | 0 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 0 | 41030 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 0 | 81040 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 0 | 15440 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 0 | 9130 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 0 | 680 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 432400 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 101230 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 229440 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 0 | 5850 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 0 | 8550 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 0 | 34300 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 173390 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 0 | 38220 | 0 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 0 | 2190 | 0 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 0 | 1050 | 0 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 0 | 38680 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 56880 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 0 | 613480 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 0 | 12780 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 0 | 301780 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 0 | 5170 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 0 | 3450 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 0 | 22270 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD | 0 | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2540 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10840 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15426 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 15170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3580 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 0 | 7280 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 309760 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 82650 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1036930 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 0 | 3990 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 0 | 31080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 0 | 80930 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 125390 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 71550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 39270 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 24990 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 17530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 11930 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 700360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 0 | 45000 | 0 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.

## Camp. B55
|  | Campamento B55 | Antofagasta |  | CV 48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 250 | 16020 | 4005000 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 12050 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 25.2 | 18700 | 471240 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 25.2 | 47080 | 1186416 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 4 | 20630 | 82520 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 1720 | 3650 | 6278000 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3355360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2581630 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 48 | 150000 | 7200000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 3 | 55000 | 165000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 138 | 15440 | 2130720 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 1 | 58570 | 58570 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 1 | 295970 | 295970 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 12 | 399755 | 4797060 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 3 | 5850 | 17550 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 20 | 8550 | 171000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 38 | 38220 | 1452360 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1500 | 2190 | 3285000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1500 | 1050 | 1575000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 40 | 42090 | 1683600 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 90 | 38680 | 3481200 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 32 | 56880 | 1820160 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 48 | 5170 | 248160 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 48 | 3450 | 165600 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 82650 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
79950497
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2398514.91 | 4797029.82
84747526.82

## Ruinas B55 Ruta
|  | Ruinas B55 Ruta | ANTOFAGASTA |  | CV48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 12050 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 313 | 13540 | 4238020 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 0 | 20630 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 3650 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3355360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2581630 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 48 | 150000 | 7200000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 3 | 55000 | 165000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 150 | 15440 | 2316000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 1 | 58570 | 58570 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 295970 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 399755 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 0 | 5850 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 38 | 38220 | 1452360 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1500 | 2190 | 3285000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1500 | 1050 | 1575000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 40 | 42090 | 1683600 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 90 | 38680 | 3481200 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 32 | 56880 | 1820160 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 48 | 5170 | 248160 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 48 | 3450 | 165600 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 82650 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
67582041
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2027461.23 | 4054922.46
71636963.46

## Punta Moreno El Cobre
|  | Punta Moreno El Cobre | ANTOFAGASTA |  | AS48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 800 | 6025 | 4820000 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 66 | 18700 | 1234200 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 66 | 47080 | 3107280 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 12 | 20630 | 247560 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 3034 | 3650 | 11074100 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 48 | 180000 | 8640000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2581630 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 70 | 81040 | 5672800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 0 | 15440 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 70 | 9130 | 639100 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 210 | 680 | 142800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 4 | 295970 | 1183880 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 56 | 399755 | 22386280 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 12 | 5850 | 70200 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 70 | 8550 | 598500 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 14 | 34300 | 480200 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 77 | 38220 | 2942940 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1500 | 2190 | 3285000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1500 | 1050 | 1575000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 16 | 42090 | 673440 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 0 | 38680 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 90850 | 2180400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 48 | 5170 | 248160 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 48 | 3450 | 165600 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 0 | 3990 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 0 | 80930 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 125390 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 71550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 39270 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 24990 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 17530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 11930 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
106249466
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 3187483.98 | 6374967.96
112624433.96

## Ruta 1 Costa
|  | Ruta 1 Costa | TALTAL |  | CV60
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 32 | 30410 | 973120 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 0 | 20630 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 3650 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 60 | 150000 | 9000000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 295970 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 399755 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 0 | 5850 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 55 | 8550 | 470250 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 48 | 38220 | 1834560 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1300 | 2190 | 2847000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1300 | 1050 | 1365000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 24 | 42090 | 1010160 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 56880 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 60 | 5170 | 310200 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 60 | 3450 | 207000 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 90 | 3580 | 322200 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
61275021
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 1838250.63 | 3676501.26
64951522.26

## RPT Cerro El Viento
|  | RPT Cerro El Viento | TALTAL |  | CV48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 100 | 30410 | 3041000 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 27 | 18700 | 504900 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 27 | 47080 | 1271160 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 613 | 3650 | 2237450 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 48 | 150000 | 7200000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 679380 | 679380 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 1.5 | 295970 | 443955 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 15 | 399755 | 5996325 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 2 | 5850 | 11700 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 39 | 38220 | 1490580 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1300 | 2190 | 2847000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1300 | 1050 | 1365000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 16 | 42090 | 673440 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 56880 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 48 | 5170 | 248160 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 48 | 3450 | 165600 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
71490801
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2144724.03 | 4289448.06
75780249.06

## Ruta Antofagasta - Taltal 3
|  | Ruta Antofagasta - Taltal 3 | TALTAL |  | CV60
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO |  | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 8300 | 1115 | 9254500 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 548 | 3650 | 2000200 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 60 | 150000 | 9000000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 679380 | 679380 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0.8 | 295970 | 236776 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 10 | 399755 | 3997550 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 2 | 5850 | 11700 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 48 | 38220 | 1834560 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1300 | 2190 | 2847000 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1300 | 1050 | 1365000 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 60 | 5170 | 310200 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 60 | 3450 | 207000 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 90 | 3580 | 322200 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 1 | 700360 | 700360 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
76488577
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2294657.31 | 4589314.62
81077891.62

## Acceso Oriente Tocopilla
|  | Acceso Oriente Tocopilla | TOCOPILLA |  | CV48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO |  | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 250 | 20830 | 5207500 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 26 | 18700 | 486200 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 26 | 47080 | 1224080 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 1720 | 3650 | 6278000 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 48 | 150000 | 7200000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1545910 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 70 | 81040 | 5672800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 138 | 15440 | 2130720 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 70 | 9130 | 639100 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 210 | 680 | 142800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 679380 | 679380 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 1 | 58570 | 58570 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 2 | 295970 | 591940 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 12 | 399755 | 4797060 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 2 | 5850 | 11700 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 70 | 8550 | 598500 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 12.25 | 34300 | 420175 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 38 | 38220 | 1452360 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1550 | 2190 | 3394500 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1550 | 1050 | 1627500 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 96 | 5170 | 496320 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 96 | 3450 | 331200 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 3 | 22270 | 66810 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 96 | 3580 | 343680 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 25 | 3990 | 99750 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
82305581
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2469167.43 | 4938334.86
87243915.86

## Estación Barriles
|  | Estacion Barriles | TOCOPILLA |  | CV36
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO |  | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 240 | 20830 | 4999200 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 3650 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 36 | 150000 | 5400000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 295970 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 399755 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 0 | 5850 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 26 | 38220 | 993720 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1550 | 2190 | 3394500 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1550 | 1050 | 1627500 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 72 | 5170 | 372240 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 72 | 3450 | 248400 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 20 | 3990 | 79800 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
62828641
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 1884859.23 | 3769718.46
66598359.46

## Ruta B710 Paranal
|  | Ruta B-710 Paranal | ANTOFAGASTA |  | CV60
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO |  | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 450 | 13540 | 6093000 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 548 | 3650 | 2000200 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 60 | 150000 | 9000000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 2 | 432400 | 864800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 1 | 295970 | 295970 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 10 | 399755 | 3997550 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 2 | 5850 | 11700 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 48 | 38220 | 1834560 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1550 | 2190 | 3394500 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1550 | 1050 | 1627500 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 120 | 5170 | 620400 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 120 | 3450 | 414000 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 120 | 3580 | 429600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 20 | 3990 | 79800 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
75254301
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2257629.03 | 4515258.06
79769559.06

## Quebrada La Cachina
|  | Quebrada de la Cachina | TALTAL |  | CV48
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO |  | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 27570 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO |  | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 370 | 13540 | 5009800 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 3650 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 48 | 150000 | 7200000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 2 | 55000 | 110000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 60 | 81040 | 4862400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 60 | 9130 | 547800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 180 | 680 | 122400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 679380 | 679380 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 295970 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 399755 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 2 | 5850 | 11700 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 60 | 8550 | 513000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 8.75 | 34300 | 300125 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 48 | 38220 | 1834560 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 1550 | 2190 | 3394500 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 1550 | 1050 | 1627500 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 96 | 5170 | 496320 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 96 | 3450 | 331200 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 96 | 3580 | 343680 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 20 | 3990 | 79800 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
66031561
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 1980946.83 | 3961893.66
69993454.66

## Observatorio La Silla
|  | Observatorio La Silla | LA HIGUERA |  | CV36
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 150 | 27570 | 4135500 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 27 | 18700 | 504900 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 27 | 47080 | 1271160 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 714 | 3650 | 2606100 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1750000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 36 | 150000 | 5400000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 1 | 55000 | 55000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 20 | 81040 | 1620800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 20 | 9130 | 182600 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 60 | 680 | 40800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 1.5 | 295970 | 443955 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 19 | 399755 | 7595345 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 1 | 5850 | 5850 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 20 | 8550 | 171000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 1.75 | 34300 | 60025 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 33 | 38220 | 1261260 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 675 | 2190 | 1478250 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 675 | 1050 | 708750 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 80 | 38680 | 3094400 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 24 | 56880 | 1365120 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 72 | 5170 | 372240 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 72 | 3450 | 248400 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 72 | 3580 | 257760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 20 | 3990 | 79800 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 25 | 31080 | 777000 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
67066891
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 2012006.73 | 4024013.46
71090904.46

## Ruta Papudo Zapallar
|  | Ruta Papudo- Zapallar | ZAPALLAR |  | CV42
LINEA | SKU | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD | CANTIDAD | CLPUNIT | TOTAL | ESPECIALIDAD | SUB PARTIDA | DESCRIPCION LARGA
1 | 002.022.0031 | Carpeta de Bolones (Metro Cubico) | M3 | 0 | 32430 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
2 | 002.022.0032 | Sum./Inst. Tubo Acero Corrugado D = 1,00 M | METRO | 0 | 165260 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación de tubo de acero corrugado. Considera maquinaria.
3 | 002.022.0033 | Provisión E Instalación de Pavimento Asfaltico E = 4 Cm | M2 | 0 | 58900 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas | Considera suministro e instalación
4 | 008.002.0575 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 15920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
5 | 008.002.0576 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 18590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
6 | 008.002.0577 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 21590 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
7 | 008.002.0578 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 24650 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
8 | 008.002.0579 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 150 | 27570 | 4135500 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
9 | 008.002.0580 | Construcción Camino de Acceso 4X4 (4M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 30410 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
10 | 008.002.0581 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 11400 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
11 | 008.002.0582 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 13820 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
12 | 008.002.0583 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 16580 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
13 | 008.002.0584 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 18540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
14 | 008.002.0585 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 20830 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
15 | 008.002.0586 | Construcción Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 22020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
16 | 008.002.0587 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (> 2000 M) | METRO | 0 | 10340 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
17 | 008.002.0588 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 12080 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
18 | 008.002.0589 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 14030 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
19 | 008.002.0590 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 16020 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
20 | 008.002.0591 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (101 - 500 M) | METRO | 0 | 17920 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
21 | 008.002.0592 | Mejoramiento Camino de Acceso 4X4 (4M) (4 M) (0 - 100 M) | METRO | 0 | 19760 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
22 | 008.002.0593 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (> 2000 M) | METRO | 0 | 1115 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
23 | 008.002.0594 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1500 - 2000 M) | METRO | 0 | 8980 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
24 | 008.002.0595 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (1000 - 1500 M) | METRO | 0 | 10780 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
25 | 008.002.0596 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (501 - 1000 M) | METRO | 0 | 6025 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
26 | 008.002.0597 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (101 - 500 M) | METRO | 0 | 13540 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
27 | 008.002.0598 | Mejoramiento Huella de Acceso 4X4 (0 - 100 M) | METRO | 0 | 14310 | 0 | OOCC | Caminos y/o Obras asociadas
28 | 002.022.0005 | Arriendo Motobomba Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10310 | 0 | OOCC | Control de Napas. | Corresponde a la implementación de sistema mecánico para evacuar el agua que anega las excavaciones que se requieren por proyecto.
29 | 002.022.0006 | Arriendo Punteras Para Agotamiento de Napa | HORA | 0 | 10890 | 0 | OOCC | Control de Napas. | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
30 | 002.022.0007 | Demolición y Retiro Pavimento de Hormigón | M2 | 0 | 27820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de pavimentos que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 20 cm
31 | 002.022.0008 | Demolición y Retiro Pavimento Asfáltico | M2 | 0 | 17320 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de asfalto que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el transporte yretiro de excedentes a botadero. Considera un espesor de 6 cm
32 | 002.022.0009 | Demolición y Retiro Estructuras de Hormigón (Metro Cubico) | M3 | 0 | 88680 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentesque interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 35 CM
33 | 002.022.0010 | Demolición y Retiro Estructuras de Albañilería | M3 | 0 | 4730 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
34 | 002.022.0011 | Demolición de Tabiquería | M2 | 0 | 12010 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
35 | 002.022.0012 | Desarme y Retiro de Estructuras Metálicas | M3 | 0 | 5820 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero o Bodega WOM. Considera mano de obra
36 | 002.022.0013 | Demolición y Retiro de Radier | M3 | 0 | 35070 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes que interfieren con la ejecución del proyecto. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra. CONSIDERAR ESPESOR ENTRE 20 A 30CM
37 | 002.022.0014 | Retiro de Gabinete de Equipos Wom | UNIDAD | 0 | 152790 | 0 | OOCC | Demolición | Considera el traslado de equipos a las bodegas de WOM
38 | 002.022.0015 | Desarme y Retiro de Cerco Acmafor 3D | METRO | 0 | 23450 | 0 | OOCC | Demolición | Corresponde a demolición de estructuras existentes. Contempla el retiro y transporte de excedentes a botadero. Considera mano de obra
39 | 002.022.0073 | Desmontaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4136460 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
40 | 002.022.0074 | Desmontaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3897450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
41 | 002.022.0075 | Desmontaje Tas de 48 M | UNIDAD | 0 | 3162440 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
42 | 002.022.0076 | Desmontaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 2801470 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
43 | 002.022.0077 | Desmontaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2510830 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
44 | 002.022.0078 | Desmontaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2226380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
45 | 002.022.0079 | Desmontaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 2035000 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
46 | 002.022.0080 | Desmontaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1729710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
47 | 002.022.0081 | Desmontaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1562450 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
48 | 002.022.0082 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3463880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
49 | 002.022.0083 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 3182760 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
50 | 002.022.0084 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 2852510 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
51 | 002.022.0085 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2372940 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
52 | 002.022.0086 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 48 M | UNIDAD | 0 | 2080350 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
53 | 002.022.0087 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 0 | 1936710 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
54 | 002.022.0088 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 1598810 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
55 | 002.022.0089 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1420910 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
56 | 002.022.0090 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1430240 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
57 | 002.022.0091 | Desmontaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 1141560 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
58 | 002.022.0092 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2132880 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
59 | 002.022.0093 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1953280 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
60 | 002.022.0094 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1715210 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
61 | 002.022.0095 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1649380 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
62 | 002.022.0096 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1416740 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
63 | 002.022.0097 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1214170 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
64 | 002.022.0098 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1092010 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
65 | 002.022.0099 | Desmontaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 893250 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | Corresponde a la actividad de desmontaje de estructuras contempla todo trabajo necesario para lograr el desmontaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo) . En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. considera además la entrega de la estructura en bodega WOM Santiago.
66 | 002.022.0100 | Desmontaje Poste de Hormigón 13,5 y 11,5 Metros | UNIDAD | 0 | 692590 | 0 | OOCC | Desmontaje estructuras | incluye excavación, camión pluma, retape de excavación, compactado, traslado a Botadero o Bodega Wom.
67 | 002.022.0001 | Trazados y Niveles (Global) | UNIDAD | 1 | 171080 | 171080 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al retiro de todo elemento que este dentro del áreade emplazamiento del proyecto al momento de iniciar la obra. Contempla el retiro y transporte a botadero. Corresponde al replanteo de los ejes y niveles principales indicados en el proyecto.
68 | 002.022.0002 | Aseo de La Obra (Global) | UNIDAD | 1 | 106710 | 106710 | OOCC | Despeje y Otros | Corresponde al aseo permanente de la obra mientras se desarrolla el proyecto (considera el aseo final).
69 | 002.022.0138 | Estuco Interior | M2 | 0 | 11770 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.375 | 1450000 | 543750
70 | 002.022.0139 | Estuco Exterior | M2 | 0 | 12820 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Topografía | MES | 0.375 | 1885000 | 706875
71 | 002.022.0140 | Empastado Muro | M2 | 0 | 2580 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000
72 | 002.022.0141 | Pintura Látex Dos Mano | M2 | 0 | 6960 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Montajista | MES | 1.5 | 1305000 | 1957500
73 | 002.022.0142 | Pintura Oleo Dos Mano | M2 | 0 | 7610 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Maestro Civil | MES | 4.5 | 1087500 | 4893750
74 | 002.022.0143 | Pintura de Impermeabilización | M2 | 0 | 7410 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0
75 | 002.022.0144 | Quemado Con Acido y Lavado | M2 | 0 | 3380 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Considera suministro de materiales y mano de obra
76 | 002.022.0145 | Revestimiento Con Martelina | M2 | 0 | 12020 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
77 | 002.022.0146 | Enchape de Ladrillo | M2 | 0 | 27330 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
78 | 002.022.0147 | Enchape Cerámico | M2 | 0 | 26510 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | Corresponde a terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
79 | 002.022.0357 | Muro de Albañileria Confinada | M2 | 0 | 55900 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA MANO de OBRA, SUMINSTRO E INSTALACION. CONSIDERA LADRILLO FISCAL DISPUESTO EN SOGA, CON PILARES CADA 2,5 METROS y CORONACION.INCLUYE ENFIERRADURA de PILARES, FUNDACION y CORONACION
80 | 002.022.0358 | Cierro Muro Bulldog 2 | METRO | 0 | 51740 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
81 | 002.022.0359 | Cierro Muro Bulldog 2,5 | METRO | 0 | 58480 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES y BARDA, CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
82 | 002.022.0360 | Cierro Muro Bulldog 2 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 57270 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
83 | 002.022.0361 | Cierro Muro Bulldog 2,4 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 64030 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 4 PLACAS de 60 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
84 | 002.022.0362 | Cierro Muro Bulldog 2,6 Con Alambre Pua | METRO | 0 | 65670 | 0 | OOCC | Enlucidos, Empastados y Pintura de Muros de Hormigón y Albañilería | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. 5 PLACAS de 50 CM, POSTES RECTOS O EN 45° PARA ALAMBRE PUA y BARDA. CONSDIERA SUMINISTRO E INSTALACION de ALAMBRE PUA. CONSIDERA TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN de LOS POSTES. NO INCLUYE TRANSPORTE
85 | 002.022.0003 | Excavación Terreno Común (Metro Cubico) | M3 | 0 | 18700 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
86 | 002.022.0004 | Excavación Terreno Rocoso (Metro Cubico) | M3 | 0 | 47080 | 0 | OOCC | Excavación | Correspondea la excavación necesaria para la ejecución del proyecto y señalada en planos y/o especificacionestécnicas. Contempla el retiro y transporte a botadero
87 | 002.022.0363 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 11530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
88 | 002.022.0364 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 9150 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
89 | 002.022.0365 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 4" | UNIDAD | 0 | 7600 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
90 | 002.022.0366 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 4" | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
91 | 002.022.0367 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 4" | UNIDAD | 0 | 5460 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
92 | 002.022.0368 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 4" | UNIDAD | 0 | 4540 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
93 | 002.022.0369 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 11030 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
94 | 002.022.0370 | Suministro E Instalacion Perno 1 1/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 8350 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
95 | 002.022.0371 | Suministro E Instalacion Perno 1" X 3" | UNIDAD | 0 | 7300 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
96 | 002.022.0372 | Suministro E Instalacion Perno 3/4" X 3" | UNIDAD | 0 | 5370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
97 | 002.022.0373 | Suministro E Instalacion Perno 5/8" X 3" | UNIDAD | 0 | 4930 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
98 | 002.022.0374 | Suministro E Instalacion Perno 1/2" X 3" | UNIDAD | 0 | 4370 | 0 | OOCC | FERRETERIA | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PERNO CALIDAD A325 CON TUERCA, GOLILLA PLANA y PRESION. TODO GALVANIZADO EN CALIENTE
99 | 008.002.0283 | Suministro E Instalación de Perno Sae1045 Diámetro 1 1/2" Anclaje Basal | UNIDAD | 0 | 214770 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
100 | 008.002.0284 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 1/2" | UNIDAD | 0 | 20510 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
101 | 008.002.0285 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 3/4" | UNIDAD | 0 | 23530 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
102 | 008.002.0286 | Suministro E Instalación de Perno Hilti 5/8" | UNIDAD | 0 | 16520 | 0 | OOCC | FERRETERIA | Considera herramientas y HH
|  | Administración Proyecto | MES | 0.33 | 4350000 | 1435500
|  | Topografía | MES | 0.33 | 1885000 | 622050
103 | 002.022.0126 | Prevencionista de Riesgo | MES | 0.4 | 1450000 | 580000 | OOCC | Horas Hombre | Corresponde a valores hora hombre para trabajos específicos y que no estén contemplados en proyecto general. ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
104 | 002.022.0127 | Soldador Calificado | HORA | 0 | 11052 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
105 | 002.022.0128 | Supervisor Profesional | MES | 1 | 2610000 | 2610000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
106 | 002.022.0129 | Maestro Montajista | MES | 0 | 1305000 | 0 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
107 | 002.022.0130 | Maestro Civil | MES | 6 | 1087500 | 6525000 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
108 | 002.022.0131 | Maestro Eléctrico | MES | 1 | 1087500 | 1087500 | OOCC | Horas Hombre | ITEM A UTILIZAR PREVIA SOLICITUD y AUTORIZACION de WOM
109 | 002.022.0044 | Moldaje Madera | M2 | 2 | 20630 | 41260 | OOCC | Moldajes | Corresponde al moldaje necesario en madera terciada, siendo estancos y rígidos, de manera tal de lograr las geometrías que el proyecto indique.
110 | 002.022.0045 | Armaduras A63-42H | KILO | 0 | 3650 | 0 | OOCC | Moldajes | Corresponde al suministro e instalación del fierro de calidad A63-42 indicados en proyecto.
111 | 008.002.0615 | Montaje Tas de 72 M | UNIDAD | 0 | 4622823 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
112 | 002.022.0046 | Montaje Tas de 60 M | UNIDAD | 0 | 4204270 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
113 | 002.022.0047 | Montaje Tas de 54 M | UNIDAD | 0 | 3900550 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
114 | 002.022.0048 | Montaje Tas de 48 M | METRO | 0 | 180000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
115 | 002.022.0049 | Montaje Tas de 42 M | UNIDAD | 0 | 3066350 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
116 | 002.022.0050 | Montaje Tas de 36 M | UNIDAD | 0 | 2594950 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
117 | 002.022.0051 | Montaje Tas de 30 M | UNIDAD | 0 | 2188410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
118 | 002.022.0052 | Montaje Tas de 24 M | UNIDAD | 0 | 1753520 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
119 | 002.022.0053 | Montaje Tas de 18 M | UNIDAD | 0 | 1456920 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
120 | 002.022.0054 | Montaje Tas de 12 M | UNIDAD | 0 | 1043560 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
121 | 002.022.0055 | Montaje de Torre Ventada Normal de 72 M | UNIDAD | 0 | 3085900 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
122 | 002.022.0056 | Montaje de Torre Ventada Normal de 66 M | UNIDAD | 0 | 2829820 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
123 | 002.022.0057 | Montaje de Torre Ventada Normal de 60 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM y contempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe considerar el torque de pernos y complementar con verificación de verticalidad de la estructura y tensión de vientos en el caso que corresponda. Considera uso de pluma manual (con memoria de cálculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM
124 | 002.022.0058 | Montaje de Torre Ventada Normal de 54 M | UNIDAD | 0 | 2300190 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
125 | 002.022.0059 | Montaje de Torre Ventada Normal de 48 M | METRO | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
126 | 002.022.0060 | Montaje de Torre Ventada Normal de 42 M | UNIDAD | 42 | 150000 | 6300000 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
127 | 002.022.0061 | Montaje de Torre Ventada Normal de 36 M | UNIDAD | 0 | 150000 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
128 | 002.022.0062 | Montaje de Torre Ventada Normal de 30 M | UNIDAD | 0 | 1450360 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
129 | 002.022.0063 | Montaje de Torre Ventada Normal de 24 M | UNIDAD | 0 | 1183340 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
130 | 002.022.0064 | Montaje de Torre Ventada Normal de 18 M | UNIDAD | 0 | 899890 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
131 | 002.022.0065 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 48 M | UNIDAD | 0 | 2045410 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
132 | 002.022.0066 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 42 M | UNIDAD | 0 | 1784810 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
133 | 002.022.0067 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 36 M | UNIDAD | 0 | 1640930 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
134 | 002.022.0068 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 30 M | UNIDAD | 0 | 1553620 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
135 | 002.022.0069 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 24 M | UNIDAD | 0 | 1450070 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
136 | 002.022.0070 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 18 M | UNIDAD | 0 | 1354640 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
137 | 002.022.0071 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 15 M | UNIDAD | 0 | 1259210 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
138 | 002.022.0072 | Montaje de Monoposte O Estructura Camuflada de 12 M | UNIDAD | 0 | 1163780 | 0 | OOCC | Montaje de Torres (AS, CV), Monopostes y estructuras. Especiales | Corresponde a la actividad de montaje de estructuras suministradas por WOM ycontempla todo trabajo necesario para lograr el montaje de la estructura de acuerdo a proyecto, cumpliendo con todas las normas vigentes de seguridad y calidad. Se debe contemplar la verificación del torque de pernos. Considera uso de pluma manual (con memoria de calculo). En el caso de requerir andamios estos serán suministrados por WOM. No Considera uso de Grua
139 | 002.022.0101 | Montaje Contenedor Tipo Marítimo 20 Pies | UNIDAD | 0 | 957000 | 0 | OOCC | Montajede Contenedor y gabinete | Corresponde a la actividad de montaje de contenedor suministrado por WOM (proyecto FON)
140 | 002.022.0168 | Servicio de Fumigación | M2 | 0 | 2130 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el material y mano de obra, se debe entregar informe fotografico y certificado de fuminigacion indicando la garantia. Tambien se puede subcontratar a una empresa especialidad con el objetivo de obtener un certificado y garantia del trabajo
141 | 002.022.0169 | Desmalezado | M2 | 0 | 5030 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el corte y retiro de la maleza. Considera mano de obra
142 | 002.022.0170 | Sanitización | M2 | 0 | 1980 | 0 | OOCC | OTROS | Considera el suministro de los quimicos adecuados, que permitan sanitizar el lugar trabajo según protocolo sanitiario para evitar el contagio de COVID-19
143 | 008.002.0599 | Campamento Mes | MES | 1 | 9439780 | 9439780 | OOCC | OTROS
144 | 008.002.0600 | Campamento Semana | SEMANA | 0 | 2145400 | 0 | OOCC | OTROS
145 | 008.002.0601 | Campamento Dia | DIA | 0 | 410000 | 0 | OOCC | OTROS
146 | 008.002.0602 | Tronadura | UNIDAD | 0 | 1 | 0 | OOCC | OTROS
147 | 008.002.0603 | Instalación de Radomo En Monoposte | UNIDAD | 0 | 350000 | 0 | OOCC | OTROS
148 | 008.002.0604 | Instalación de Faena | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | OOCC | OTROS
149 | 008.002.0605 | Planos As Built OOCC | UNIDAD | 1 | 350000 | 350000 | OOCC | OTROS
150 | 008.002.0606 | Baño Quimico | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | OOCC | OTROS
151 | 002.022.0132 | Pintura Radomo | M2 | 0 | 16200 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | pintura sintética sin partículas de plomo. Considera 2 manos
152 | 002.022.0133 | Pintura de C.A.G Con Esmalte Sintético Del Color Del Edificio (Considera Desde 1/2" A 2 1/2") | METRO | 0 | 3470 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de cañerias de acero galvanizado instaladas en edificios (canalizacion instaladas a la vista)
153 | 002.022.0134 | Pintura Estructura Esmalte Sintético | KILO | 0 | 330 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra. Considera 2 manos
154 | 002.022.0135 | Pintura Estructural Galvanizado En Frio | M2 | 0 | 7640 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a la aplicación de pintura galvanizada en frio en piezas metalicas que fueron trabajas y perdieron el galvanizado en caliente. Considera suministro y aplicación
155 | 002.022.0136 | Pintura Anticorrosivo Dos Manos | M2 | 0 | 4850 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
156 | 002.022.0137 | Pintura Estructura Esmalte Epóxido | KILO | 0 | 730 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
157 | 002.022.0356 | Pintura Epoxica Para Torre | UNIDAD | 0 | 52350 | 0 | OOCC | Pintura de Estructuras Metálicas | Corresponde a pinturas de protección y de terminación de estructuras metálicas definidas en proyecto. La aplicación de las pinturas deberá ser ejecutada de acuerdo a especificaciones del fabricante previa preparación de la superficie. CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION de PINTURA EPOXICA PARA TORREO
158 | 002.022.0103 | Suministro E Instalación Candado Odis Stylelock 52Mm Bronce (Con Clave) | UNIDAD | 1 | 55000 | 55000 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Comprende suministro, transporte e instalación
159 | 002.022.0104 | Suministro E Instalación Cerco Acmafor 3D 2,08 M | METRO | 20 | 81040 | 1620800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación depilares de cerco 60x60x1,5 con brazo y argolla para fijación de alambre púa, malla acma con 5 fijaciones por pilar, excavación, hormigón, alambre púa (3 corridas)
160 | 002.022.0105 | Suministro E Instalación de Cierro Tipo Cerco Rural | METRO | 18 | 15440 | 277920 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera el cerco para los vientos de torre contraventada
161 | 002.022.0106 | Suministro E Instalación Concertina | METRO | 20 | 9130 | 182600 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
162 | 002.022.0107 | Suministro E Instalación Alambre Púa | METRO | 60 | 680 | 40800 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera metro lineal instalado
163 | 002.022.0108 | Suministro E Instalación Puerta Tipo Acmafor 3D 1,5 M H: 2,08 M | UNIDAD | 1 | 432400 | 432400 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de puerta de acceso en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte.
164 | 002.022.0109 | Suministro E Instalación Portón Doble Hoja 4 Mt H: 2,08 M | UNIDAD | 0 | 679380 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | Considera suministro e instalación de 2 puerta de acceso (2 mt c7u) en pilares de 60x60x1,5 con malla acmafor 3D con brazo y las argollas para fijación de alambre púa, con marco en pilar 100x100x3, considera bisagras y picaporte lateral, y picaporte a piso con poyo de hormigón
165 | 002.022.0110 | Suministro E Instalación Portón Rural | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOCC | Provisión e Instalación de Cierros perimetrales | según detalles handbook lamina HB-OOCC-007
166 | 002.022.0037 | Emplantillado de Hormigón H-10 (Metro Cubico) | M3 | 1.1 | 295970 | 325567 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde al suministro y colocación de hormigón deacuerdo a proyecto. Se contempla el uso de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta partida.
167 | 002.022.0038 | Hormigón H-25 (Metro Cubico) | M3 | 0 | 228750 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25, considera toma de muestra
168 | 002.022.0039 | Hormigón H-30 (Metro Cubico) | M3 | 10 | 399755 | 3997550 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30, considera toma de muestra
169 | 002.022.0040 | Hormigón H-30 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 320380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H30 pre dosificado, considera toma de muestra
170 | 002.022.0041 | Hormigón H-25 In Situ (Metro Cubico) | M3 | 0 | 291860 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a suministro y colocación de hormigón H25 pre dosificado, considera toma de muestra
171 | 002.022.0042 | Pintura Con Igol Denso | M2 | 1 | 5850 | 5850 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | Corresponde a pinturas de protección de paños de diferente muros de acuerdo a proyecto. Incluye suministros y mano de obra.
172 | 002.022.0043 | Servicio de Bombeo de Hormigón (Global) | M3 | 0 | 174380 | 0 | OOCC | Provisión y Colocación de Hormigón | corresponde al bombeo de hormigón cuando las condiciones de terreno lo ameriten
173 | 002.022.0035 | Provisión y Colocación de Solerillas | METRO | 20 | 8550 | 171000 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
174 | 002.022.0036 | Provisión y Colocación Gravilla (07 Cm Compactada) (Metro Cubico) | M3 | 1.75 | 34300 | 60025 | OOCC | Provisión y Colocación de Solerillas y Gravilla | Corresponde a la provisión, transporte e instalación de estos elementos de acuerdo a lo indicado en proyecto.
175 | 002.021.2709 | Instalación de Radomo En Luminaria O Letrero Publicitario | UNIDAD | 0 | 292070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), soportes MMOO/RF y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
176 | 002.021.2714 | Instalación de Radomo En Azotea | UNIDAD | 0 | 312180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes (herrajes), Soportes MMOO/RF y fijación del radomo. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL No Incluye Suministro ni grua
177 | 002.021.2716 | Radomo Para 1 Nivel de Antena (420 Mm) | UNIDAD | 0 | 676480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
178 | 002.021.3720 | Suministro Radomo (Diámetro 540 Mm) | UNIDAD | 0 | 867210 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
179 | 002.021.3798 | Suministro Camuflaje Mural Mw | UNIDAD | 0 | 841930 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
180 | 002.021.3799 | Suministro Camuflaje Mural Rf | UNIDAD | 0 | 391510 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Para Sitios Baja Potencia. No considera transporte
181 | 002.021.6527 | Suministro Camuflaje Tipo Bosca | UNIDAD | 0 | 1893110 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
182 | 002.021.6528 | Suministro Camuflaje Tipo Radomo Grande | UNIDAD | 0 | 1911340 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | ELIMINAR
183 | 002.021.6530 | Suministro Camuflaje Tipo Shaft Grande (1 M2) | UNIDAD | 0 | 1636260 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. DEBE CONSIDERAR EL SISTEMA de FIJACION AL PIN CENTRAL (4") NO CONSIDERA EL PIN CENTRAL
184 | 002.022.0148 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Simple 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 248940 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
185 | 002.022.0149 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 4" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 282880 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
186 | 002.022.0150 | Suministro E Instalación Soporte Microonda Estándar 2 1/2" L= 1,5 Mt. | UNIDAD | 0 | 238140 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
187 | 002.022.0151 | Consola Para Soporte Radomo | UNIDAD | 0 | 405100 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Suministro, Tranporte e Instalación. Según detalles handbook lamina HB-OOCC-081 (Versión Octubre 2022)
188 | 002.022.0152 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Simple | UNIDAD | 0 | 502040 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-053
189 | 002.022.0153 | Suministro y Montaje Plataforma Colgante Para Azotea Doble | UNIDAD | 0 | 610440 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-051
190 | 002.022.0154 | Suministro y Montaje Consola Mural Equipos A Muro | UNIDAD | 0 | 243420 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-049
191 | 002.022.0155 | Suministro y Montaje de Escalera Marinero Tipo 1 | METRO | 0 | 139570 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | según detalles handbook lamina HB-OOCC-060
192 | 002.022.0375 | Suministro E Instalación Soporte de Cobertura Doble 2.5" L= 3 Mt. | UNIDAD | 0 | 710750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera suministro e instalación, en metal galvanizado en caliente. Diseño según proyecto.
193 | 008.002.0263 | Visita A Sitio Mas Informe Fotografico, No Incluye Transporte | UNIDAD | 1 | 173390 | 173390 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | no incluye transporte
194 | 008.002.0264 | Retiro Radomo H:300 Mts, Incluye Botadero Autorizado | UNIDAD | 0 | 858090 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Comprende desmantelamiento, retiro del emplazamiento y transporte, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. No incluye grua de ser necesario.
195 | 008.002.0265 | Desmontaje Antena Por Sector, Incluye Antenas, Rru'S y Soportes | UNIDAD | 0 | 466480 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
196 | 008.002.0266 | Desmontaje Mmoo de 0.3 A 1,2 | UNIDAD | 0 | 363400 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
197 | 008.002.0267 | Desmontaje Mmoo de 1,3 A 2,4 | UNIDAD | 0 | 400540 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye transporte a Botadero o Bodega Wom
198 | 008.002.0268 | Suministro de Mastil Central de 4" X 3 Metros, Con 3 Soportes de Antena (Simple) y Soporte Microondas. | UNIDAD | 0 | 1440920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
199 | 008.002.0269 | Suministro de Mastil Central Con 3 Soportes de Antena (Doble) y Soporte Microondas. de 3 Metros de Largo | UNIDAD | 0 | 2187710 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación. Especificaciones técnicas de acuerdo a planos
200 | 008.002.0270 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2396750 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
201 | 008.002.0271 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 2995870 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
202 | 008.002.0272 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 1,6 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 3900970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
203 | 008.002.0273 | Suministro de Radomo de Fibra de Vidrio, de 2.2 Metro de Diametro, Debe Considerar El Sistema de Fijacion Al Pin Central (4") No Considera El Pin Central Con Los Soportes. | UNIDAD | 0 | 5405490 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
204 | 008.002.0274 | Instalacion de Soportes de Antena Rf O Microondas | UNIDAD | 0 | 345130 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
205 | 008.002.0275 | Instalacion de Mastil Central de 4" X 3 Metros. | UNIDAD | 0 | 811250 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua, pernos ni perforaciones
206 | 008.002.0276 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Rf (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 884610 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | No considera transporte ni instalación.
207 | 008.002.0277 | Instalacion de Camuflaje Mural Para Tx (Sitio Baja Potencia) | UNIDAD | 0 | 816970 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
208 | 008.002.0278 | Instalacion Camuflaje de 1X1 X 3 Metros de Alto. Tipo Shaft de Ventilacion | UNIDAD | 0 | 977240 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera instalación de fijaciónes y fijación del radomo. No Incluye Suministro ni grua
209 | 008.002.0279 | Suministro de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 7070 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Incluye soldaduras. No incluye transporte. Especificaciones de acuerdo a planos
210 | 008.002.0280 | Suministro de Estructuras En Negro Merma | KILO | 0 | 2360 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera material de despunte en fabricación de estructuras metálicas
211 | 008.002.0281 | Instalacion de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KILO | 0 | 3920 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera izaje manual, apriete y torque. No considera grua
212 | 008.002.0282 | Perforacion de Manto Mp E Instalacion de Pernos Ajax O Similar | UNIDAD | 0 | 5670 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera herramientas y HH. Diametros según proyectos
213 | 008.002.0287 | Soporte Sencillo, Cañería 2 1/2", Largo 1600 Que Abrace Canería de 3" y 2 1/2", Brazos Mecanos Con Lp y Unión Pernos U Terminación Galvanizado Por Inmersión En Caliente Según Norma | UNIDAD | 0 | 131180 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea | Considera Solo Suministro
214 | 008.002.0607 | Suministro Camuflaje Tipo Eólico y Shaft Chico (1,0 M2) | UNIDAD | 0 | 680000 | 0 | OOCC | Provisión y Montaje Estructura de Acero Miscelánea
215 | 002.022.0034 | Relleno Estructural Con Aporte (Metro Cubico) | M3 | 35 | 38220 | 1337700 | OOCC | Relleno Estructural | Corresponde a la restitución del espacio excavado y/ o requerido por el proyecto para lograr las cotas establecidas en este. Estos rellenos se realizar de acuerdo a especificaciones. Corresponde al relleno de excavaciones que señale el proyecto con material proveniente de planta de áridos y que cumpla con lo indicado en planos y/o especificaciones técnicas
216 | 002.022.0016 | Retiro de Baldosas | M2 | 0 | 7940 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
217 | 002.022.0017 | Retiro Piso de Madera | M2 | 0 | 7050 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
218 | 002.022.0018 | Suministro E Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 18360 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de baldosas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
219 | 002.022.0019 | Retiro Cerámica y/o Porcelanato | M2 | 0 | 8770 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Corresponde al retiro y/oreposición de elementos existentes que interfieren con el proyecto. Contempla el retiro y transporte a botadero. Considera mano de obra
220 | 002.022.0020 | Suministro E Instalación Cerámica | M2 | 0 | 21760 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de ceramicas las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
221 | 002.022.0021 | Suministro E Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 30570 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de porcelanato las cuales deben ser aprobadas (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
222 | 002.022.0022 | Suministro E Instalación Piso Flotante | M2 | 0 | 23290 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera el suministro e instalación de piso flotante el cual debe ser aprobado (color y tamaño) por el propietario donde se emplaza la infraestructura de WOM
223 | 002.022.0023 | Instalación Cerámica | M2 | 0 | 10320 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
224 | 002.022.0024 | Instalación de Porcelanato | M2 | 0 | 13410 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
225 | 002.022.0025 | Instalación de Baldosas | M2 | 0 | 10100 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
226 | 002.022.0026 | Instalación de Piso Flotante | M2 | 0 | 8740 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | Considera solo la instalación. Suministro puede ser por el propietario o por WOM
227 | 002.022.0027 | Suministro E Instalación de Piso de Madera | M2 | 0 | 20070 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones | considera tabla de pino
228 | 008.002.0608 | Suministro y Aplicación Grouting | M2 | 0 | 12350 | 0 | OOCC | Retiros y Reposiciones
229 | 002.022.0156 | Tabiquería Volcometal (E= 15 + 10 Cm Dos Caras) | M2 | 0 | 32480 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Corresponde principalmente a trabajos de reparación al realizar desarmes de sitios. Considera mano de obra. Considera el material puesto en obra
230 | 002.022.0157 | Enlucido de Yeso | M2 | 0 | 11680 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | construir tabiquería según EETT del fabricante del volcometal. Considera la plancha yeso cartón adecuada a cada situación (roja, azul, verde)
231 | 002.022.0158 | Suministro E Instalación Guardapolvos Mdf Cubierto En Pvc | METRO | 0 | 8530 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
232 | 002.022.0159 | Suministro E Instalación Guardapolvos de Madera | METRO | 0 | 8400 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera todo lo necesario para una correcta instalación
233 | 002.022.0160 | Cambio de Planchas de Zinc Acanaladas 4 Mm de Espesor | M2 | 0 | 14880 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
234 | 002.022.0161 | Cambio de Planchas de Zinc 5V de 4Mm de Espesor | M2 | 0 | 14890 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las planchas dañadas, suministro e instalación de nuevas planchas
235 | 002.022.0162 | Cambio de Tejuela Asfáltica | M2 | 0 | 21920 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | incluye el retiro de las tejuelas dañadas, suministro e instalación de nuevas tejuela
236 | 002.022.0163 | Pintura Para Techumbre | M2 | 0 | 8150 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | considera el suministro de pintura para techo, y todos los materiales que requiera realizar un trabajo correcto
237 | 002.022.0164 | Planchas de Osb Para Techumbre | M2 | 0 | 12520 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | corresponde a trabajos de reparación de techumbre (cuando sea necesario su uso)
238 | 002.022.0165 | Suministro y Instalación de Membrana Asfáltica de Impermeabilización | M2 | 0 | 16220 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad.
239 | 002.022.0166 | Sello de Cubierta y Hojalatería | METRO | 0 | 3740 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | Considera sellado con membrana asfáltica con aluminio y sikaflex.
240 | 002.022.0167 | Provisión E Instalación Pasarela de Madera de Madera | METRO | 0 | 23280 | 0 | OOCC | Tabiquería y reparación de techumbre | según detalles handbook lamina HB-OOCC-062
241 | 002.022.0111 | Transporte Terrestre Camion 15 Ton | KM | 175 | 2190 | 383250 | OOCC | Transportes | Corresponde al transporte terrestre de las estructuras que elproyecto contemplahasta el lugar de materialización del proyecto.
242 | 002.022.0112 | Transporte Terrestre En Camioneta | KM | 175 | 1050 | 183750 | OOCC | Transportes | Considera para trabajos de sitios colocalizados y visitas tecnicas.
243 | 002.022.0113 | Camión Pluma | HORA | 0 | 42090 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
244 | 002.022.0114 | Retroexcavadora | HORA | 120 | 38680 | 4641600 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
245 | 002.022.0115 | Alza Hombre | HORA | 0 | 37860 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
246 | 002.022.0116 | Excavadora Incluido Desplazamiento | HORA | 48 | 56880 | 2730240 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM. MÍNIMO 8 HORAS
247 | 002.022.0118 | Grúa 25 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 78740 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
248 | 002.022.0119 | Grúa 30 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 90850 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
249 | 002.022.0120 | Grúa 35 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 107050 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
250 | 002.022.0121 | Grúa 40 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 119260 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
251 | 002.022.0122 | Grúa 50 Ton Incluido Desplazamiento | HORA | 0 | 131830 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
252 | 002.022.0123 | Grúa Horquilla 3 Ton. | HORA | 0 | 37460 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
253 | 002.022.0124 | Camión Pluma Con Capacho | HORA | 0 | 57870 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | ITEM SE USARA PREVIA AUTORIZACION de WOM
254 | 002.022.0125 | Camión Para Retiro de Escombros | UNIDAD | 0 | 160990 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales | Considera camion de 8 metros cubicos por Viaje. Para el retiro de escombros resultantes de trabajos realizados para WOM. Se deben botar en un lugar autorizado
255 | 008.002.0609 | Transporte En Barcaza | KM | 0 | 47100 | 0 | OOCC | Vehículos o maquinaria especiales
256 | 008.002.0610 | Malla de Tierra 9X9 | UNIDAD | 0 | 1222270 | 0 | OOCC
257 | 008.002.0611 | Malla de Tierra 6,5X6,5 | UNIDAD | 0 | 974580 | 0 | OOCC
258 | 008.002.0612 | Malla de Tierra 4X4 | UNIDAD | 0 | 739210 | 0 | OOCC
259 | 008.002.0613 | Malla de Tierra 2X2 | UNIDAD | 0 | 402280 | 0 | OOCC
260 | 002.022.0201 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 689970 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | Considera barra quimica tipo "L" de 2 1/2" de 3 metros de largo
261 | 002.022.0202 | Suministro E Instalación Electrodo Magneto Activo Para 45 A | UNIDAD | 1 | 613480 | 613480 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
262 | 002.022.0203 | Instalación Electrodo Magneto Activo | UNIDAD | 0 | 186420 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | ELECTRODO MAGNETO ACTIVO SUMINISTRADO POR WOM
263 | 002.022.0204 | Soldaduras Cadweld | UNIDAD | 6 | 12780 | 76680 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación de carga de termofusion #115
264 | 002.022.0205 | Barra de Tierra de 300X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 64760 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación . Corresponde BDT master y es una por sitio
265 | 002.022.0206 | Barra de Tierra de 200X50X6Mm | UNIDAD | 0 | 55360 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación.
266 | 002.022.0207 | Barra de Tierra de 150X60Mm | UNIDAD | 0 | 43470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
267 | 002.022.0208 | Pararrayo Punta Franklin | UNIDAD | 1 | 301780 | 301780 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
268 | 002.022.0209 | Prensa Paralela de Acero Galvanizado Doble Para Cable 2/0 Awg | UNIDAD | 84 | 5170 | 434280 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
269 | 002.022.0210 | Conector de Bronce Perno Partido Sin Espiga de 1/4" Para Cable 6 Awg | UNIDAD | 84 | 3450 | 289800 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
270 | 002.022.0211 | Conjunto Tipo Para Fijación de Cable de Tierra (Bdt) y Cable de Pararrayos (Bc400, Aislador de Resina y Perno Partido 3/0 Con Espiga) | UNIDAD | 2 | 22270 | 44540 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación. Item a utilizar en ESA autosoportadas y contraventadas
271 | 002.022.0212 | Barras Copperweld de 1,5 X 3/4" | UNIDAD | 0 | 14470 | 0 | OOEE | ATERRAMIENTOS y PARARRAYOS | considera suministro e instalación
294 | 002.022.0235 | Pvc de 50 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 2540 | 15240 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
273 | 002.022.0213 | Cordón Rvk O Xtmu 3X10 Awg (O 6 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4460 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
274 | 002.022.0214 | Cordón Rvk O Xtmu 3X8 Awg O (10 Mm2) Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5360 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Se utilizada para energizar gabinete WOM (por ejemplo APM30)
275 | 002.022.0215 | Concéntrico 2X6 Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2220 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida.
276 | 002.022.0216 | Alambre Pi 6 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1690 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para acometida. Se utiliza principalmente en zonas costeras. Su instalación debe ser consultada con la empresa electrica local para evitar rechazos de la conexión de empalmes
277 | 002.022.0217 | Cable Superflex 10 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
278 | 002.022.0218 | Cable Superflex 8 Awg Suministro E Instalacion (Para Alimentador de Apm30) | METRO | 0 | 2400 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
279 | 002.022.0219 | Cable Superflex 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3720 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
280 | 002.022.0220 | Cable Superflex 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
281 | 002.022.0221 | Cable Superflex 2 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7620 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
282 | 002.022.0222 | Cable Superflex 1/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
283 | 002.022.0223 | Cable Superflex 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
284 | 002.022.0224 | Cable Superflex 3/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 15130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
285 | 002.022.0225 | Cable Thhn 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4040 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
286 | 002.022.0226 | Cable Thhn 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3020 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
287 | 002.022.0227 | Cable Thhn 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 9090 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
288 | 002.022.0229 | Cable Libre de Halógeno 4 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1880 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
289 | 002.022.0230 | Cable Libre de Halógeno 6 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2330 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
290 | 002.022.0231 | Cable Libre de Halógeno 8 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2250 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
291 | 002.022.0232 | Pvc de 25 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
292 | 002.022.0233 | Pvc de 32 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1470 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
293 | 002.022.0234 | Pvc de 40 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 1890 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
296 | 002.022.0237 | Pvc de 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 4100 | 24600 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
295 | 002.022.0236 | Pvc de 63 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3160 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
304 | 002.022.0245 | C.A.G. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 12 | 10840 | 130080 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
297 | 002.022.0238 | Pvc De110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6080 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
298 | 002.022.0239 | Pvc Sch 40 75 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8520 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
299 | 002.022.0240 | Pvc Sch 40 110 Mm Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11800 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
300 | 002.022.0241 | C.A.G. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3970 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
301 | 002.022.0242 | C.A.G. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 5100 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
302 | 002.022.0243 | C.A.G. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6700 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
303 | 002.022.0244 | C.A.G. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 8900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
305 | 002.022.0246 | C.A.G. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 6 | 15426 | 92556 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
309 | 002.022.0250 | Cajas de 200X200 X 100Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 15170 | 15170 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
306 | 002.022.0247 | C.A.G. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 21070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
307 | 002.022.0248 | C.A.G. de 3" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 26130 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | Nota: considerar que c.a.g están pasando de pulgadas a milímetros. Considerar el diámetro equivalente según los fabricantes. Para la elección de la c.a.g adecuada deben considerar lo indicado en la norma (uso de sección transversal) considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
308 | 002.022.0249 | Cajas de 100X100Mm Galvanizada Lisa Sin Pre Picar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 6290 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
321 | 002.022.0262 | Cable de Acero Del Tipo Retenida de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 84 | 3580 | 300720 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
310 | 002.022.0251 | Cajas de 300 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 28660 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
311 | 002.022.0252 | Cajas de 400 X200 X 150 Mm Galvanizada Lisa Sin Prepicar. Para Uso Exterior Suministro E Instalacion | UNIDAD | 0 | 37270 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
312 | 002.022.0253 | T.M.F. de 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2490 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
313 | 002.022.0254 | T.M.F. de 3/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 3120 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
314 | 002.022.0255 | T.M.F. de 1" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 4050 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
315 | 002.022.0256 | T.M.F. de 1 1/4" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 6110 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
316 | 002.022.0257 | T.M.F. de 1 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 7630 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
317 | 002.022.0258 | T.M.F. de 2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 10070 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
318 | 002.022.0259 | T.M.F. de 2 1/2" Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 14390 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
319 | 002.022.0260 | Cable de Cu Desnudo de # 2/0 Awg Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 11730 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
320 | 002.022.0261 | Cable Acero Galvanizado 3/8" Retenida Suministro E Instalacion | METRO | 0 | 2670 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
322 | 002.022.0263 | Fleje Al 20Mm, Trenzado Suministro E Instalacion (Para Aterramiento de Puerta de Acceso) | METRO | 2 | 7280 | 14560 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para aterramiento portón o puerta cerco acmafor 3D. considera suministro e instalación con todo el material necesario para su correcta instalación (terminales, conectores rectos, bushing, contratuercas, abrazaderas RUC, RIEL UNISTRUT.)
323 | 002.022.0264 | Tablero General Monofásico, Montaje Mural Suministro E Instalacion | UNIDAD | 1 | 309760 | 309760 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | para uso en sitios en poste. Considera tablero metálico pintado de 300x200 con ITM (16 A) y diferencial 25 A con borneras para entrada y salida de alimentadores y regleta tierra y neutro
329 | 002.001.0158 | Suministro E Instalación De Canalización Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 4 | 82650 | 330600 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
324 | 002.022.0461 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 35900 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
325 | 002.022.0462 | Línea Eléctrica Aérea Trifásica, Hasta 40A, Bt | METRO | 0 | 37150 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
326 | 002.022.0465 | Línea Eléctrica Mt Subterránea. Bifásica | METRO | 0 | 58170 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante). La tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
327 | 002.022.0467 | Línea Bifásica, Postacion Madera | METRO | 0 | 38300 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
328 | 002.022.0469 | Línea Bifásica, Postacion Hormigon | METRO | 0 | 62780 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
332 | 002.001.0161 | Suministro y Construcción de Poste Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. Libres Para Paso F.O., Se Debe Agregar 4 Argollas Para Anclaje de Soporte de F.O., Instalación Cada 20 Mtrs. Incluye Fundacion Según Handbook Wom | UNIDAD | 0 | 472720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
330 | 002.001.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | UNIDAD | 0 | 715430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
331 | 002.001.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico | UNIDAD | 0 | 698780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
472 | 002.022.0266 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Doble (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 1 | 1036930 | 1036930 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
333 | 002.001.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 585610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
334 | 002.001.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 320010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
335 | 002.021.0117 | Solicitud y Entrega de La Factibilidad Eléctrica de La Cia (Incluye Visita A La Cia) | UNIDAD | 0 | 48140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
336 | 002.021.0118 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
337 | 002.021.0119 | Visita Tecnica A Sitio Para Verificacion de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 131120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
338 | 002.021.0120 | Solicitud y Remision de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 59750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
339 | 002.021.0121 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 37790 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
340 | 002.021.0122 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remision de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
341 | 002.021.0123 | Revision y Verificacion de Carpeta Electrica (Incluye Remision de Informe) | UNIDAD | 0 | 37570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
342 | 002.021.0124 | Obtencion de Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 56370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
343 | 002.021.0125 | Obtencion de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
344 | 002.022.0413 | Elaboracion de Plano Sec | UNIDAD | 0 | 145610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
345 | 002.022.0414 | Actualización de Planos de Ingeniería Para Inscripción Te1 | UNIDAD | 0 | 95620 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
346 | 002.021.0128 | Visita Tecnica Para Levatamiento de Informacion Te1 | UNIDAD | 0 | 132670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
347 | 002.021.0129 | Declaracion de La Instalacion Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 135070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
348 | 002.021.0130 | Solicitud y Tramitacion de Contrato de Suministro Electrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 50570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
349 | 002.022.0418 | Asistencia A Sitio Para La Conexión Empalme | UNIDAD | 0 | 124920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
350 | 002.022.0419 | Documentacion Asbuilt y Fotos Georeferenciadas Con Fecha (Sitio Energizado) | UNIDAD | 0 | 90350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
351 | 002.021.0133 | Verificar Factibilidad Tecnica de Conexión Provisoria. (Remitir Informe Fotografico y Acuerdo Firmado) | UNIDAD | 0 | 129360 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
352 | 002.021.0134 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Conexión Provisoria. (Incluye Gg) | UNIDAD | 0 | 135220 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
353 | 002.021.0240 | Línea Trifásica Mt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 60970 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
354 | 002.021.0241 | Mufas Trifásica Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 996660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
355 | 002.021.0242 | Mufas Bifásicas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 815200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
356 | 002.021.0243 | Línea Trifásica Bt Subterránea Incluye Cámaras de Paso | METRO | 0 | 49720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
357 | 002.021.0250 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico En Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida Aerea-Linea Aerea (Incluye Base Fundación, Cabezales de Servicio, Canalizaciones En C.A.G Energí | UNIDAD | 0 | 753820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
358 | 002.021.0251 | Suministro E Instalación de Poste de Empalme Trifásico Bt Completo Altura Libre 6 Mts Acometida | UNIDAD | 0 | 690660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
359 | 002.022.0420 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Cambio de Boleta A Factura) | UNIDAD | 0 | 56430 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
360 | 002.022.0421 | Gestiones Adicionales A Servicios Conectados Con Cia Eléctrica (Solicitud de Tarifa, Potencia y N° Clientes) | UNIDAD | 0 | 57760 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
361 | 002.021.0254 | Retiro En Bodega y Montaje de Herrajes y Soportes En Postes Cia Eléctricas | UNIDAD | 0 | 437780 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
362 | 002.021.0259 | Línea Trifásica Bt Adosada A Muro, En Canalización C.A.G. | METRO | 0 | 36420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
363 | 002.021.2520 | Lines Bt Modulo de 15 Metros Para Sitios de Greenfield Aereo Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 169000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
364 | 002.021.2521 | Lines Bt Modulo de De 15 Metros de Greenfild Urbano Subterranea Incluye Cámaras de Paso | UNIDAD | 0 | 265000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
365 | 002.021.2523 | Suministro E Instalación Soporte Mastil Para Letreros | UNIDAD | 0 | 380000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
366 | 002.021.2525 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme | UNIDAD | 0 | 547040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
367 | 002.021.2528 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosad | UNIDAD | 0 | 183000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
368 | 002.021.2529 | Lines Bt Modulo de 10 Metros Adosada A Muro (Incluye Ducto P.V.C E.Continua 40Mm y Comunicación 60 Mm, Tierra C.A.G 3/4, Soportes, Fijaciones y Ferreteria) | UNIDAD | 0 | 125000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
369 | 002.021.2530 | Suministro E Instalación Modulo 5 Mt | UNIDAD | 0 | 58570 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
370 | 002.021.2531 | Demolicion y Repocicón de Pavimento 1 M2 | UNIDAD | 0 | 23000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
371 | 002.021.2532 | Demolicion y Terminacion Para Pasada de Muro Para Canalizaciones | UNIDAD | 0 | 5000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
372 | 002.021.2533 | Sellado de Cubierta | UNIDAD | 0 | 4270 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
373 | 002.021.2534 | Suministro E Instalación de Barra Química | UNIDAD | 0 | 654200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
374 | 002.021.2542 | Suministro Poste Empalme y Tdayf | UNIDAD | 0 | 244000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
375 | 002.021.2543 | Suministro Poste Tda Azotea | UNIDAD | 0 | 240000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
376 | 002.021.2548 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 808500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
377 | 002.021.2597 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 0- 200 Km | UNIDAD | 0 | 87000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
378 | 002.021.2598 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 0 -200 Km | UNIDAD | 0 | 252500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
379 | 002.021.2599 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 201 -400 Km | UNIDAD | 0 | 226000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
380 | 002.021.2600 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 201 - 400 Km | UNIDAD | 0 | 427500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
381 | 002.021.2601 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 401 - 600 Km | UNIDAD | 0 | 250000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
382 | 002.021.2602 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 401 -600 Km | UNIDAD | 0 | 511250 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
383 | 002.021.2603 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 544000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
384 | 002.021.2604 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 601 - 1500 Km | UNIDAD | 0 | 655830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
385 | 002.021.2605 | Rooftop/Colocalizado/Adosamiento 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 843000 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
386 | 002.021.2606 | Greenfield/Letrero Nuevo/Luminaria 1501 - + Km | UNIDAD | 0 | 785200 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
387 | 002.021.4050 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Madera (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución). | UNIDAD | 0 | 25010 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
388 | 002.021.4051 | Linea Mt Modulo de 1 Metros, Incluye Postación de Hormigon (Conductor, Protecciones, Accesorios, Ferreteria, Varios y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución) | UNIDAD | 0 | 29420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
389 | 002.021.4059 | Linea Bt Aerea Poste de Madera C3 | UNIDAD | 0 | 16420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
390 | 002.021.4060 | Linea Bt Aerea Poste Metalicos | UNIDAD | 0 | 15160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
391 | 002.021.4061 | Linea Bt Aerea Poste de Hormigon | UNIDAD | 0 | 17230 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
392 | 002.021.4062 | Linea Bt Subterranea (Incluye Ci) | UNIDAD | 0 | 23830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
393 | 002.021.4063 | Linea Bt Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 24700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
394 | 002.021.4075 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 163130 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
395 | 002.021.4076 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 104750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
396 | 002.021.4077 | Retiro Línea Eléctrica Area 10 Mts. | UNIDAD | 0 | 98090 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
397 | 002.021.4078 | Retiro Línea Eléctrica A Muro 10 Mts, Incluye Terminaciones y Pintura de Muro | UNIDAD | 0 | 87640 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
398 | 002.021.4080 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Trifásica | UNIDAD | 0 | 5001350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
399 | 002.021.4081 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Bifásica. Referencia (Rhona / Tusan / Schaffner) | UNIDAD | 0 | 5401870 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
400 | 002.021.4082 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Ecm de 30 Kva Trifásica. (Rhona / Tusan / Schaffner) Incluye Acometida Aerea-Linea Aerea | UNIDAD | 0 | 5903610 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
401 | 002.021.4083 | Línea Bt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 236600 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
402 | 002.021.4084 | Línea Mt Trifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes | UNIDAD | 0 | 281190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
403 | 002.021.4085 | Línea Mt Bifásica Modulo de 10 Mts Aéreo, Incluye Postes. | UNIDAD | 0 | 197750 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
404 | 002.021.4086 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 307100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
405 | 002.022.0176 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 11,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 646660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
406 | 002.022.0177 | Suministro E Instalacion Poste de Hormigon 13,5 Metros Norma Cge | UNIDAD | 0 | 695030 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera excavación, relleno y compactado de terreno
407 | 002.022.0178 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 100 Metros | METRO | 0 | 18660 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 2x25+1x50. F=50 mm2 N=50 mm2
408 | 002.022.0179 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 101 A 200 Metros | METRO | 0 | 23120 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x35+1x50. F=85 mm2 N=70 mm2
409 | 002.022.0180 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 201 A 400 Metros | METRO | 0 | 23680 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera CALPE 3x95+1x50. F=190 mm2 N=145 mm2
410 | 002.022.0181 | Línea Eléctrica Aérea Monofásica, Hasta 40A, Bt 401 A 600 Metros | METRO | 0 | 24830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Considera doble CALPE 3x70+1x50. F=260 mm2 N=260 mm2.
411 | 002.022.0182 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 0 A 60 Metros | METRO | 0 | 46510 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x6 AWG
412 | 002.022.0183 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 61 A 90 Metros | METRO | 0 | 42960 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x4 AWG
413 | 002.022.0184 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 91 A 150 Metros | METRO | 0 | 45350 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x2 AWG
414 | 002.022.0185 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 151 A 240 Metros | METRO | 0 | 45900 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x1/0 AWG
415 | 002.022.0186 | Línea Eléctrica Subterránea Monofásica, Hasta 40A, Bt 241 A 388 Metros | METRO | 0 | 46490 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Considera cable superflex 2x3/0 AWG
416 | 002.022.0187 | Suministro E Instalación de Transformador Bifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4002810 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
417 | 002.022.0188 | Suministro E Instalación de Transformador Trifásico de 15 Kva (Rhona / Tusan / Schaffner), Incluido Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4449240 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
418 | 002.022.0189 | Cámara Eléctrica de Paso, Tipo B (Albañilería) | UNIDAD | 0 | 321860 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera tapa de cámara alto trafico
419 | 002.022.0190 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico | UNIDAD | 0 | 527850 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
420 | 002.022.0191 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico (Global) | UNIDAD | 0 | 481420 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
421 | 002.022.0192 | Suministro E Instalacion Tdayf Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1773730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
422 | 002.022.0193 | Suministro E Instalacion Tdayf Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 1239080 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
423 | 002.022.0194 | Suministro E Instalacion Tg Trifasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 511140 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
424 | 002.022.0195 | Suministro E Instalacion Tg Monofasico Según Unilineal Wom | UNIDAD | 0 | 463100 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
425 | 002.022.0196 | Instalacion Tdayf Trifasico | UNIDAD | 0 | 262170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
426 | 002.022.0197 | Instalacion Tdayf Monofasico | UNIDAD | 0 | 242190 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TDAYF SUMINISTRADO POR WOM
427 | 002.022.0198 | Instalacion Tg Trifasico | UNIDAD | 0 | 156910 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
428 | 002.022.0199 | Instalacion Tg Monofasico | UNIDAD | 0 | 147070 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | TG SUMINISTRADO POR WOM
429 | 002.022.0376 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Monofásica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 29710 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
430 | 002.022.0377 | Línea Eléctrica Adosa A Muro Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 36260 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera suministro e instalacion de almientador, cag, fijaciones y toda la ferreteria y accesorios necesarios para una correcta instalacion según norma SEC. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
431 | 002.022.0378 | Línea Eléctrica Aérea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 38210 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye postes metálicos cada 30 metros máximo o donde se requiera por las condiciones de terreno (quiebre), considera además los tirantes necesarios para una correcta instalación. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador.
432 | 002.022.0379 | Línea Eléctrica Subterránea Trifasica, Hasta 40A, Bt | UNIDAD | 0 | 52160 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar la caida de tension y capacion (A) al momento de elegir el alimentador. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
433 | 002.022.0380 | Linea Electrica Mt Subterranea. Trifasica | UNIDAD | 0 | 66500 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
434 | 002.022.0381 | Linea Electrica Mt Subterranea. Bifasica | UNIDAD | 0 | 60690 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera: excavación, arena bajo y sobre las tuberías de pvc, ladrillos cinta de peligro, 2 tuberías para energía (1 vacante) 2 tuberías de 2" para FO. Las tuberías deben quedar enlauchadas. Debe considerar el alimentador con la aislacion adecuada para el nivel de tension, y caida de tension. incluye la ejecucion de las camaras necesarias
435 | 002.022.0382 | Mufas Mt, Para Cambio de Línea Aérea A Subterránea | UNIDAD | 0 | 686670 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de la MUFA de media tension. Debe considerar personal certificado
436 | 002.022.0383 | Línea Mt Trifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 35730 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
437 | 002.022.0384 | Línea Mtbifasica, Postacion Madera | UNIDAD | 0 | 30770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de MADERA, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
438 | 002.022.0385 | Línea Mt Trifasica,Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 40110 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
439 | 002.022.0386 | Línea Mtbifasica, Postacion Hormigon | UNIDAD | 0 | 33820 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera suministro e instalacion de Postación de HORMIGON, ferreteria, conductor que cumpla con caída de tensión según normativa eléctrica.
440 | 002.022.0387 | Poste Empalme Bt Monofasico | UNIDAD | 0 | 746785 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
441 | 002.022.0388 | Poste Empalme Bt Trifasico | UNIDAD | 0 | 927170 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 7 metros, 6 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex, caja cubre empalme y medidory toda la ferretería necesaria para el correcto montaje. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión. Considera concentrico para conexion
442 | 002.022.0389 | Medidor Indirecto Trifasico | UNIDAD | 0 | 744370 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
443 | 002.022.0390 | Medidor Directo Trifasico | UNIDAD | 0 | 609930 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | CONSIDERA SUMINISTRO E INSTALACION. DEBE INCLUIR CERTIFICADO de CALIBRACION
444 | 002.022.0391 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Bifasico (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4740720 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
445 | 002.022.0392 | Suministro E Instalación Transformador de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5297700 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
446 | 002.022.0393 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4494440 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
447 | 002.022.0394 | Suministro E Instalación Ecm de 30 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 5374830 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
448 | 002.022.0395 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Bifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4043470 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
449 | 002.022.0396 | Suministro E Instalación Ecm de 15 Kva Trifásica (Rhona / Tusan / Schaffner). Incluye Equipo de Medida | UNIDAD | 0 | 4821770 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye poste, excavación, malla a tierra 5x5 con reticulado simple, pararrayos, desconectadores fusibles, aisladores poliméricos, grampa pistola y toda la ferretería necesaria para una correcta instalación y conexión según la norma, además la acometida en el cable que solicita la empresa eléctrica local (generalmente aluminio desnudo 2 AWG)
450 | 002.022.0397 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Monofásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 392320 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
451 | 002.022.0398 | Poste Para Instalación de Tdayf O Tg Bt Trifásico. En Azotea | UNIDAD | 0 | 425590 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | considera excavación, hormigón, para instalar el poste. Además el suministro e instalación de poste metálico galvanizado 4" 2,5 metros libres, con las bajada y subida, en el caso de corresponder, en c.a.g y alimentador superflex,y toda la ferretería necesaria para el montaje del tablero WOM. Además considera el aterramiento del poste mediante termofusión.
452 | 002.022.0400 | Retiro Poste Empalme Baja Tensión. | UNIDAD | 0 | 221550 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
453 | 002.022.0401 | Retiro Línea Eléctrica Subterránea | UNIDAD | 0 | 32800 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera retiro de alimentador, de camaras electricas, El terreno se debe dejar como se encontraba originalmente
454 | 002.022.0402 | Retiro Línea Eléctrica Aerea | UNIDAD | 0 | 9920 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera el retiro de postes y fundacion de postes cuando aplica
455 | 002.022.0403 | Retiro Línea Eléctrica Adosada A Muro | UNIDAD | 0 | 13040 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | incluye terminaciones y pintura de muro
456 | 002.022.0404 | Retiro Poste Empalme Media Tensión | UNIDAD | 0 | 302380 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Debe considerar tapar la excavacion del poste
457 | 005.001.3079 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Mt H.A 11,5 Mts | UNIDAD | 0 | 800400 | 0 | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS
458 | 002.021.4054 | Poda y Raleo | M2 | 0 | 5220 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado
459 | 002.021.4056 | Corte y Destronque Arbol | M3 | 0 | 22520 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Item se utilizara principalmente para despejar zona de lineas electricas. Considera el retiro de los escombros a un lugar autorizado. Antes de cortar el arbol nos debemos asegurar que no sea una especie protegida
460 | 002.021.4057 | Visita Tecnica y Leventamiento Oo.Ee, No Incluye Transporte | UNIDAD | 0 | 54680 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | Se completa con el transporte en camioneta.
461 | 002.021.4058 | Normalizacion de Obra Previa Bt | UNIDAD | 0 | 507830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS
462 | 002.022.0171 | Suministro E Instalacion Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | METRO | 0 | 31450 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
463 | 002.022.0172 | Suministro E Instalacion Curva Horizontal O Vertical Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 29830 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
464 | 002.022.0173 | Suministro E Instalacion "T" Bpc Ranurada Galvanizada 200X100 Con Tapa | UNIDAD | 0 | 32690 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
465 | 002.022.0174 | Suministro E Instalacion Reduccion 400 A 200 Bpc Ranurada Galvanizada | UNIDAD | 0 | 30200 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
466 | 002.022.0175 | Suministro E Instalacion de Tapa Bpc Ranurada 200 Galvanizada | METRO | 0 | 15280 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | incluye poyo de hormigón y fijación con riel unistrut, tuerca riel y pernos, además eclipsas. Poyos se proyectan cada 1,5 metros
467 | 002.022.0460 | Suministro Gabinete Jaula Cubre Equipos | UNIDAD | 0 | 903540 | 0 | OOEE | OBRAS ELECTRICAS | considera suministro e instalación de alimentador, cag, fijaciones y toda la ferretería y accesorios necesarios para una correcta instalación según norma SEC. Debe considerar la caída de tensión y capacidad (A) al momento de elegir el alimentador.
468 | 002.021.2516 | Conexión A Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 83280 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y habilitación de la energía
469 | 002.021.2517 | Desconeccion de Energia Provisoria | UNIDAD | 0 | 58920 | 0 | OOEE | OTROS | Comprende gestión ante un tercero y retiro de conexión a Tablero Externo
470 | 002.022.0102 | Instalación de Gabinetes Tp48200 y Mts9000 (De 1 A 2 Gabinetes) (Global) | UNIDAD | 0 | 659660 | 0 | OOEE | OTROS | se incluye anclaje de gabinetes a radier, instalación y configuración de IP en planta rectificadora, instalación de módulos rectificadores, conexión de alarmas, cable UTP para conexión al router, conexión eléctrica en ac de planta, instalación de baterías, instalación de tapas anti roedores en zócalo, instalación de 2 DCDU por gabinete, incluye transporte en RM, para retiro de bodega y llevar a sitio
471 | 002.022.0265 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Simple (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 581650 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
500 | 002.021.6526 | Suministro de Vientos Para Torre Contra Ventada | UNIDAD | 20 | 3990 | 79800 | REFUERZOS | FERRETERIA | corresponde suministro (puesto en obra) al valor por metro lineal de vientos (piola de acero de galvanizada tipo retenida) para torre contraventada independiente del diametro. No considera la mano de obra
473 | 002.022.0267 | Suministro E Instalación Sistema Balizamiento Beacom (Considera Baliza Solar) | UNIDAD | 0 | 1424000 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
474 | 002.022.0268 | Medición de Sistema de Puesta A Tierra En El Sitio (Global) | UNIDAD | 0 | 277340 | 0 | OOEE | OTROS | Considera el suministro e instalacion de balizas según las candelas indicadas en la DGAC
475 | 002.022.0269 | Memoria de Calculo Para Empalme Sobre 20 Kw | UNIDAD | 0 | 300770 | 0 | OOEE | OTROS | Corresponde a los calculos justificativos (teoricos) para el diseño de alimentadores y SPAT tanto de media como de baja tension. Se debe presentar al momento de realizar el TE1 superior a 20 kW
476 | 002.022.0270 | Medicion de Malla A Tierra (Global) | UNIDAD | 0 | 360000 | 0 | OOEE | OTROS | INCLUYE MEDICION SPAT BT y MT CUANDO CORRESPONDA
477 | 002.022.0405 | Solicitud y Pago de Estudio En La Cia O Entidad Bancaria | UNIDAD | 0 | 48880 | 0 | OOEE | OTROS
478 | 002.022.0406 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Factibilidad U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 124790 | 0 | OOEE | OTROS
479 | 002.022.0407 | Solicitud y Remisión de Presupuesto Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 54940 | 0 | OOEE | OTROS
480 | 002.022.0408 | Solicitud de Cheque y Pago de Presupuesto de Empalme | UNIDAD | 0 | 36530 | 0 | OOEE | OTROS
481 | 002.022.0409 | Visita Técnica A Sitio Para Verificación de Presupuesto Cia. Eléctrica U Obras Eléctricas. (Incluye Remisión de Informe Fotográfico) | UNIDAD | 0 | 111320 | 0 | OOEE | OTROS
482 | 002.022.0410 | Revisión y Verificación de Carpeta Eléctrica (Incluye Remisión de Informe) | UNIDAD | 0 | 36250 | 0 | OOEE | OTROS
483 | 002.022.0411 | Obtención De Certificado Dominio Vigente | UNIDAD | 0 | 59420 | 0 | OOEE | OTROS
484 | 002.022.0412 | Obtención de Certificado de Numero Municipal | UNIDAD | 0 | 56960 | 0 | OOEE | OTROS
485 | 002.022.0415 | Visita Técnica Para Levantamiento de Información Te1 | UNIDAD | 0 | 126270 | 0 | OOEE | OTROS
486 | 002.022.0416 | Declaración de La Instalación Ante El Sec (Anexo Te1) | UNIDAD | 0 | 124960 | 0 | OOEE | OTROS
487 | 002.022.0417 | Solicitud y Tramitación de Contrato de Suministro Eléctrico de La Cia. | UNIDAD | 0 | 51810 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
488 | 002.021.0246 | Caja de Empalme Para Postes Cia Eléctrica, Incluye Caja Ip65, Mas Automático En Riel Din, Incluye Anclaje A Poste | UNIDAD | 0 | 368610 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
489 | 002.021.0249 | Instalación y Suministro de Cables de Acero Galvanizado de 3/8", Como Mensajero Entre Postes de Tx y Rf, Incluye Barra Cooperwall y Canalización En C.A.G. Mas Cable, Para Aterramiento de Mensajero | METRO | 0 | 12520 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
490 | 002.021.0258 | Kit de Canalizaciones C.A.G. 3" Para Instalación En Postes de Compañía Eléctrica, Incluye Flejes Metálicos Para Fijacion,2 Bushing, | METRO | 0 | 58150 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
491 | 002.021.4052 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Bt | UNIDAD | 0 | 383260 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
492 | 002.021.4053 | Kit Adosamiento A Poste Electrico Mt | UNIDAD | 0 | 593220 | 0 | OOEE | POSTES CIA ELECTRICAS
493 | 002.022.0425 | Desmontaje / Montaje Sector Rf ( Antenas + Rru), Incluye Paneo | UNIDAD | 0 | 890400 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | INCLUYE PANEO y CONDICIONES RFQ
494 | 002.022.0492 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 592460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
495 | 002.022.0493 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(0,3M A 1,2M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 452860 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
496 | 002.022.0494 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Hasta 3 Enlaces) | UNIDAD | 0 | 778460 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
497 | 002.022.0495 | Desmontaje / Montaje Enlaces Mmoo(1,8M A 2,4M), Incluye Paneo y Condiciones Rfq (Desde 4 Enlaces O Más) | UNIDAD | 0 | 652710 | 0 | REFUERZOS | ENLACE | Enlaces o Sectores a Intervenir por Sitio: Dado que este proyecto de refuerzo se realiza sobre sitios que están actualmente en operación, se hace necesario que dentro de las actividades a realizar, pudiere ser necesario, remover desde su posición para luego volver a ser instalado los enlaces de microondas o bien antenas de cobertura RF. Con la información del LVES y PREF ya se puede tener una noción de la cantidad de equipamiento a intervenir, pero la visita técnica ayudará a corroborar esta necesidad. Esta actividad se pagará por unidad considerando el conjunto según especialidad, sea esta una antena de microondas junto a su kit de montaje y ODUs respectivas como un conjunto, o una antena de RF junto a su kit de montaje y RRUs respectivas como otro conjunto. La actividad considera lo siguiente: o Toma de referencia: niveles de señal (Rx Level), azimuth, inclinación, fijaciones, etiquetas y conectores deben ser revisados previamente y registrados para una eficaz reinstalación posterior. o Desmontaje del conjunto antena, soporte, abrazaderas, brazo azimutal, ODUs, cableado, todo con sumo cuidado para evitar el daño de cualquiera de dichos elementos. El conjunto debe quedar posicionado en un lugar seguro, sin riesgo de caída y con seguridad para las personas. o Luego del trabajo de refuerzo, se debe volver a montar o reinstalar, procurando utilizar el soporte y abrazaderas adecuado para ello (según LVES, PREF o visita técnica realizada). Se deberá incluir el suministro de soporte y abrazaderas en la actividad cuando aplique. o Adecuada fijación a la estructura reforzada, paneo del enlace, para dejarlo en los mismos o mejores niveles de Rx Level encontrados. o Validación con NOC del desempeño del enlace. Excepciones: o Para aquellos sitios donde no se debe intervenir ningún enlace de microondas o antenas de cobertura RF, estas líneas no serán consideradas para efectos de pago.
498 | 002.021.2524 | Suministro y Montaje de Estructuras Galvanizadas En Caliente | KG | 0 | 3210 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | considera el suministro y montaje de acero galvanizado en caliente de la calidad que indique el plano o la que estructuralmente sea suficiente en caso que no lo indique.
499 | 002.021.6525 | Cambio de Vientos En Torre Contra Ventada, Se Incluye Cuadrilla de Trabajo y Herramientas. | UNIDAD | 0 | 56080 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio corresponde al cambio de un viento, independiente del largo. No considera ferreteria.
501 | 002.021.6577 | Arriendo de Generador | DIA | 20 | 31080 | 621600 | REFUERZOS | FERRETERIA | Arriendo de generador por día incluye suministro de combustible
503 | 002.021.6582 | Verticalidad + Tension de Viento | UNIDAD | 1 | 80930 | 80930 | REFUERZOS | FERRETERIA | Precio considera tensión por viento y verticalidad de la torre, incluye informe de termino de actividad.
502 | 002.021.6578 | Arriendo de Maq. Soldar | DIA | 0 | 17610 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios para realizar el trabajo de soldadura.
550 | 002.022.0471 | Tensor 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 125390 | 125390 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
504 | 002.021.6583 | Refuerzo de Fundacion H25 | M3 | 0 | 240700 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Incluye todos los accesorios y materiales para realizar el refuerzo.
505 | 002.021.6584 | Reemplazo de Pernos (No Considerar Sumintro) | UNIDAD | 0 | 7580 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera la mano de obra por el cambio de pernos
506 | 002.021.6585 | Reemplazo de Anclajes de Vientos (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 6160 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera mano de obra por camion de anclaje de vientos
507 | 002.021.6586 | Reemplazo de Retenida 5/16 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
508 | 002.021.6587 | Reemplazo de Retenida 5/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
509 | 002.021.6588 | Reemplazo de Retenida 3/8 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
510 | 002.021.6589 | Reemplazo de Retenida 1/2 (No Considerar Sumintro) | METRO | 0 | 3090 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera el remplazo de vientos en torre contraventada, incluye mano de obra, herramientas, insumos
511 | 002.022.0498 | Guardacabos 3/8" | UNIDAD | 0 | 425 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
512 | 002.022.0499 | Guardacabos 1/2" | UNIDAD | 0 | 710 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
513 | 002.022.0500 | Guardacabos 7/8" | UNIDAD | 0 | 3290 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | Considera suministro por ferreteria para cambio de vientos de ESA contraventadas para refuerzos o proyectos especiales. La instacion se debe considera el item cambio de vientos
514 | 002.022.0556 | Suministro E Instalación Remache Estructural Acero | UNIDAD | 0 | 3440 | 0 | REFUERZOS | FERRETERIA | INCLUYE SUMINISTRO de REMACHE, PERFORACIONES EN TORRE y USO de REMACHADORA HIDRAULICA
515 | 002.021.0043 | Arriendo de Caballos | UNIDAD | 0 | 43840 | 0 | REFUERZOS | OTROS | Considera el servicio de arriendo de caballos y arriero en el caso de ser necesario para visitar instalacion existentes o futuras de WOM
516 | 002.022.0426 | Proyecto Refuerzo 0 A 200 | KILO | 0 | 15500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
517 | 002.022.0427 | Proyecto Refuerzo 201 A 400 | KILO | 0 | 11850 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
518 | 002.022.0428 | Proyecto Refuerzo 401 A 600 | KILO | 0 | 9750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
519 | 002.022.0429 | Proyecto Refuerzo 601 A 800 | KILO | 0 | 9030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
520 | 002.022.0430 | Proyecto Refuerzo 801 A 1000 | KILO | 0 | 8300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
521 | 002.022.0431 | Proyecto Refuerzo 1001 A 1200 | KILO | 0 | 7550 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
522 | 002.022.0432 | Proyecto Refuerzo 1201 A 1400 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
523 | 002.022.0433 | Proyecto Refuerzo 1401 A 1600 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
524 | 002.022.0434 | Proyecto Refuerzo 1601 A 1800 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
525 | 002.022.0435 | Proyecto Refuerzo 1801 A 2000 | KILO | 0 | 7540 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
526 | 002.022.0436 | Proyecto Refuerzo 2001 A 2200 | KILO | 0 | 7230 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
527 | 002.022.0437 | Proyecto Refuerzo 2201 A 2400 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
528 | 002.022.0438 | Proyecto Refuerzo 2401 A 2600 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
529 | 002.022.0439 | Proyecto Refuerzo 2601 A 2800 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
530 | 002.022.0440 | Proyecto Refuerzo 2801 A 3000 | KILO | 0 | 6940 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
531 | 002.022.0441 | Proyecto Refuerzo 3001 A 3200 | KILO | 0 | 6680 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
532 | 002.022.0442 | Proyecto Refuerzo 3201 A 3400 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
533 | 002.022.0443 | Proyecto Refuerzo 3401 A 3600 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
534 | 002.022.0444 | Proyecto Refuerzo 3601 A 3800 | KILO | 0 | 6460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
535 | 002.022.0445 | Proyecto Refuerzo 3801 A 4000 | KILO | 0 | 6300 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
536 | 002.022.0446 | Proyecto Refuerzo 4001 A 4200 | KILO | 0 | 6240 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
537 | 002.022.0447 | Proyecto Refuerzo 4201 A 4400 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
538 | 002.022.0448 | Proyecto Refuerzo 4401 A 4600 | KILO | 0 | 6070 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
539 | 002.022.0449 | Proyecto Refuerzo 4601 A 4800 | KILO | 0 | 6030 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
540 | 002.022.0450 | Proyecto Refuerzo 4801 A 5000 | KILO | 0 | 5950 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
541 | 002.022.0451 | Proyecto Refuerzo 5001 A 5200 | KILO | 0 | 5830 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
542 | 002.022.0452 | Proyecto Refuerzo 5201 A 5400 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
543 | 002.022.0453 | Proyecto Refuerzo 5401 A 5600 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
544 | 002.022.0454 | Proyecto Refuerzo 5601 A 5800 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
545 | 002.022.0455 | Proyecto Refuerzo 5801 A 6000 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
546 | 002.022.0456 | Proyecto Refuerzo 6001 A 6200 | KILO | 0 | 5750 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
547 | 002.022.0457 | Proyecto Refuerzo 6201 A 6400 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
548 | 002.022.0458 | Proyecto Refuerzo 6401 A 6600 | KILO | 0 | 5740 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Dentro de estos rangos de kilogramos mencionados, se considera la provisión de todas las piezas y partes de acero que son parte del proyecto de refuerzo tales como camisas, atiesadores, diagonales, pernos, etc. Sumado a lo anterior, dentro de las actividades a realizar dentro de este ítem se debe considerar: o Reparación de estructura soportante de antena en cualquier aspecto que arriesgue la correcta operatividad del sitio y que impida instalar el proyecto de refuerzo asignado, generando con ello, un riesgo latente de falla o caída en el futuro. Entre esos se puede destacar, falta de pernos en estructura, falta de diagonales, corrosión (óxido), falta de pintura y cualquier otro similar. o Fabricación del proyecto de refuerzo según PREF y visita de rectificación si aplica. Es importante señalar que las piezas a fabricar deben cumplir con la norma chilena y las exigencias de WOM indicadas en los proyectos de refuerzo. Además, se debe velar por un proceso de galvanizado que asegure la durabilidad y vida útil de la pieza fabricada. o Montaje de Refuerzos en la estructura soportante de antenas, incluyendo todos los materiales y suministros para conseguir un trabajo de calidad. Se incluye dentro de este ítem el suministro de las horas hombre de todos los especialistas, los instrumentos, máquinas, pintura necesaria, elementos de protección personal para la ejecución de estos trabajos y todo lo que sea necesario para finalizar el trabajo de manera satisfactoria para entregar a WOM. o Registro fotográfico del ANTES y DESPUÉS de los trabajos para resguardo en caso de inconvenientes que pudieren declarar las áreas de Operaciones o bien los propietarios de los sitios donde se encuentran las instalaciones de la Compañía. o Carta de conformidad para aquellos casos donde los trabajos se ejecutan muy próximo a las dependencias de los propietarios. o Confección de toda la documentación entregable de proyecto.
549 | 002.022.0459 | Visita Técnica de Rectificación de Medidas | UNIDAD | 0 | 487160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Visita Técnica: Entendiendo que es el equipo de Ingeniería WOM quien ejecuta los LVES y PREF, a través de sus empresas contratistas asociadas y dado las situaciones de proyectos pasados que obligaban a corregir la fabricación de piezas y partes, es que se ha dispuesto que el contratista asignado, visite el sitio con LVES y PREF para: a. rectificar medidas antes de la fabricación b. realizar el levantamiento de todas las reparaciones a considerar sobre la estructura soportante de antenas, para resolverlas antes de iniciar el montaje del refuerzo. c. Revisar según LVES y PREF, los enlaces de transmisión y sectores de RF que deberán ser intervenidos. En este momento, el contratista debe generar la estrategia de reforzar el sector asegurando la calidad del trabajo y el menor tiempo de indisponibilidad del equipamiento afectado. Además, deberá considerar si se requerirá considerar nuevas abrazaderas o nuevos soportes para la reinstalación, sobre todo en aquellos casos donde el refuerzo es del tipo “encamisado”. d. Evaluar el entorno, las condiciones de acceso y todo lo necesario para la ejecución del proyecto de refuerzo los días que resulten de su programación. Excepciones: o En caso de que la empresa asignada para el proyecto de refuerzo, sea la misma que ejecutó el LVES y PREF para el área de Ingeniería WOM, la visita técnica que inmediatamente sin efecto, y cualquier rectificación será responsabilidad de la empresa Contratista asignada. Por lo anterior, no aplicará pago alguno por este concepto.
551 | 002.022.0472 | Tensor 1 Suministro | UNIDAD | 1 | 71550 | 71550 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
552 | 002.022.0473 | Tensor 7/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 39270 | 39270 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
553 | 002.022.0474 | Tensor 3/4 Suministro | UNIDAD | 1 | 24990 | 24990 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
554 | 002.022.0475 | Tensor 5/8 Suministro | UNIDAD | 1 | 17530 | 17530 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
555 | 002.022.0476 | Tensor 1/2 Suministro | UNIDAD | 1 | 11930 | 11930 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
592 | 002.021.0162 | Construccion de Radier de Equipos 2,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 2 | 700360 | 1400720 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
556 | 002.022.0477 | Prensa Crosby 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 9350 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
557 | 002.022.0478 | Prensa Crosby 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 5700 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
558 | 002.022.0479 | Prensa Crosby 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 5480 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
559 | 002.022.0480 | Prensa Crosby 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 2640 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
560 | 002.022.0481 | Prensa Crosby 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 2510 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
561 | 002.022.0482 | Prensa Crosby 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3980 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
562 | 002.022.0483 | Perno U 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 3500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
563 | 002.022.0484 | Perno U 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
564 | 002.022.0485 | Perno U 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 5080 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
565 | 002.022.0486 | Grilletes 1 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 40090 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
566 | 002.022.0487 | Grilletes 1 Suministro | UNIDAD | 0 | 13160 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
567 | 002.022.0488 | Grilletes 7/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 9410 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
568 | 002.022.0489 | Grilletes 3/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 6340 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
569 | 002.022.0490 | Grilletes 5/8 Suministro | UNIDAD | 0 | 4460 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
570 | 002.022.0491 | Grilletes 1/2 Suministro | UNIDAD | 0 | 2500 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
571 | 002.022.0496 | Tensor 1 1/4 Suministro | UNIDAD | 0 | 63860 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
572 | 002.022.0497 | Perforación En Fundación Existente Para Instalación de Perno | UNIDAD | 0 | 1530 | 0 | REFUERZOS | REFUERZO SITIO | Perforación en fundación existente para instalación de perno
573 | 002.021.2811 | Ingeniería Greenfield | UNIDAD | 0 | 1558060 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
574 | 002.021.2812 | Ingeniería Rooftop/Postes | UNIDAD | 0 | 1728360 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
575 | 002.021.2813 | Ingeniería Colo Site | UNIDAD | 0 | 1334280 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de laminas OOCC y OOEE del proyecto, considerando 3 a 4 Laminas OOCC y 3 a 4 laminas OOEE. Esto considera visita a terreno en caso que se requiera. DWG y PDF
576 | 002.021.2814 | Verificaciones Estructurales | UNIDAD | 0 | 1115220 | 0 | TSS | TSS | Se considera visita a terreno y levantamiento completo de elemeto existente ( azotea, estructura, postes, etc) entregando una memoria de calculo por profesional en PDF. Check list ( excel) e informe fotografico requerido.
577 | 008.002.0628 | Proyecto Refuerzo | UNIDAD | 0 | 761630 | 0 | TSS | TSS | Se considera entrega de Memoria de calculo de PREF, en conjunto con planos DWG y PDF de proyecto de refuerzo propuesto.
578 | 002.021.2816 | Mecánicas de Suelo | UNIDAD | 0 | 1192220 | 0 | TSS | TSS | Informe de estudio de suelos validado por profesional competente.
579 | 002.021.2817 | Calicata de Suelo | UNIDAD | 0 | 670850 | 0 | TSS | TSS | Excavacion en sitio para sacar muestras de suelo.
580 | 002.021.2818 | Tss | UNIDAD | 0 | 584250 | 0 | TSS | TSS | Visita a tecnica para eleboracion de proyecto de telecomunicaciones, considerando 2 profesionales ( OOCC y OOEE), drone y materiales necesario para levantamiento en terreno. La entrega contempla Plano de negociacion ( DWG + PDF ) informe tssr ( Excel o carga en plataforma) Certificado de factibilidad ( si aplica ) Fotomontaje ( PDF ) , Anteproyecto ( si aplica).
581 | 002.021.2819 | Memoria de Calculo | UNIDAD | 0 | 1409170 | 0 | TSS | TSS | Memoria de calculo de estructura nueva, considerando diseño, planos ( DWG y PDF )
582 | 002.021.4070 | Visita Fallida de Tss/Ingenieria | UNIDAD | 0 | 73240 | 0 | TSS | TSS | Entrega de documento informando la razon junto con fotografias que muestren la razon de la caida del sitio. ( contempla la llegada al sitio )
583 | 005.001.2000 | Revisión de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 104940 | 0 | TSS | TSS | Revision de proyecto de ingenieria, contempla entrega de informe detallando cada observacion
584 | 005.001.2001 | Modificación de Ingeniería | UNIDAD | 0 | 189360 | 0 | TSS | TSS | Modificacion de ingenieria, contempla entrega de proyecto completo en DWG y PDF.
585 | 005.001.2005 | Revisión de Plano de Negociación | UNIDAD | 0 | 105650 | 0 | TSS | TSS | Revision de plano de negociacion, contempla entrega de informe detallando cada observacion
586 | 008.002.0629 | Modificación Adicional de LVES/MC/PREF | UNIDAD | 0 | 201490 | 0 | TSS | TSS | Modifcacion completa o parcial de Memoria de calculo, según indicaciones en asignacion WOM
587 | 005.001.2012 | Fotomontaje Adicional | UNIDAD | 0 | 106410 | 0 | TSS | TSS | Realizacion de fotomontaje, contempla entrega de informe en PDF y WORD.
588 | 002.021.0158 | Suministro E Instalacion de Canalizacion Subterranea F.O. 4 Ductos de Pvc Conduit de 110 Mm A 800Mm de Profundidad, En Cama de Arena, Sobre Canalización Se Debe Instalar Hormigón Pobre O Ladrillos Más Cinta de Protección. | METRO | 0 | 73740 | 0 | FTTH | FTTH | 4 ductos de PVC Conduit de 110 mm a 800mm de profundidad, en cama de arena, sobre canalización se debe instalar hormigón pobre o ladrillos más cinta de protección.
589 | 002.021.0159 | Suministro y Construccion de Camara de Paso Tipo C de 800 X 800 X 1000 Mm de Hormigón Armado O Albañilería, Con Tapa Metálica de Alto Trafico de Acero Galvanizado, Para Proyecto F.O. Según Norma Eléctrica Nch Elec. 4/2003 | METRO | 0 | 678700 | 0 | FTTH | FTTH | camara de paso tipo C de 800 x 800 x 1000 mm de hormigón armado o albañilería, con tapa metálica de alto trafico de acero galvanizado, para proyecto F.O. según norma eléctrica NCH Elec. 4/2003
590 | 002.021.0160 | Suministro E Instalacion de Poste de Empalme Metálico de Acero Galvanizado de 4" X 7 Mtrs., 6 Mtrs. | UNIDAD | 0 | 705020 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación (excavación, hormigon de dado central y montaje)
591 | 002.021.0161 | Suministro E Instalación Aseguramiento Interno de Baterías Tipo Corchete, Incluye Pegado de Baterías | UNIDAD | 0 | 462700 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación.
593 | 002.021.0163 | Construccion de Radier de Equipos 1,0 X 1,0 X 0,2 Mtrs. Para Proyectos F.O. | UNIDAD | 0 | 315370 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Considera excavación, moldaje, armadura, hormigon, igol. Especificación técnica según planos entregados.
596 | 008.002.0634 | Viatico, por persona, por día | UNIDAD | 150 | 25000 | 3750000 | OTROS | OTROS | Solo Con Aprobación Del Mandante. Viatico, Alimentacion Y Trasnporte, Por Persona Por Día. Solo Cuando Contratista Se Moviliza Fuera De Las Regiones Donde Tiene Oficinas Y/O Bases.
594 | 002.021.0244 | 3 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 91360 | 0 | FTTH | FTTH | Comprende suministro, transporte e instalación, ademas todas las herramientas y personal necesario para toda la actividad. Especificación técnica según planos entregados.
595 | 002.021.0247 | 2 Canalizaciones En C.A.G. 2 1/2" Para Comunicaciones F.O., Incluye Anclajes A Muro y Cajas de Derivación de 300X200 Mm Ip65 | METRO | 0 | 63150 | 0 | FTTH | FTTH | incluye anclajes a muro y cajas de derivación de 300x200 mm IP65
272 | 002.021.4079 | Suministro E Instalación Poste Empalme Mt Con Transformador de 30 Kva Bifásico (Incluye Informe Spat Con Resistividad Inferior A 20 Ohm) | UNIDAD |  | 3936430 | 0 | OOEE | CONDUCTORES y DUCTOS
597 | 008.002.0630 | Recalculo LVES | UNIDAD | 0 | 425000 | 0 | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificación De Memoria De Cálculo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Checklist ( Excel) 4- Reporte Fotografico (Jpg) 5- Set Fotografico ( Jpg)
598 | 008.002.0631 | Recalculo PREF | UNIDAD | 0 | 335000 |  | INGENIERÍA | TSS | Se Considera Modificacion De Proyecto De Refuerzo. Esta Puede Ser Por Cambio De Norma O Por Nuevas Cargas Al Proyecto. La Entrega De Estos Trabajos Contempla / 1-Memoria De Cálculo (Pdf) 2-Modelo (.Eri Tnx- .Sdb Sap 2000) 3- Diseño De Pref ( Planos En Dwg Y Pdf) 4- Planilla De Cubicación ( Formato Wom. Excel)
599 | 008.002.0632 | Medición de consumo y/o verificación de linea eléctrica ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 150000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Realizar Medición De Consumos O Verificaciones De Línea Eléctrica Entregando Respaldo Mediante Reporte Fotográfico
600 | 008.002.0633 | Visita básica con drone ( incluye visita) | UNIDAD | 0 | 120000 |  | INGENIERÍA | TSS | Visita Técnica Para Verificación De Antenas Y Azimut Rf / Tx, Altura De Estructuras, Etc.
601 | 008.002.0638 | Instalación Sistema Balizamiento | UNIDAD | 0 | 340000 |  | OOEE | OOEE | Considera instalación de Balizas y todo el sistema de balizamiento, cableado y fijaciones para montaje
602 | 008.002.0637 | Instalación Sistema Linea de Vida | UNIDAD | 0 | 400000 |  | OOCC | OOCC | Considera instalación de sistema de Linea de Vida, indistinto del metraje, y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Incluye Certificación de la instalacion por la Persona Acreditada para tal fin.
603 | 008.002.0639 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
604 | 008.002.0640 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
605 | 008.002.0641 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 23500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
606 | 008.002.0642 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
607 | 008.002.0643 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
608 | 008.002.0644 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 20000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
609 | 008.002.0645 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
610 | 008.002.0646 | Línea MT Bifasica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 17000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
611 | 008.002.0647 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
612 | 008.002.0648 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 27500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
613 | 008.002.0649 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 26000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
614 | 008.002.0650 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 24500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
615 | 008.002.0651 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 23000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
616 | 008.002.0652 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 21500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
617 | 008.002.0653 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 19500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
618 | 008.002.0654 | Línea MT Bifasica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 17500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
619 | 008.002.0655 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 0 - 500m | ML | 0 | 30000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
620 | 008.002.0656 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 500 - 1000m | ML | 0 | 28500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
621 | 008.002.0657 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1000 - 1500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
622 | 008.002.0658 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 1500- 2000m | ML | 0 | 25500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
623 | 008.002.0659 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2000 - 2500m | ML | 0 | 24000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
624 | 008.002.0660 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 2500 - 3000m | ML | 0 | 22500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
625 | 008.002.0661 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3000 - 3500m | ML | 0 | 20500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
626 | 008.002.0662 | Línea MT Trifásica , POSTACION MADERA 3500 - 4000m | ML | 0 | 18500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Madera Impregnada Clase 5, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
627 | 008.002.0663 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 0 - 500m | ML | 0 | 36500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
628 | 008.002.0664 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 500 - 1000m | ML | 0 | 35000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
629 | 008.002.0665 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1000 - 1500m | ML | 0 | 33500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
630 | 008.002.0666 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 1500- 2000m | ML | 0 | 32000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
631 | 008.002.0667 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 2000 - 2500m | ML | 0 | 30500 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
632 | 008.002.0668 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON2500 - 3000m | ML | 0 | 29000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
633 | 008.002.0669 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3000 - 3500m | ML | 0 | 27000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
634 | 008.002.0670 | Línea MT Trifásica , POSTACION HORMIGON 3500 - 4000m | ML | 0 | 25000 |  | OOEE | LINEAS ELÉCTRICAS | Considera Suministro E Instalacion De Postación De Hormigon, Ferreteria, Conductor Que Cumpla Con Caída De Tensión Según Normativa Eléctrica.
61228308
|  | 3% Adicional Factoring | GL | 2 | 1836849.24 | 3673698.48
64902006.48