## Presupuesto Detallado
CONSTRUCTORA GIANNINI SPA.
RUT: | 77.096.934-4
MANDANTE: | San Martino Ltda
MATERIA : | Presupuestos:" Instalación de revestimiento de láminas de PVC en túnel La Pólvora - V región" - ESTADO DE PAGO N°2
FECHA : | 24 de Junio de 2020
Atn.- | Sr. Ahmed Darwiche
ESTADO DE PAGO N°2
AVANCE ACUMULADO
Item | Partida | Unid | Cant | P. Unitario | P.Total | % | Avance $ Acumulado
El presupuesto considera lo siguiente:
1 | Instalación Geotextil | m2 | 1600 | 6200 | 9920000 | 70% | 6944000
2 | Instalación Membrana PVC | m2 | 1600 | 16500 | 26400000 | 70% | 18480000
3 | Instalación Tubo Canal PVC 110 mm | m | 220 | 12000 | 2640000 | 0% | 0
4 | Instalación Tubo PVC 110 mm | m | 400 | 7200 | 2880000 | 0% | 0
|  | Total Neto Avance |  |  | 41840000 |  | 25424000 | 46000000
|  | Descuenta EP N°1 |  |  |  |  | 9080000 | 18051398
|  | Descuenta Costo Personal Mayo |  |  |  |  | 8971398 | 8773396.38
|  | Neto EP N°2 |  |  |  |  | 7372602 | 19175205.62
|  | 19 % IVA |  |  |  |  | 1400794.38
|  | TOTAL |  |  |  |  | 8773396.38
Le saluda atentamente,
Alfredo Giannini Castillo
Ing Civil - U de Ch.